## 2-ип тс
Приложение №1
к приказу от ________________ № ___________________
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Акционерное общество "Теплоэнергия"
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 23 апреля 2019 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС)
Всего
[7 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
[5 empty] | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Высокий износ сетей теплоснабжения |  | г. Якутск, пригороды | 116000.0013 | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4927.989 | 0 | 14163.07 | 66183.59 | 89320.21
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды | 864782.7272 | 1160497.6327 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 1000 | 363158.4 | 21980 | 21980 | 0 | 0
Итого по группе 3 |  |  |  |  | 980782.7285 | 1277332.5427 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 21000 | 368086.389 | 21980 | 36143.07 | 66183.59 | 89320.21
Группа 4. Программа энергосбережения:
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды | 35747.2497 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды | 9100 | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350
Итого по группе 4 |  |  |  |  | 123969.2299 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508
Группа 5. Прочие мероприятия:
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
5.2. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 5 |  |  |  |  | 59958.682 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
Итого по группам 1-5 |  |  |  |  | 1174335.4722 | 1487428.1641 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 33976.4292 | 423566.7599 | 66995.2747 | 60327.0264 | 119713.8376 | 138177.4149
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов |  | М.С. Воробьев
| М.П. |  | Ф.И.О. |  | Ф.И.О.
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора |  |  |  | А.А. Григорьев
| Главный инженер |  |  |  | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО |  |  |  | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО |  |  |  | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП |  |  |  | П.П. Постников

## 3-ип тс
Приложение №2
к проекту Инвестиционной программы АО "Теплоэнергия" на 2017-2022 годы
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Теплоэнергия"
(наименование регулируемой организации)
|  |  |  | в сфере теплоснабжения на | 2017-2022 годы |  | годы
№ п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  |  |  | фактические значения | Плановые значения
[8 empty] | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
[9 empty] | план | план | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал | [5 empty] | 629397.6995 | 673642.7079 | 679051.9622 | 603512.95 | 683378.4204 | 623586.91 | 704301.8767 | 639553.79 | 711387.4932 | 643402.38
2 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт∙ч/Гкал | [5 empty] | 36.65 | 34.78 | 34.6 | 39.3 | 34.51 | 39.1 | 34.58 | 38.6 | 34.43 | 37.5
3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т.у.т./Гкал | [5 empty] | 0.18514 | 0.18058 | 0.17996 | 0.17674 | 0.17976 | 0.1756 | 0.17922 | 0.17485 | 0.17861 | 0.17389
4 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | [5 empty] | 0.16408 | 31.516 | 14.4719 | 4.442 | 1.1478 | 4.999 | 16.3965 | 1.323 | 10.7673 | 0.856
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | [5 empty] | 144103.6981 | 158357.9043 | 157797.3369 | 156803.82 | 157862.4309 | 158609.92 | 159451.6077 | 159221.85 | 159451.6077 | 159394.29
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | [5 empty] | 22.8955 | 23.5077 | 23.2379 | 25.9818 | 23.1003 | 25.4351 | 22.6397 | 24.8958 | 22.4142 | 24.7737
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | М.С. Воробьев
|  | М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## 4-ип тс
Приложение №3
к проекту Инвестиционной программы АО "Теплоэнергия" на 2017-2022 годы
Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Акционерного общества "Теплоэнергия"
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [23 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [11 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источникахтепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [11 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [11 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [11 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | план | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | план | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
1 | АО "Теплоэнергия" | 4.9106 | 6.1227 | 5.8942 | 5.8216 | 5.193 | 0 | 5.1456 | 0 | 4.9814 | 0 | 4.9149 | 0 | 0.13598 | 0.16216 | 0.15663 | 0.1547 | 0.1513 | 0 | 0.15046 | 0 | 0.1485 | 0 | 0.15096 | 0 | 190.59 | 187.18 | 190.56 | 185.9 | 185.25 | 181.92 | 185.05 | 180.75 | 184.5 | 179.97 | 183.88 | 178.99 | 6.6819 | 6.8371 | 7.5495 | 7.4209 | 7.3854 | 3 | 7.3057 | 2.97 | 7.2128 | 2.98 | 7.1855 | 2.98 | 144103.6842 | 168873.3529 | 144103.6981 | 158357.9043 | 157797.3369 | 156803.82 | 157862.4309 | 158609.92 | 159451.6077 | 159221.85 | 159451.6077 | 159394.29
| Руководитель регулируемой организации | [15 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. | [15 empty] | Ф.И.О.

## 5-ип тс
Приложение №4
к приказу от ________________ № ___________________
Форма №5-ИП ТС
Финансовый план с учетом обязательств Инвестиционной программы
Акционерного общества "Теплоэнергия"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего
|  | теплоснабжение | указать вид деятельности |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
1. | Собственные средства |  |  | 449388.9156 | 461325.768 | 60943.0658 | 60943.0658 | 84079.2053 | 72083.252 | 84236.69 | 90347.646 | 50901.1052 | 89383.2509 | 76269.2967 | 55437.9784 | 92959.5526 | 93130.5749
1.1. | Амортизация |  |  | 439764.0837 | 424252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 84236.69 | 67791.875 | 50901.1052 | 81933.4209 | 76269.2967 | 55437.9784 | 92959.5526 | 92959.5508
1.1.1. | Строительство объектов |  |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508
1.1.2. | Погашение кредитов |  |  | 168000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 23000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 1000
| - Реконструкция "Лермонтова 200" |  |  | 168000 | 149000 |  |  | 0 | 0 | 42000 | 23000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
1.2. | Плата за подключение |  |  | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024
2. | Привлеченные средства |  |  | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование |  |  | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84
| Бюджет г.Якутска |  |  | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84
3.1. | Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21
3.2. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0
3.3. | Группа 4. Программа энергосбережения: |  |  | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Группа 5. Прочие мероприятия: |  |  | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
| ИТОГО по программе |  |  | 1342335.4722 | 1636428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 199246.507 | 244275.2294 | 75976.4292 | 465566.7606 | 108995.2747 | 102327.0264 | 161713.8376 | 180177.4149
Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.
|  |  |  | 1174335.4722 | 802544.4243
-18324.4925
[6 empty] | 2017 |  | 2018
[6 empty] | тариф | факт | тариф | план
|  |  |  | Аммортизация |  | 65112.5652 | 99577.1202 | 77138.6414 | 97497.19
Руководитель регулируемой организации | [7 empty] | М.М. Трофимов
М.П. | [7 empty] | Ф.И.О.