## 2-ип тс корректировка СВОД
Инвестиционная программа
Акционерное общество "Теплоэнергия"
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 09 июля 2021 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Нагрузка, Гкал/ч | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС)
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность) | Значение показателя |  |  |  | Всего |  |  | в том числе
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [5 empty] | 2017 Факт |  | 2018 Факт |  | 2019 Факт |  | 2020 факт |  | 2021 план |  | 2022 план
[11 empty] | План | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды |  | км | 0 | 1.0232 | 2017 | 2022 | 6896.564 | 21621.8911 | 290801.7428 | 2141.35 | 2141.35 | 4755.214 | 4755.214 | 9186.903 | 3853.3978 | 5367.4 | 25925.8636 | 0 | 137244.9963 | 171.024 | 116880.921
Итого по группе 1 | [10 empty] | 6896.564 | 21621.8911 | 290801.7428 | 2141.35 | 2141.35 | 4755.214 | 4755.214 | 9186.903 | 3853.3978 | 5367.4 | 25925.8636 | 0 | 137244.9963 | 171.024 | 116880.921
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [10 empty] | 116834.91 | 21251.7557 |  |  | 7014.7 | 7014.7 | 1408.941 | 99 | 4927.989 | 3746.6083 | 14163.07 | 8582.3174 | 89320.21 | 1809.13
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды |  | Гкал/ч, км | 204.5 0.0 | 304.81 13.9 | 2017 | 2022 | 736200.4437 | 1160497.6334 | 1138611.4705 | 89929.6709 | 89929.6709 | 501477.2228 | 501477.2228 | 183952.339 | 54011.5602 | 363158.4007 | 51902.7929 | 21980 | 332735.4211 | 0 | 108554.8026
Итого по группе 3 | [10 empty] | 843561.8037 | 1277332.5434 | 1159863.2262 | 89929.6709 | 89929.6709 | 508491.9228 | 508491.9228 | 185361.28 | 54110.5602 | 368086.3897 | 55649.4012 | 36143.07 | 341317.7385 | 89320.21 | 110363.9326
Группа 4. Программа энергосбережения:
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды |  | шт | 0 | 32 | 2017 | 2021 | 36172.4552 | 35617.4252 | 28825.43 | 9240.23 | 9240.23 | 6602.2 | 6602.2 | 1925 | 1925 | 7849.9952 | 0 | 5000 | 5540 | 5000 | 5518
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2020 | 2022 | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 6206.3882 | 0
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2022 | 35747.2497 | 42304.0293 | 26941.1094 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 6556.7812 | 6669.8624 | 0 | 0 | 3437.2384 | 2813.4 | 21903.1626 | 7051
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2955.372 | 2558.088 | 1306.238 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 353.826 | 353.826 | 751.11 | 0 | 500.74 | 0 | 0 | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды |  | объект |  |  | 2017 | 2020 | 9470.0059 | 11240.0059 | 10420.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 6450 | 491 | 0 | 2139 | 0 | 3000
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2018 | 2022 | 8457.611 | 10328.811 | 1807.931 | 0 | 0 | 1357.611 | 1357.611 | 121.2 | 120.12 | 2000 | 330.2 | 4500 | 0 | 2350 | 0
4.7. | Модернизация тягодутьевого оборудования | [9 empty] | 0 | 0 | 4248.204 |  |  | 0 | [6 empty] | 2927.294 | 0 | 1320.91
Итого по группе 4 | [10 empty] | 119840.4004 | 129086.0642 | 73548.9183 | 22939.4949 | 22939.4949 | 8639.811 | 8639.811 | 10726.8072 | 10838.8084 | 37882.4219 | 821.2 | 13437.9784 | 13419.694 | 35459.5508 | 16889.91
Группа 5. Прочие мероприятия:
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2020 | 45855.014 | 52180.8061 | 33472.7373 | 0 | 0 | 1324.27 | 1324.27 | 14653.3791 | 0 | 12230.549 | 7884.0731 | 10745.978 | 16489.5752 | 13226.63 | 7774.819
5,2. | Приобретение теплообменников | [7 empty] | 2020 | 2021 |  | 0 | 6947.0227 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1893.96 |  | 5053.0627 |  | 0
5.3. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2017 | 2018 | 5860 | 5860 | 11752.1948 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 5892.1948 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 | 0 | 565 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 | 0 | 781.86 | 581.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 581.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 5 | [10 empty] | 51715.014 | 59387.6661 | 54920.8102 | 5000 | 5000 | 2184.27 | 2184.27 | 16000.2391 | 2748.8554 | 12230.549 | 15670.2278 | 10745.978 | 21542.6379 | 13226.63 | 7774.819
Итого по группам 1-5 | [10 empty] | 1022013.7821 | 1487428.1648 | 1579134.6974 | 120010.5158 | 120010.5158 | 524071.2178 | 524071.2178 | 221275.2294 | 71551.6218 | 423566.7606 | 98066.6927 | 60327.0264 | 513525.0667 | 138177.4149 | 251909.5827
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов | [7 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. |  | Ф.И.О. | [7 empty] | Ф.И.О.
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора | [9 empty] | А.А. Григорьев
| Главный инженер | [9 empty] | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО | [9 empty] | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО | [9 empty] | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП | [9 empty] | П.П. Постников
0
0
|  | 269628.71 |  |  | 137.2156
1965
Note on H17: Alexander Grigorev: ????
Note on I17: Alexander Grigorev: ???

## 2-ип тс корректировка (hidden)
[34 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Приложение №1
[22 empty] | 45030.5674 | 0 | [9 empty] | Котельные и сети | 81575.2649 | [12 empty] | к приказу от ________________ № ___________________
[22 empty] | 45030.5674 | [10 empty] | Энергосбережение | 821.2 | [12 empty] | Форма № 2-ИП ТС
15670.2278
Инвестиционная программа | [199 empty] | 97246.13
Акционерное общество "Теплоэнергия" | [219 empty] | Для шаблона
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 23 апреля 2019 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Нагрузка, Гкал/ч | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС) | [37 empty] | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [69 empty] | Наличие предписания Ростехнадзора | Повышение надежности имеющегося оборудования | Повышение качества предоставляемых услуг | Снижение затрат | Невозможность подключения новых потребителей | Итговый балл | Подключение новых потребителей в год |  | Экономический эффект в год |  |  | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [88 empty] | Факт |  | план
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность) | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | [37 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [13 empty] | ВСЕГО | [24 empty] | Амортизация | [21 empty] | Плата за подключение | [21 empty] | Средства местного бюджета | [21 empty] | Заемные средства | [21 empty] | ВСЕГО
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [6 empty] | 2017 Факт |  | 2018 Факт |  | 2019 факт из отчета МЖКХ | [12 empty] | 2020 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2021 план из приказа 2021г. |  |  | 2022 разницу поставить |  |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | [7 empty] | в натур. показ. | в тыс.руб. | в натур. показ. | в тыс.руб. | Срок окупаемости | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022
[12 empty] | План |  | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | Факт 2019 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств |  | План | Корр-ка | Факт 2020 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | По приказу 2021г. | План | Корр-ка | План скоректированный | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | [11 empty] | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | 56805.8912
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | [235 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды |  | км | 0 | 1.0232 | 2017 | 2022 |  | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 3853.3978 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137244.9963 | 0 | 171.024 | 116880.921 | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | [11 empty] | 0 | 9971.7171 | 890.7 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9391 | 92.2 | 0 | 7663.5961 | 798.5 | 0 | 1567.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 87152.4363 | 20560.167 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 9094.703 | 0 | 18262.2676 | 4568.9 | 0 | 122429.2614 | 0 | 0 | 116880.921 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13248.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 101332.3334 | 21450.867 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3853.3978 | 9186.903 | 0 | 25925.8636 | 5367.4 | 0 | 137244.9963 | 0 | 0 | 116880.921 | 171.024 |  | -3.0923e-11
1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения от котельная "Промкомплекс" в целях подключения детского сада №75 на 240 мест в 75 квартале г. Якутска по ул. Ильменская | Детский сад №75 на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 в г. Якутске | Промкомплекс | г. Якутск | 1.2169 | км | 0 | 0.49 | 2018 | 2018 |  | 2468.266 | 2 раздел | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 |  |  | 2468.266 | 2468.266 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 94 квартале г.Якутска по ул.Лермонтова (дом №1) | #REF! | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.6976 | км | 0 | 0.0772 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 1181.06 | 2 раздел | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 24944.7402 | 7663.5961 | 17281.1442 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 7663.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1181.06 | 18462.2042 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17281.1442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1181.06 | 26125.8002 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения школы №25 на 350 учащихся в 92 квартале г. Якутска по ул. Якова Потапова | Школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.301 | км | 0 | 0.02 | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 1138.721 | 2 раздел | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 |  |  | 1138.721 | 1041.57 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 95 квартале г. Якутска (1-ая очередь) по ул. Я.Потапова | МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска - 1-ая очередь | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.215 | км | 0 | 0.09 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 960.29 | 2 раздел | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 482.2227 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 960.29 | 1442.5127 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения культурно-спортивного центра "Кедр" в с. Табага | Культурно-спортивный центр "Кедр" в с. Табага | Табага | г. Якутск | 0.171 | км | 0 | 0.1 | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |  | 332 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | [5 empty] | 332 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.6 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "3 квартал" в целях подключения детского сада №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска (2 квартал) | Детский сад №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска | 3 квартал | г. Якутск | 0.721 | км | 0 | 0.196 | 2018 | 2018 |  | 688.228 | 2 раздел | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 |  |  | 688.228 | 688.228 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.7 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Абырал" в целях подключения многоквартирного жилого дома по Сергеляхскому шоссе, 12км, г.Якутск | Подключение теплоснабжения и гвс по объекту: "Многоквартирный жилой дом по Сергеляхскому шоссе, 12км в г.Якутске", ТУ №80 от 24.08.2015г. | Абырал | г. Якутск | 0.37919 | км | 0 | 0.05 | 2018 | 2018 | Абырал | 445.6089 | 2 раздел | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 |  |  | 445.6089 | 377.6 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.8 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска (1-я очередь) Норд Строй | Административно-производственная база по ул. Автодорожная, 7 | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.95 | км | 0 |  | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 249.798 | 2 раздел | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 |  |  | 249.798 | 179.55 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.9 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Чернышевского 60" в целях подключения МКЖД в квартале 37 г.Якутска Север-Строй | "Торгово-выставочный комплекс по Вилюйскому тракту 5км в 112 кв (1-я очередь) | Чернышевского, 60 | г. Якутск | 0.29 | км | 0 |  | 2019 | 2019 | Чернышевского, 60 | 2492.86 | 2 раздел | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 |  | 2552.73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 |  |  | 2492.86 | 0 |  | 2552.73 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.10 | Cтроительство тепловых сетей и сетей ХВС от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения МКЖД ООО "Сахастройсервис" в 75 квартале г. Якутска" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | [5 empty] | 5540.12 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3950 | 5540.12 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3950 | 5540.12 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование,реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения ООО "ЛенаТрансСервис", Многоквартирный жилой дом в квартале Борисовка-1 г. Якутска" | [11 empty] | 2 раздел | [20 empty] | 981.1234 |  | 981.1234 | [9 empty] | 3567.1986 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4548.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 | 3567.1986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4548.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 | 3567.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.11 | Строительство сетей теплоснабжения от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения нежилых зданий по Вилюйскому тракту 4км г.Якутска | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5852.3784 | 0 | 0 | 45509.919 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | [5 empty] | 109.853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51362.2974 | 109.853 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852.3784 | 0 | 0 | 45509.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51362.2974 | 109.853 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852.3784 | 0 | 0 | 45509.919 | 0 |  | 0
1.1.12 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения Амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Табага | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 486.4451 | 258.7164 | 227.7287 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | [5 empty] | 92.2 | [6 empty] | 0 | 560 | [5 empty] | 560 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 258.7164 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7164 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 227.7287 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7287 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 486.4451 | 652.2 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4451 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.13 | Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения для подключения МКД ООО "Высота" в 77 квартале г. Якутска | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 2 раздел | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5 | [7 empty] | 798.5 |  |  |  |  | 0 | 4568.9 | [7 empty] | 4568.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 95 | 798.5 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95 | 5367.4 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование и строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта ИЖС по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Энтузиастов, 12 - Слепцова М.И. (ТС - 0,01км) | новый | [43 empty] | 325.8594 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 325.3094 | 0 | [14 empty] | 325.3094 |  |  |  |  | 0 | 0.55 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.55 | [48 empty] | 0 | 325.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения объекта ИЖС по адресу г.Якутск, ул. Студенческая - Яковлев Э.К. (ТС - 0,005км; ХВС - 0,005км) | новый | [43 empty] | 972.6762 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 971.5762 | 0 | [14 empty] | 971.5762 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | [13 empty] | 1.1 | [48 empty] | 0 | 972.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения объекта ИЖС по адресу: г.Якутск, ул. Студенческая 16/3 (Березовский) | новый | [43 empty] | 175.2963 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 175.2963 | 0 | [14 empty] | 175.2963 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0 | 175.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Билибина в г. Якутске" (ООО КИНГ-95) | [44 empty] | 450 |  |  | 3758.18 | [120 empty] | 450 |  |  | 3758.18 | [45 empty] | 0 | 4208.18 | 0 | 0 | [13 empty] | 450 | 0 | 0 | 3758.18 | 0 |  | 0
| Строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Лермонтова в 93 квартале г.Якутска (ООО Спецснаб) | [44 empty] | 1557.8366 |  |  | 0 | [120 empty] | 1557.8366 | [65 empty] | 1557.8366 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД в районе Птицефабрика г. Якутск (ООО Оптима Строй) | [44 empty] | 29980.6054 |  |  | 0 | [120 empty] | 16732.0524 | [43 empty] | 13248.5529 | [21 empty] | 29980.6054 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Красноярова 22 в 117 квартале г. Якутска (ООО СПЗ ДСК-4) | [44 empty] | 5219.683 |  |  | 0 | [120 empty] | 5219.683 | [65 empty] | 5219.683 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения бани в Мархе (ООО Бизнес-инфо) | [44 empty] | 9954.1534 |  |  | 0 | [120 empty] | 9954.1534 | [65 empty] | 9954.1534 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по ул.Чернышевского в г. Якутске" (ООО Феррис) | [44 empty] | 25408.9763 |  |  | 0 | [120 empty] | 25408.9763 | [65 empty] | 25408.9763 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР, реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД по адресу г. Якутск, госплемобъединение, Маганский тракт 2км (ООО НордСервисСтрой) | [44 empty] | 13173.252 |  |  | 0 | [120 empty] | 13173.252 | [65 empty] | 13173.252 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с соцкультбытом по ул. Билибина, в квартале 111 г. Якутска (2 очередь - 2этап)" (ООО Ленатрансервис) | [44 empty] | 416.6595 |  |  | 1293.169 | [120 empty] | 416.6595 |  |  | 1293.169 | [62 empty] | 416.6595 |  |  | 1293.169 |  |  | 0
| ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения МКЖД с нежилыми помещениями по ул.Ильменская в квартале 75 г.Якутска" (ООО СтройИндустрия) | [44 empty] | 557.482 |  |  | 2593.667 | [120 empty] | 557.482 |  |  | 2593.667 | [62 empty] | 557.482 |  |  | 2593.667 |  |  | 0
| ПИР по объекту: реконструкция и строительство сетей тепловодоснабжения для подключения 2 МКЖД по ул. Матросова в г. Якутске" (ООО СПЗ ДСК-5) | [44 empty] | 3028.7741 |  |  | 25742.2073 | [120 empty] | 3028.7741 |  |  | 25742.2073 | [62 empty] | 3028.7741 |  |  | 25742.2073 |  |  | 0
| ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Административное учреждение по ул. Ярославского, в квартале 61 г.Якутска (ООО ЮАЛ) | [44 empty] | 289.0444 |  |  | 951.6644 | [120 empty] | 289.0444 |  |  | 951.6644 | [62 empty] | 289.0444 |  |  | 951.6644 |  |  | 0
| ПИР по объекту: реконструкция и строительство тепловых сетей для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом №1, 2 в квартале 16 г. Якутска" (ООО МСЗ АРТ) | [44 empty] | 2477.439 |  |  | 16700.217 | [120 empty] | 2477.439 |  |  | 16700.217 | [62 empty] | 2477.439 |  |  | 16700.217 |  |  | 0
| ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Многоквартирный жилой дом по ул. Притузова в 78 квартале г. Якутска (3-я очередь) ООО Высота | [44 empty] | 614.34 |  |  | 3189.9886 | [120 empty] | 614.34 |  |  | 3189.9886 | [62 empty] | 614.34 |  |  | 3189.9886 |  |  | 0
| ПИР по объекту: строительство сетей тепловодоснабжения для подключения объекта Два многоквартирных жилых дома по ул. Байкалова, 2 в г. Якутске (ИП Кузьмин) | [44 empty] | 2324.8429 |  |  | 13751.2795 | [120 empty] | 2324.8429 |  |  | 13751.2795 | [62 empty] | 2324.8429 |  |  | 13751.2795 |  |  | 0
| Подключение физ.лиц | [44 empty] | 23333.0588 |  |  | 3390.629 | [120 empty] | 23333.0588 |  |  | 3390.629 | [62 empty] | 23333.0588 |  |  | 3390.629 |  |  | 0
| ПИР и реконструкция ЦТП "Племобъединение" | [44 empty] | 3520.44 |  |  | 0 | [120 empty] | 3520.44 | [65 empty] | 3520.44 |  |  | 0 |  |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [186 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.14 | Строительство сетей теплоснабжения и ЦХВС, ЦГВС для подключения объекта: Детское дошкольное учреждение по ул.Лонгинова д.27А | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 0 | 2 раздел | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | [11 empty] | 171.024 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 |  | 0
Итого по группе 1 | [11 empty] | 9624.8319 | 0 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 3853.3978 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137244.9963 | 0 | 171.024 | 116880.921 | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9971.7171 | 890.7 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9391 | 92.2 | 0 | 7663.5961 | 798.5 | 0 | 1567.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 87152.4363 | 20560.167 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 9094.703 | 0 | 18262.2676 | 4568.9 | 0 | 122429.2614 | 0 | 0 | 116880.921 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13248.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 101332.3334 | 21450.867 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3853.3978 | 9186.903 | 0 | 25925.8636 | 5367.4 | 0 | 137244.9963 | 0 | 0 | 116880.921 | 171.024 |  | -3.0923e-11
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Высокий износ сетей теплоснабжения |  | г. Якутск, пригороды |  | км | #REF! | #REF! | 2018 | 2022 |  | 116000.0013 |  | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 4927.989 | 3746.6083 | 3746.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163.07 | 8582.3174 | 66183.59 | 89320.21 | 1809.13 | 26477.8513 | 24176.14 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000.0013 | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4927.989 | 0 | 14163.07 | 66183.59 | 89320.21 | [11 empty] | 26477.8513 | 16251.7557 | 8676.14 | 24176.14 | 0 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 99 | 1408.941 | 0 | 3746.6083 | 252.499 | 0 | 3582.3174 | 0 | 15500 | 1809.13 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 0 | 4675.49 | 92658.77 | 0 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4675.49 | 0 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 0 | 73820.21 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000.0013 | 19442.6257 | 13351.63 | 116834.91 | 0 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 7014.7 | 14163.07 | 99 | 1408.941 | 20000 | 3746.6083 | 4927.989 | 0 | 8582.3174 | 14163.07 | 66183.59 | 1809.13 | 89320.21 |  | 0
3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов | Высокий износ сетей теплоснабжения | Дружба Народов | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 1.964 | 2020 | 2022 | 2 раздел | 16000 | 2 раздел | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 500 | 3746.6083 | 3746.6083 | [8 empty] | 0 | 0 | 2932.7074 | 15500 | 15500 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | [9 empty] | 15500 | 15500 | 0 | 0 | [12 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | - | 15500 | 6679.3157 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.6083 | 0 | 0 | 2932.7074 | 0 | 15500 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 6679.3157 | 500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.6083 | 500 | 0 | 2932.7074 | 0 | 15500 | 0 | 15500 |  | 0
3.1.2. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | 85 квартал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2020 | 2022 | 2 раздел | 40000 | 2 раздел | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | [10 empty] | 20000 | 4427.989 | 0 | [9 empty] | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 1661.44 | 1661.44 |  |  | 1661.44 |  |  | 1408.941 |  | 252.499 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 38338.56 | 38338.56 |  |  | 4175.49 |  | 14163.07 | 0 | 20000 | 4175.49 |  | 14163.07 |  | 20000 | 0 | 0 | [12 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4427.989 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | [11 empty] | 1661.44 | 0 | 1661.44 | 1661.44 | 0 | 0 | 0 | 1661.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 252.499 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 38338.56 | 0 | 4175.49 | 38338.56 | 0 | 0 | 0 | 4175.49 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4175.49 | 0 |  | 14163.07 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 5836.93 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 1408.941 | 20000 | 0 | 4427.989 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 |  | 0
3.1.3. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | СМУ-16 | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 5 | 2018 | 2022 | 2 раздел | 30000.0013 | 2 раздел | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 |  |  | 9316.4113 | 7014.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20683.59 | 23820.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0 | [12 empty] | 30000.0013 | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | [11 empty] | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20683.59 | 0 | 0 | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20683.59 |  | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000.0013 | 7014.7 | 7014.7 | 30834.91 | 0 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 0 | 23820.21 |  | 0
| Техническое обследование тепловых сетей от общежития Маганский тр., 2км до Маганский тр. 2км.. Д.6 | посадил на марху сети | [6 empty] | 2019 | 2019 | 2 раздел посадил на сети марха | 0 | 2 раздел посадил на сети марха | 0 | [6 empty] | 99 | 99 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Вынос сетей АвиалесОхрана | [7 empty] | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | [31 empty] | 2500 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 2500 | 0 | [14 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Строительство сетей от горводопровода до котельной Мелиорация (резервный источник) | [7 empty] | 2021 | 2021 | [35 empty] | 2500 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0 | 2500 | 0 | [14 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка балансировочных клапанов на ЦТП "Советская", "Чайковского 2", "Кочнева 40" | [7 empty] | 2021 | 2021 | [35 empty] | 649.61 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 649.61 | 0 | 0 | [13 empty] | 649.61 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 649.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка балансировочных клапанов в ЦТП "Промкомплекс" | [44 empty] | 0 |  |  | 420 | [81 empty] | 0 | 420 | 0 | 0 | [16 empty] | 420 | [87 empty] | 420 |  |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [104 empty] | 0 |  |  | 0
| Установка балансировочных клапанов на т/сетях Котельных "Дружба народов", "Табага", "ЯНИИСХА" | [44 empty] | 0 |  |  | 1389.13 | [81 empty] | 0 | 1389.13 | 0 | 0 | [16 empty] | 1389.13 | [87 empty] | 1389.13 |  |  | 0
3.1.4. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС в Октябрьском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | ЯНИИСХА, ЯГУ-1, ЯГУ-2, Табага | г.Якутск, Октябрьский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2022 | 2022 | 2 раздел | 30000 | 2 раздел | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  | 0
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды |  | Гкал/ч, км | 204.5 0.0 | 304.81 13.9 | 2017 | 2022 |  | 864782.7272 |  | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 54011.5602 | 44190.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 |  | 1000 | 363158.4007 | 51902.7929 | 50422.3879 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 | 332735.4211 | 0 | 0 | 181189.9726 | 115457.0026 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 31605.55 | 35011.381 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841340.94 | 1369581.96 | 59067.45 | 59067.45 | 670085.49 | 691587.8546 | 90208 | 0 | 0 | 596946.6554 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197737.7272 | 1859002.6779 | 89929.6709 | 89929.6709 | 963014.5063 | 833740.0526 | 121813.55 | 183952.339 | 1000 | 729400.6154 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30370.5444 | 99772.3162 | 1317.775 | 4894.7426 | 129.71 | 115457.0026 | 300865.0814 | 118845.2399 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 51971.638 | 31605.55 | 45599.5693 | 35011.381 | 1000 | 50422.3879 | 1000 | 0 | 90009.2653 | 0 | 0 | 46900 | 0 | 0 | 30477.1559 | 16341.998 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 | 28996.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841340.94 | 776217.5005 | 1347601.96 | 1369581.96 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 670085.49 | 691587.8546 | 691587.8546 | 90208 | 4062.1959 | 0 | 0 | 0 | 596946.6554 | 21980 | 21500 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 395512.6036 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 192229.4049 | 0 | 0 | 134289.9726 | 0 | 1197737.7272 | 1472772.3414 | 1837022.6779 | 1859002.6779 | 89929.6709 | 89929.6709 | 89929.6709 | 963014.5063 | 833740.0526 | 833740.0526 | 121813.55 | 55420.5012 | 183952.339 | 1000 | 51902.7929 | 729400.6154 | 21980 | 332735.4211 | 21980 | 0 | 181189.9726 | 0 |  | 0
3.2.1. | Комплекс по реконструкции объектов котельной Чернышевского 60 | Оптимизация котельной "3 школа" | Чернышевского, 60 | г. Якутск, Автодорожный округ | #REF! | Гкал/ч | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 |  | 59478 |  | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 56.0621 | 56.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128573.03 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35513.0574 | 0 | 0 | 104289.9726 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4645.2342 | 10956.9306 |  |  | 8.1 | 750 | 1716.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138573.03 | 128573.03 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 34283.0574 | 0 | 0 | 104289.9726 | 0 | 59478 | 140289.0921 | 128573.03 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 128573.03 | 0 | 35513.0574 | 0 | 0 | 104289.9726 | 0 |  | 0
| Установка котоагрегата в новое здание котельной и переоборудование старой котельной в ЦТП | 1. Установка дополнительных котлов в связи с переключением котельной "Школа №3". 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей. | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч |  |  | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 45258 | 1 раздел | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 56.0621 | 56.0621 | [9 empty] | 0 | 80937.86 | 430 | 430 | [8 empty] | 0 | 0 | 35513.0574 | 0 | 0 | 46654.8026 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 44758 | 0 |  |  |  |  | 44758 | [7 empty] | 0 | 80937.86 | [7 empty] | 80937.86 |  |  |  |  | 45258 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 500 | 1716.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80937.86 | 80937.86 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 34283.0574 | 0 | 0 | 46654.8026 | 0 | 45258 | 82653.922 | 80937.86 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 80937.86 | 0 | 35513.0574 | 0 | 0 | 46654.8026 | 0 |  | 0
| Переоборудование котельной Школа № 3 в ЦТП | 1. Подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Пр. Ленина, 51 в 55 квартале г. Якутска 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч | 4.9 | 16 | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 14220 | 1 раздел | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 16308.27 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13970 | 0 |  |  |  |  | 13970 | [7 empty] | 0 | 16308.27 | [7 empty] | 16308.27 |  |  |  |  | 14220 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16308.27 | 16308.27 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 |  | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 14220 | 16308.27 | 16308.27 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 |  | 0
| Строительство инженерных сетей | [7 empty] | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 0 | 2 раздел | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 31326.9 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41326.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 31326.9 | [7 empty] | 31326.9 |  |  |  |  | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41326.9 | 31326.9 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 |  | 0 | 0 | 41326.9 | 0 | 0 | 41326.9 | 31326.9 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41326.9 | 0 |  | 0
3.2.2. | Строительство соединительных сетей тепловодоснабжения с ЦТП Северная до котельной Заречная | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4175 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Заречная | г. Якутск, мкр. Марха |  | км |  | 0.8 | 2017 | 2017 |  | 21539.199 | 2 раздел | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 8307.0039 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 488.6721 | 1756.9766 | 30.95 | 21539.199 | 29846.2029 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21539.199 | 29846.2029 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Разработка проектной документации и экспертизы пром. безопасности по ликвидации кот. "Промкомплекс" и тепловых сетей от кот. "Промкомплекс" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 1 раздел | 0 | [6 empty] | 470 | 470 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Исполнительная съемка котельных Мерзлотная, ПТКУ, Холбос и ЦТП Промкомплекс 2 | [10 empty] | 0 | 1 раздел | 0 | [19 empty] | 256.6363 | 256.6363 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование перевода котельных "Мерзлотная 36" и "Я.Потапова 8" в ЦТП с переключением на котельную "Лермонтова 200 новая" через ЦТП "Лермонтова 200" путем строительства соединительных сетей | [7 empty] | 2021 | 2024 | Лермонтова 200 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 300 |  |  | 30000 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | [63 empty] | 0 | 30300 | 0 | 0 | [13 empty] | 300 |  |  | 30000 | [18 empty] | 300 |  |  | 30000 |  |  | 0
| Модернизация котельной ПТКУ с переключением на потребителей котельной «Предприятия 14» | [44 empty] | 0 |  |  | 14900 | [101 empty] | 14900 | [87 empty] | 14900 |  |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [189 empty] | 0 |  |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [189 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.3. | Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4090 от 23.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Холбос | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 2.064 | 2.064 | 2020 | 2020 | Холбос | 22980 | 1 раздел | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 26260 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 |  |  |  |  | 22980 |  |  | 26260 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 223.1148 | 802.1893 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 21500 | 26260 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 21500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 21500 | 26260 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной Школа-Интернат с мощностью 2,1 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Школа-Интернат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 1.376 | 2.1 | 2020 | 2021 | Школа-Интернат | 22980 | 1 раздел | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1000 | 1000 | 0 | [9 empty] | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 21980 | 21980 | [8 empty] | 21980 | 21980 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | [8 empty] | 199.5943 | 717.6233 | 16.3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21980 | 0 | 0 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 |  | 21980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 0 | 1000 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 21980 | 0 | 21980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.5. | Реконструкция котельной «Лермонтова 200», 1 очередь, 39 МВт | Подключение новых потребителей | Лермонтова, 200 | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 61.87 0.00 | 82.5 10.39 | 2017 | 2019 | Лермонтова 200 | 309330.2564 | 1 раздел | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 17122.5119 | 11363.7759 | [7 empty] | 5758.7361 |  | 0 | 0 | 47921.5866 | 47921.5866 | [8 empty] | 0 | 0 | 91732.2341 | 0 | 0 | 12000 | 9323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | [10 empty] | 240939.7846 | 225660.45 | 0 |  | 240939.7846 | 90180.56 |  | 135479.89 | [6 empty] | 309330.2564 | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23285.5919 | 76497.0628 |  |  | 4.5 | 9323.0218 | 137677.8251 | 29323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11363.7759 | 20000 | 0 | 47921.5866 | 0 | 0 | 57069.4408 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 17956.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956.8858 | 0 | 0 |  | 0 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 240939.7846 | 112645.2036 | 225660.45 | 225660.45 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16705.9075 | 0 | 0 |  | 0 | 309330.2564 | 327347.3645 | 314050.9218 | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 17122.5119 | 155479.89 | 0 | 47921.5866 | 0 | 0 | 91732.2341 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0
3.2.6. | Реконструкция котельной Абырал | Для подключения республиканского детского реабилитационного центра на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения | Абырал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 3.27 0.00 | 6.45 2.58 | 2018 | 2019 | Абырал | 32707.3217 | 1 раздел | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 9939.3471 | 9939.3471 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 29829.524 | 0 |  | 32707.3217 | 28729.214 |  | 1100.31 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 32707.3217 | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7084.9524 | 23275.2533 |  |  |  | 32707.3217 | 38968.5611 | 29829.524 | 29829.524 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 28729.214 | 0 | 9939.3471 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32707.3217 | 38968.5611 | 29829.524 | 29829.524 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 28729.214 | 0 | 9939.3471 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.7. | Техническое перевооружение котельной КРС | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | КРС | г. Якутск, мкр. Марха |  |  |  |  | 2018 | 2018 | КРС | 14957.4 | 1 раздел | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 |  |  | 14957.4 | 12764.23 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.8. | Строительство блочно-модульной котельной Деткомбинат с мощностью 2 МВт с закрытием старой | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2.67 МВт | Деткомбинат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч, км |  |  | 2020 | 2020 | Деткомбинат | 9000 | 1 раздел | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 21323.3333 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8500 | 21323.3333 |  |  |  |  | 8500 | 0 |  | 21323.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9000 | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8500 | 0 | 21323.3333 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 21323.3333 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9. | Техническое перевооружение переключаемых котельных АО «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» | г. Якутск, Октябрьский и Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 332955 |  | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 332262.8298 | 515383.9372 | 515383.9372 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 333671.7708 | 515383.9372 | 515383.9372 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9. | 1 этап. Переключение котельной «Промкомплекс» |  | «Промкомплекс» | г. Якутск, Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 332955 | 1 раздел | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 |  |  | 332955 | 332262.8298 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 333671.7708 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9. | 2 этап. Переключение котельных «ЯГУ-1» и «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | г. Якутск, Октябрьский округ |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | [7 empty] | 183121.1074 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-1» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | [5 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 1 раздел | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | [7 empty] | 99588.2198 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | [5 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 1 раздел | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | [7 empty] | 83532.8876 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.10. | Техническое перевооружение котельной "Табага" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Табага | п.Табага |  | Гкал/ч | 30 | 12.9 | 2018 | 2019 |  | 38855.55 | 1 раздел | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 15873.14 | 11810.9441 | [5 empty] | 4062.1959 |  |  |  | 0 | 0 | 298.1955 | 298.1955 | [8 empty] | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 34680.06 | 11793.353 |  |  | 3824.51 | 10478.194 | 30855.55 | 1315.159 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4175.49 | 27062.195 |  |  | 4175.49 | 27062.195 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 38855.55 | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 406.3938 | 1617.9535 | 21.83 | 34680.06 | 22587.3336 | 11793.353 | 11793.353 | 0 | 0 | 0 | 3824.51 | 10478.194 | 10478.194 | 30855.55 | 11810.9441 | 1315.159 | 0 | 298.1955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4175.49 | 31124.3909 | 27062.195 | 27062.195 | 0 | 0 | 0 | 4175.49 | 27062.195 | 27062.195 | 0 | 4062.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 |  | 0 | 38855.55 | 55911.7245 | 38855.548 | 38855.548 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 37540.389 | 30855.55 | 15873.14 | 1315.159 | 0 | 298.1955 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.11. | Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 397.992 | 397.992 | [8 empty] | 0 | 0 | 15397.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12595.912 | [5 empty] | 12595.912 | [6 empty] | 0 | 3857.667 | [5 empty] | 3857.667 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 10615.884 | 12595.912 | 12595.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12595.912 | 0 | 397.992 | 0 | 0 | 10217.892 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5180.1 | 3857.667 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15795.984 | 16453.579 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 397.992 | 0 | 0 | 15397.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [186 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Строительство котельной "Птицефабрика" | [7 empty] | 2018 | 2018 |  | 0 | 1 раздел | 0 | [6 empty] | 834.5542 | 834.5542 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 132960.66 |  |  | 20000 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 42000.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21166.29 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111794.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111794.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153795.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132960.66 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0
| 1. Демонтаж существующей емкости 100 м3, 2. Строительство нового пластикового резервуара объемом 50 м3 (диаметр 4400 мм, высота 3500 мм) на котельной "Сергеляхское шоссе 10 км | [44 empty] | 1953.29 |  |  | 0 | [164 empty] | 1953.29 | [21 empty] | 1953.29 |  |  | 0 |  |  | 0
| Новый резервуарпластиковый на 150 м3 (диаметр 6600 мм, высота 4500 мм). На 200 м3 нет воможности поставить пластиковый на ЦТП "Северный" | [44 empty] | 6582.99 |  |  | 0 | [164 empty] | 6582.99 | [21 empty] | 6582.99 |  |  | 0 |  |  | 0
| Строительство металлической емкости 200 м3 (диаметр 6600 мм, высота 6000 мм) на ЦТП Геологов | [44 empty] | 5000 |  |  | 0 | [164 empty] | 5000 | [21 empty] | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1. Демонтаж существующей металлической емкости и монтаж новой пластиковой емкости (100 м3 (диаметр 6000, высота 4000 мм)) на существующем фундаменте, 2. Строительство новой пластиковой 100 м3 (диаметр 6000, высота 4000 мм) емкости, со строительством фундамента на котельной "61 квартал" | [44 empty] | 6826.8 |  |  | 0 | [164 empty] | 6826.8 | [21 empty] | 6826.8 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1. Строительство новых резервуаров 2 шт. по 100 м3 (диаметр 6000, высота 4000 мм) + Насосная станция на котельной "Мелиораторов 1/2" | [44 empty] | 6582.99 |  |  | 0 | [164 empty] | 6582.99 | [21 empty] | 6582.99 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.12. | Строительство инженерных сетей от ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2020 |  | 0 | 2 раздел | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | [10 empty] | 0 | 2880.93 | 2598.3826 | 1117.9776 | 1480.405 | [7 empty] | 0 | 0 | 5885.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | [5 empty] | 9603.401 |  | 2880.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1143.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.9776 | 0 | 0 | 25.6425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7340.1701 | 12484.331 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 | 5859.7651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8483.7902 | 12484.331 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2598.3826 | 2880.93 | 0 | 5885.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.233e-13
Итого по группе 3 | [11 empty] | 980782.7285 |  | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 54110.5602 | 44289.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 |  | 21000 | 368086.3897 | 55649.4012 | 54168.9962 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 36143.07 | 341317.7385 | 66183.59 | 89320.21 | 182999.1026 | 141934.8539 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 31605.55 | 36420.322 | 1000 | 1252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930863.09 | 1462240.73 | 59067.45 | 59067.45 | 674760.98 | 691587.8546 | 104371.07 | 0 | 20000 | 601622.1454 | 21980 | 36143.07 | 50683.59 | 73820.21 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313737.7285 | 1975837.5879 | 89929.6709 | 89929.6709 | 978667.8476 | 840754.7526 | 135976.62 | 185361.28 | 21000 | 734328.6044 | 21980 | 36143.07 | 66183.59 | 89320.21 | [6 empty] | 30370.5444 | 99772.3162 | 1317.775 | 4894.7426 |  | 141934.8539 | 330607.8961 | 127521.3799 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 58986.338 | 31605.55 | 44289.6283 | 36420.322 | 1000 | 54168.9962 | 1252.499 | 0 | 93591.5827 | 0 | 15500 | 48709.13 | 15500 | 0 | 30477.1559 | 16341.998 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 | 28996.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930863.09 | 776217.5005 | 1352277.45 | 1462240.73 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 674760.98 | 691587.8546 | 691587.8546 | 104371.07 | 4062.1959 | 0 | 20000 | 0 | 601622.1454 | 21980 | 21500 | 36143.07 | 50683.59 | 0 | 73820.21 | 240939.7846 | 400512.6036 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 197229.4049 | 0 | 0 | 134289.9726 | 0 | 1313737.7285 | 1492214.967 | 1850374.3079 | 1975837.5879 | 89929.6709 | 89929.6709 | 89929.6709 | 978667.8476 | 840754.7526 | 840754.7526 | 135976.62 | 55519.5012 | 185361.28 | 21000 | 55649.4012 | 734328.6044 | 21980 | 341317.7385 | 36143.07 | 66183.59 | 182999.1026 | 89320.21 |  | 0
Группа 4. Программа энергосбережения: | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды |  | шт | 0 | 32 | 2017 | 2021 |  | 38158.8956 |  | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7149.9952 | 7849.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 | 5518 | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 38158.8956 | 28825.43 | 25617.4252 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 7149.9952 | 0 | 7849.9952 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 | 5518 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.8956 | 28825.43 | 25617.4252 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 7149.9952 | 0 | 7849.9952 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 | 5518 | 5000 |  | 0
4.1.1 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Красильникова, 9" | Учет тепловой энергии | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2020 | 2020 | 3 раздел | 999.5652 | 3 раздел | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | [6 empty] | 999.5652 | 999.5652 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32621.9348 | 0
4.1.2 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Радиоцентр" | Учет тепловой энергии | Радиоцентр | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 636.1957 | 3 раздел | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "61 квартал" | Учет тепловой энергии | 61 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 | 3 раздел | 2486.0633 | 3 раздел | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2486.0633 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2486.0633 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.4 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Совмин" | Учет тепловой энергии | Совмин | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 | 3 раздел | 1935.2801 | 3 раздел | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1935.2801 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1935.2801 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.5 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "85 квартал" | Учет тепловой энергии | 85 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2020 | 2020 | 3 раздел | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2150 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "Промкомплекс" | Учет тепловой энергии | Промкомплекс | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 1108.3802 | 3 раздел | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1108.3802 | 2908.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1108.3802 | 2908.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |  | 0
4.1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-1" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 845.9194 | 3 раздел | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.8 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-2" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-2 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 639.6086 | 3 раздел | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.9 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "ЯНИИСХА" | Учет тепловой энергии | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 670.0866 | 3 раздел | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.10 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "СМУ-16" | Учет тепловой энергии | СМУ-16 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 1634.6761 | 3 раздел | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.11 | Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС в здании СНиРЭУ и 8 участка | Учет тепловой энергии | Здание Богдана Чижика | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.12 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Электроцеха | Учет тепловой энергии | сети ЯТЭЦ | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.13 | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на котельной Птицефабрика | Учет тепловой энергии | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | шт |  |  | 2018 | 2018 | 3 раздел | 1319.9747 | 3 раздел | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 |  |  | 1319.9747 | 1660.91 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.14 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Ремцеха (Гагарина 4/1) | Учет тепловой энергии | сети ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2020 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 700 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 418 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 418 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 |  | 0
4.1.15 | Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей | Учет тепловой энергии у потребителей |  | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2022 | 3 раздел | 21633.1457 | 3 раздел | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 750 | [9 empty] | 4000.43 | 4000.43 | 0 | [9 empty] | 5000 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 | 0 | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 21633.1457 | 11450.45 | 9910.88 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 4000.43 | 0 | 4000.43 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21633.1457 | 11450.45 | 9910.88 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 4000.43 | 0 | 4000.43 | 5000 | 5540 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС, на котельной "3 квартал" | Учет тепловой энергии | [43 empty] | 0 |  |  | 800 | [81 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | [16 empty] | 800 | [67 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС в котельной "ЯПАП-1" | Учет тепловой энергии | [43 empty] | 0 |  |  | 800 | [81 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | [16 empty] | 800 | [67 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "4 квартал" | Учет тепловой энергии | [43 empty] | 0 |  |  | 800 | [81 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | [16 empty] | 800 | [67 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "Дружба Народов 1Б" | Учет тепловой энергии | [43 empty] | 0 |  |  | 900 | [81 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | [16 empty] | 900 | [67 empty] | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0
4.1.16 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоснабжения ГВС на ЦТП "ФАПК Якутия" | Учет тепловой энергии | [6 empty] | 2019 | 2019 | 3 раздел | 0 | 3 раздел | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | [5 empty] | 625 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 27037.7067 |  | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1071.9585 | 4394.2515 | 16.2633 | 27037.7067 | 0 | 20831.3167 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 6206.39 | 0 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27037.7067 | 0 | 20831.3167 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 6206.39 | 0 | 6206.3882 |  | 0
4.2.1. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Птицефабрика" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | Гкал/ч | 23.59 | 22.18 | 2020 | 2020 |  | 20831.3167 | 3 раздел | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 20831.3167 | 0 | [9 empty] | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | [7 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 932.7152 | 3820.2946 | 5.45 | 20831.3167 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20831.3167 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.2. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Сергеляхское шоссе, 10 км | п.Табага | 3 раздел | Гкал/ч | 0.69 | 0.86 | 2022 | 2022 |  | 6206.39 | 3 раздел | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | [8 empty] | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 139.2433 | 573.9569 | 10.8133 | 6206.39 | 0 | 0 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6206.39 |  | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6206.39 | 0 | 0 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 0 | 6206.3882 |  | 0
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 35747.2497 |  | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 6669.8624 | 6669.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 2813.4 | 21903.1626 | 21903.1626 | 7051 | 35747.2497 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 2762.467 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35747.2497 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7374.3644 | 53463.5233 | 90.905 | 35747.2497 | 26941.1094 | 13169.314 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.8624 | 2762.467 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 2813.4 | 3437.2384 | 21903.1626 | 7051 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35747.2497 | 26941.1094 | 16963.6282 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.8624 | 6556.7812 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 2813.4 | 3437.2384 | 21903.1626 | 7051 | 21903.1626 |  | 0
4.3.1. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Птицефабрика" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 652.0817 | 652.0817 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | [5 empty] | 652.081 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 652.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 652.0817 | 652.081 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.0817 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯГУ-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯГУ-1 | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 873.0862 | 3 раздел | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 723.1327 | 5230.5768 | 1.33 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.3. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯНИИСХА" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯНИИСХА | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2021 | 2021 |  | 3437.24 | 3 раздел | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 3525.5 | 3437.24 | 3437.2384 | [8 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 711.5344 | 5146.6838 | 3.5009 | 3437.24 | 3525.5 | 0 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 |  | 3437.2384 | 0 | 3525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3437.24 | 3525.5 | 0 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 0 | 3437.2384 | 0 | 3525.5 | 0 |  | 0
4.3.4. | Модернизация насосного оборудования на котельной "СОВМИН" | Повышение надежности работы оборудования | Совмин | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 2336.7014 | 3 раздел | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 406.5846 | 2981.3294 | 2.1739 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.5. | Модернизация насосного оборудования на котельной "61 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | 61 квартал | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 3054.934 | 3 раздел | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 585.5456 | 4293.5819 | 2.32 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.6. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Промкомплекс" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Промкомплекс | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 4142.1255 | 3 раздел | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1120.8873 | 8107.6228 | 2.36 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.7. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Птицефабрика" для переключения на 2 контур | Повышение надежности работы оборудования | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 11237.7407 | 3 раздел | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | [10 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | -271.8731 | -1966.5175 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 11237.7407 |  | 0
4.3.8. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Вилюйский тракт 5 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЦТП "Вилюйский тракт", 5 км | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 4891.3729 | 3 раздел | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729 | 3525.5 | 4891.3729 | 4891.3729 | [10 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20.8709 | 162.8014 | 30.045 | 4891.3729 | 3525.5 | 0 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4891.3729 | 3525.5 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4891.3729 | 3525.5 | 0 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 3525.5 | 4891.3729 |  | 0
4.3.9. | Замена насосов на ЦТП "85 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЦТП 85 квартал | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 1897.4359 | 3 раздел | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 937.8 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359 | [10 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18.9577 | 147.8776 | 12.8311 | 1897.4359 | 937.8 | 0 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8 | 0 | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1897.4359 | 937.8 | 0 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8 | 0 | 1897.4359 | 0 | 1897.4359 |  | 0
| Установка дополнительного сетевого насоса на ЦТП "Северный-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [9 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 954.96 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 954.96 | 0 | [14 empty] | 954.96 | [70 empty] | 0 | 954.96 | 0 | [14 empty] | 954.96 |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена сетевых насосов на котельной "СМУ-16" 1 и 2 зал | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [9 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 920.64 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 920.64 | 0 | [14 empty] | 920.64 | [70 empty] | 0 | 920.64 | 0 | [14 empty] | 920.64 |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.10. | Замена насосов на ЦТП "Кочнева 40" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЦТП Кочнева, 40 | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 3876.6131 | 3 раздел | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | [10 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 19.3911 | 142.1875 | 27.2641 | 3876.6131 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 3876.6131 |  | 0
4.3.11. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Покровский тр., 4 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 2364.0128 | 2364.0128 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.467 | [5 empty] | 1306.467 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1269.0549 | [5 empty] | 1269.0549 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 2364.0128 | 1306.467 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.0128 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2364.0128 | 2575.5219 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.0128 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.12. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Мерзлотная 36" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 1552.2378 | 1552.2378 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | [5 empty] | 771 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1040.6853 | [5 empty] | 1040.6853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 1552.2378 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2378 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1552.2378 | 1811.6853 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2378 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Приобретение насоса и ШУН для ЦТП "Чайковсокого" (для подключения многоквартирный жилой ООО "Высота") |  |  |  | 3 раздел | [7 empty] | 3 раздел | [7 empty] | 636.786 | 636.786 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.13. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯПАП" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 1464.7442 | 1464.7442 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 832.493 | [5 empty] | 832.493 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 1464.7442 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.7442 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1464.7442 | 1517.493 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.7442 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2955.372 |  | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 353.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.11 | 751.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 892.7509 | 5.1984 | 2955.372 | 1306.238 | 2057.348 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 751.11 | 0 | 751.11 | 500.74 | 0 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.372 | 1306.238 | 2057.348 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 751.11 | 0 | 751.11 | 500.74 | 0 | 500.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.1. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км | 1. Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя, в целях увеличения ресурса работы котельного оборудования. 2. Снижение ФОТ за счет сокращения численности операторов химводоочистки | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 | 3 раздел | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  | Табага | п.Табага |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 | 3 раздел | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.3. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ДЭУ |  | ДЭУ | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.4. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Совмин |  | Совмин | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | [9 empty] | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | [5 empty] | 117.942 | 250.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.5 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.6. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ЯНИИСХА |  | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 250.37 | 0 |  | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.7. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Лермонтова 200 |  | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 | Лермонтова 200 | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.8. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Мерзлотная |  | Мерзлотная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.9. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 2 квартал |  | 2 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.10. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 3 квартал |  | 3 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.11. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 4 квартал |  | 4 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.12. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Абырал |  | Абырал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 | Абырал | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 |  | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.13. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 85 квартал |  | 85 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Я.Потапова,8 | [7 empty] | 2019 | 2019 |  |  | 3 раздел | [7 empty] | 117.942 | 117.942 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.14 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Борисовка |  | Борисовка | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 |  | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды |  | объект |  |  | 2017 | 2020 |  | 10970.0059 |  | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6450 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 3000 | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.0059 | 8920.0059 | 11240.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 0 | 491 | 6450 | 0 | 639 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.0059 | 10420.0059 | 11240.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 0 | 491 | 6450 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0
4.5.1. | ЦТП Северный | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 590.826 | 3 раздел | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.2. | ЦТП Северный-1 | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 734.55 | 3 раздел | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.3. | ЦТП Сахаплемобъединение | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 479.375 | 3 раздел | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.4. | ЦТП Геологов | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Промкомплекс | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 |  | 0 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 148 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 1648 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.5. | Котельная "Пригородная" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Пригородня | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 450.9807 | 3 раздел | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.6. | Котельная "Тепличная" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Тепличная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 480.391 | 3 раздел | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.7. | Насосная ЯКШИ | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | [6 empty] | 2017 | 2017 |  | 283.8832 | 3 раздел | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Установка автоматического регулирования подачи ГВС | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | [43 empty] | 0 |  |  | 1500 | [81 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | [16 empty] | 1500 | [67 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0
| Установка автоматического регулирования подачи ГВС | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | [43 empty] | 0 |  |  | 1500 | [81 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | [16 empty] | 1500 | [67 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0
4.5.8. | Котельная "Красильникова 9" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 1500 | 3 раздел | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 1770 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1770 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1770 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.9. | Котельная "Мелиораторов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Мелиораторов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2150 | 259 | 259 | [8 empty] | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 518 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2150 | 0 | 259 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 518 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2150 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.10. | Котельная "Дружба народов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Дружба Народов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2150 | 232 | 232 | [8 empty] | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 464 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2150 | 0 | 232 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 464 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2150 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2018 | 2022 |  | 9100 |  | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 330.2 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 9100 | 9170.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 649.82 | 2320.7 | 9170.7 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 199.5 | 250 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 2000 | 4500 | 0 | 4500 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 1807.931 | 3478.811 | 10328.811 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 1357.611 | 250 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 2000 | 4500 | 0 | 4500 | 2350 | 0 | 2350 |  | 0
4.6.1. | Автоматизация и диспетчеризация ДЭС | Автоматизация процессов управления производством. | 17 котельных | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2000 | 3 раздел | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | [9 empty] | 0 | 1750 | 330.2 | 330.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2070.7 |  |  | 2000 | 199.5 | 0 | 121.2 |  | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1158.111 |  |  |  | 1158.111 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2000 | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2000 | 649.82 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 199.5 | 0 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 1750 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 1807.931 | 3228.811 | 3228.811 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 1357.611 | 0 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6.2. | Мерзлотная 36 |  | Мерзлотная 36 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250 | 3 раздел | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 250 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6.3. | 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4500 | 3 раздел | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | [11 empty] | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6.4. | Красильникова 9 |  | Красильникова 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2350 | 3 раздел | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 2350 | 2350 | [10 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | [11 empty] | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2350 |  | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 2350 |  | 0
| Модернизация тягодутьевого оборудования | [10 empty] | 0 |  | 0 | [31 empty] | 2927.294 | 0 | 0 | 1320.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.294 | 0 | 0 | 1320.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.294 | 0 | 0 | 1320.91 | 0 |  | 0
| Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования и замена дымососов на котельной "Покровский тракт, 4 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [6 empty] | 2021 |  | 2021 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 1269.954 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 1269.954 | 0 | 0 | [13 empty] | 1269.954 | [70 empty] | 0 | 1269.954 | 0 | 0 | [13 empty] | 1269.954 |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования и замена дымососов на котельной "ЯГУ-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [6 empty] | 2021 |  | 2021 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 806.36 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 806.36 | 0 | 0 | [13 empty] | 806.36 | [70 empty] | 0 | 806.36 | 0 | 0 | [13 empty] | 806.36 |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования котельной "61 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [6 empty] | 2021 |  | 2021 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 850.98 |  |  | 0 | [81 empty] | 0 | 850.98 | 0 | 0 | [13 empty] | 850.98 | [70 empty] | 0 | 850.98 | 0 | 0 | [13 empty] | 850.98 |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка преобразователей частоты и замена дымососов на двигатели тягодутьевого оборудования котельной "ЯПАП-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [43 empty] | 0 |  |  | 492.16 | [101 empty] | 492.16 | [87 empty] | 492.16 |  |  | 0
| Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования котельной "Энергетик" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [43 empty] | 0 |  |  | 75.01 | [101 empty] | 75.01 | [87 empty] | 75.01 |  |  | 0
| Установка преобразователей частоты на двигатели тягодутьевого оборудования котельной "ЯГУ-2" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | [43 empty] | 0 |  |  | 753.74 | [101 empty] | 753.74 | [87 empty] | 753.74 |  |  | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [192 empty] | 0
[46 empty] | 0 |  |  | 0 | [192 empty] | 0
Итого по группе 4 | [11 empty] | 123969.2299 |  | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 10838.8084 | 10838.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7901.1052 | 37882.4219 | 821.2 | 821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.2967 | 13437.9784 | 13419.694 | 35459.5526 | 35459.5508 | 16889.91 | 123969.2299 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 10631.14 | 6932.493 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123969.2299 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8448.3229 | 58750.5256 | 112.3668 | 123969.2299 | 69569.8973 | 75236.1098 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 7481.7 | 10631.14 | 10838.8084 | 6932.493 | 7901.1052 | 821.2 | 37882.4219 | 34269.2967 | 11919.694 | 13437.9784 | 35459.5526 | 16889.91 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 4952.4252 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123969.2299 | 72228.0083 | 80188.535 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 8639.811 | 10631.14 | 10838.8084 | 10726.8072 | 7901.1052 | 821.2 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13419.694 | 13437.9784 | 35459.5526 | 16889.91 | 35459.5508 |  | 0
Группа 5. Прочие мероприятия: | [20 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2020 |  | 54098.682 |  | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5075.324 | 12230.549 | 7884.0731 | 3238.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 | 16489.5752 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.7777 | 0 | 0 | 4631.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 17827.7754 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 4645.2954 | 12230.549 | 10745.978 | 11858.21 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 25697.9183 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 7884.0731 | 12230.549 | 10745.978 | 16489.5752 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63 |  | 0
5.1.1. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Совмин | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4679.314 | 3 раздел | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 882.9815 | 395 | [5 empty] | 487.9815 |  |  | 0 | 0 | 1337.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 |  |  | 4679.314 | 624.67 |  | 2220 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1732.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 1337.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4679.314 | 1112.6515 | 2844.67 | 2844.67 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 487.9815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4679.314 | 2844.8215 | 2844.67 | 2844.67 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 882.9815 | 0 | 0 | 1337.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.2. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 61 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4888.624 | 3 раздел | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 373.684 | 373.684 | [8 empty] | 0 | 0 | 2894.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 |  |  | 4888.624 | 699.6 |  | 3369.85 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 3267.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.684 | 0 | 0 | 2894.1952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4888.624 | 699.6 | 4069.45 | 4069.45 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 699.6 | 0 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4888.624 | 3967.4792 | 4069.45 | 4069.45 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 699.6 | 0 | 0 | 3369.85 | 0 | 373.684 | 0 | 0 | 2894.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.3. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Радиоцентр (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Радиоцентр | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 3725.044 | 3 раздел | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1572.9 | 375.1045 | [5 empty] | 1197.7955 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 |  |  |  |  | 3725.044 | 2914.14 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 375.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3725.044 | 1197.7955 | 2914.14 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 0 | 2914.14 | 0 | 1197.7955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3725.044 | 1572.9 | 2914.14 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 0 | 2914.14 | 0 | 1572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.4. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 2 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 2 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 4896.085 | 3 раздел | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1772.4 | 916.9636 | [5 empty] | 855.4364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 |  |  |  |  | 4896.085 | 2531.469 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 916.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.9636 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4896.085 | 855.4364 | 2531.469 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 0 | 2531.469 | 0 | 855.4364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4896.085 | 1772.4 | 2531.469 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 0 | 2531.469 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.5. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Покровский тракт, 4 км (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 2017.618 | 3 раздел | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2279.1076 | 949.0516 | [5 empty] | 1330.056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 |  |  |  |  | 2017.618 | 3617.9201 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 949.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.0516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2017.618 | 1330.056 | 3617.9201 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 0 | 3617.9201 | 0 | 1330.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2017.618 | 2279.1076 | 3617.9201 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 0 | 3617.9201 | 0 | 2279.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.6. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ПТКУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | ПТКУ | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 5075.324 | 3 раздел | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 449 | 123.974 | [5 empty] | 325.026 |  |  | 0 | 0 | 5414.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | [6 empty] | 5075.324 | 7386.484 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 123.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5075.324 | 5739.746 | 7386.484 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 325.026 | 7386.484 | 0 | 5414.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5075.324 | 5863.72 | 7386.484 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 449 | 7386.484 | 0 | 5414.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.7. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 85 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 85 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2022 | 2022 |  | 6613.315 | 3 раздел | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 800 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 800 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 800 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 6613.315 | 0 | 6613.315 |  | 0
5.1.8. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Институт мерзлотоведения (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Мерзлотная | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 4844.065 | 3 раздел | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 4844.065 | 449 | [6 empty] | 449 |  |  | 0 | 0 | 5643.49 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | [7 empty] | 4844.065 |  |  | 4844.065 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4844.065 | 6092.49 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4844.065 | 0 | 5643.49 | 0 | 4844.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4844.065 | 6092.49 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4844.065 | 0 | 5643.49 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 |  | 0
5.1.9. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Борисовка | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 2930.754 | 3 раздел | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 400 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 400 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.10 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Предприятие 14 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 6613.315 | 3 раздел | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 6613.315 |  | 0
5.1.11 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ДЭУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2021 | 2021 |  | 2930.754 | 3 раздел | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Обваловка емкости резервного топлива на котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." (проектирование и СМР) согласно предписанию Ростехнадзора П-655 от 04.10.2019г. | [11 empty] | 3 раздел | [20 empty] | 105 | 105 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.12 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Якова Потапова, 8 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 4884.47 | 3 раздел | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | [8 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 |  | 4884.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5,2. | Приобретение теплообменников | [7 empty] | 2020 | 2021 |  |  | 3 раздел | [20 empty] | 1893.96 | 1893.96 | [10 empty] | 5053.0627 |  |  | 0 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 2043.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.96 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4903.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903.0627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6947.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.96 | 0 | 0 | 5053.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2017 | 2018 |  | 5860 | 3 раздел | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5892.1948 | 5892.1948 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 5860 | 11752.1948 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.1948 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5860 | 11752.1948 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2167 | 2167 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |  |  |  |  | 0 | 565 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 2167 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2167 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.4. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 581.8554 | 581.8554 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 |  |  |  |  | 0 | 781.86 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 581.8554 | 781.86 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по группе 5 | [11 empty] | 59958.682 |  | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 2748.8554 | 2748.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5075.324 | 12230.549 | 15670.2278 | 11024.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 | 21542.6379 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 5860 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 1346.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59958.682 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 24415.1531 | 7206.86 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 2748.8554 | 1346.86 | 0 | 11024.9325 | 0 | 0 | 4781.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 17827.7754 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 4645.2954 | 12230.549 | 10745.978 | 11858.21 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63 | 0 | 4903.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59958.682 | 47145.9912 | 35415.0581 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 2184.27 | 10638.747 | 2748.8554 | 16000.2391 | 5075.324 | 15670.2278 | 12230.549 | 10745.978 | 21542.6379 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63 |  | 0
Итого по группам 1-5 | [11 empty] | 1174335.4722 |  | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 71551.6218 | 58618.2311 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 |  | 33976.4292 | 423566.7606 | 98066.6927 | 73678.7247 | 19742.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 66995.2747 | 60327.0264 | 513525.0667 | 119713.8376 | 138177.4149 | 316769.9337 | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508 | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 984961.772 | 1519373.9614 | 59067.45 | 59067.45 | 684328.918 | 694070.2356 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 613852.6944 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507290.4722 | 2185933.2093 | 120010.5158 | 120010.5158 | 1009347.9079 | 856334.0476 | 157246.507 | 221275.2294 | 33976.4292 | 789808.9753 | 66995.2747 | 60327.0264 | 119713.8376 | 138177.4149 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 30 | 30370.5444 | 99772.3162 | 9766.0978 | 63645.2682 | 112.3668 | 271764.0837 | 434564.6635 | 210855.0497 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 67328.038 | 42236.69 | 58618.2311 | 44791.875 | 8901.1052 | 73678.7247 | 39933.4209 | 34269.2967 | 111859.8238 | 13437.9784 | 50959.5526 | 65599.04 | 50959.5508 | 9624.8319 | 117629.5922 | 36902.165 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 22555.771 | 0 | 19742.6726 | 7449.83 | 0 | 151426.0123 | 0 | 0 | 116880.921 | 171.024 | 984961.772 | 795203.3869 | 1385438.0734 | 1519373.9614 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 684328.918 | 694070.2356 | 694070.2356 | 115009.817 | 4062.1959 | 18447.6934 | 25075.324 | 4645.2954 | 613852.6944 | 32725.978 | 33358.21 | 46889.048 | 68754.285 | 0 | 87046.84 | 240939.7846 | 406915.6663 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 216881.0205 | 0 | 0 | 134289.9726 | 0 | 1507290.4722 | 1712921.2999 | 1987428.7681 | 2185933.2093 | 120010.5158 | 120010.5158 | 120010.5158 | 1009347.9079 | 856334.0476 | 856334.0476 | 157246.507 | 72960.5628 | 221275.2294 | 33976.4292 | 98066.6927 | 789808.9753 | 66995.2747 | 513525.0667 | 60327.0264 | 119713.8376 | 316769.9337 | 138177.4149 |  | 0
[50 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | 351373.918 |  | 115009.817 |  | 25075.324 |  | 32725.978 |  | 68754.285 | [15 empty] | 332955 | 698505.0445 | [23 empty] | 1507290.4722 |  |  | 2185933.2093 | [86 empty] | 2185933.2093
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов | [8 empty] | М.С. Воробьев | [38 empty] | 0 | [96 empty] | -0.0017229 | [87 empty] | 63.0427
| М.П. |  | Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О. | [43 empty] | 43556.6647
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора | [10 empty] | А.А. Григорьев
| Главный инженер | [10 empty] | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО | [10 empty] | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО | [10 empty] | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП | [10 empty] | П.П. Постников
[170 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [21 empty] | 0.004396
431476.307
[57 empty] | 0 | [118 empty] | -363727.0798
0
13587.6638
|  | 269628.71 |  |  | 137.2156
1965
Note on I14: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BQ14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BR14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BQ16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on BR16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on I17: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on F18: pto3: изменения 24.04.2017
Note on I18: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BT18: pto4: по смете
Note on B19: peo5: добавить квартал
Note on I19: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on I20: pto4: инд
Note on BT23: peo3: Значение взыто с Таблицы по тех прессу (AC 11)
Note on BT25: pto4: по смете
Note on H63: Alexander Grigorev: ????
Note on I63: Alexander Grigorev: ???
Note on H65: UserHP400G105: разделить на два
Note on BA66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BB66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BC66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BD66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BE66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BF66: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BG66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BH66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BI66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BJ66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CG66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CH66: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on B68: Alexander Grigorev: Или строим перемычку???
Note on P68: UserHP400G104: переключение
Note on P75: UserHP400G104: оставить псд и котельные сдвинуть
Note on P76: UserHP400G104: оставить псд и сдвинуть
Note on AY77: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on BC77: UserHP400G105: чей источник?
Note on BD77: UserHP400G105: чей источник?
Note on CA77: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CB77: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CO77: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CP77: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on K78: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P78: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on J79: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on K79: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P79: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on P80: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on B86: UserHP400G104: замена с Чернышевского
Note on BH120: peo4: 20831,3167058303
Note on BI120: peo4: 20831,3167058303
Note on BJ120: peo4: 20831,3167058303
Note on BK120: peo4: 20831,3167058303
Note on BL120: peo4: 20831,3167058303
Note on B131: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B134: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B156: UserHP400G104: переговорить с С.В.
Note on B191: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B192: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B193: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости

## 2-ип тс (3) (hidden)
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Приложение №1
[22 empty] | 45030.5674 | 0 | [8 empty] | Котельные и сети | 81575.2649 | [12 empty] | к приказу от ________________ № ___________________
[22 empty] | 45030.5674 | [9 empty] | Энергосбережение | 821.2 | [12 empty] | Форма № 2-ИП ТС
15670.2278
Инвестиционная программа | [198 empty] | 97246.13
Акционерное общество "Теплоэнергия" | [218 empty] | Для шаблона
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 23 апреля 2019 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Нагрузка, Гкал/ч | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС) | [36 empty] | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [69 empty] | Наличие предписания Ростехнадзора | Повышение надежности имеющегося оборудования | Повышение качества предоставляемых услуг | Снижение затрат | Невозможность подключения новых потребителей | Итговый балл | Подключение новых потребителей в год |  | Экономический эффект в год |  |  | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [88 empty] | Факт |  | план
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность) | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | [36 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [13 empty] | ВСЕГО | [24 empty] | Амортизация | [21 empty] | Плата за подключение | [21 empty] | Средства местного бюджета | [21 empty] | Заемные средства | [21 empty] | ВСЕГО
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [6 empty] | 2017 Факт |  | 2018 Факт |  | 2019 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2020 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2021 план из приказа 2021г. |  |  | 2022 разницу поставить |  |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | [7 empty] | в натур. показ. | в тыс.руб. | в натур. показ. | в тыс.руб. | Срок окупаемости | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Итого: |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022
[12 empty] | План |  | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | Факт 2019 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | Факт 2020 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | По приказу 2021г. | План | Корр-ка | План скоректированный | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | [11 empty] | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка 2017-2020 | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | План | ФАКТ | Корр-ка | 28683.9564
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды |  | км | 0 | 1.0232 | 2017 | 2022 |  | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | [11 empty] | 0 | 8404.5351 | 890.7 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9391 | 92.2 | 0 | 7663.5961 | 798.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9624.8319 | 28271.2903 | 20560.167 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 9094.703 | 0 | 18262.2676 | 4568.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9624.8319 | 36675.8255 | 21450.867 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3853.3978 | 9186.903 | 0 | 25925.8636 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024
1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения от котельная "Промкомплекс" в целях подключения детского сада №75 на 240 мест в 75 квартале г. Якутска по ул. Ильменская | Детский сад №75 на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 в г. Якутске | Промкомплекс | г. Якутск | 1.2169 | км | 0 | 0.49 | 2018 | 2018 |  | 2468.266 | 2 раздел | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 |  |  | 2468.266 | 2468.266 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 94 квартале г.Якутска по ул.Лермонтова (дом №1) | #REF! | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.6976 | км | 0 | 0.0772 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 1181.06 | 2 раздел | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 24944.7402 | 7663.5961 | 17281.1442 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 7663.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1181.06 | 18462.2042 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17281.1442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1181.06 | 26125.8002 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения школы №25 на 350 учащихся в 92 квартале г. Якутска по ул. Якова Потапова | Школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.301 | км | 0 | 0.02 | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 1138.721 | 2 раздел | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 |  |  | 1138.721 | 1041.57 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 95 квартале г. Якутска (1-ая очередь) по ул. Я.Потапова | МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска - 1-ая очередь | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.215 | км | 0 | 0.09 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 960.29 | 2 раздел | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 960.29 | 1442.5127 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения культурно-спортивного центра "Кедр" в с. Табага | Культурно-спортивный центр "Кедр" в с. Табага | Табага | г. Якутск | 0.171 | км | 0 | 0.1 | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 |  | 332 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | [5 empty] | 332 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "3 квартал" в целях подключения детского сада №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска (2 квартал) | Детский сад №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска | 3 квартал | г. Якутск | 0.721 | км | 0 | 0.196 | 2018 | 2018 |  | 688.228 | 2 раздел | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 |  |  | 688.228 | 688.228 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Абырал" в целях подключения многоквартирного жилого дома по Сергеляхскому шоссе, 12км, г.Якутск | Подключение теплоснабжения и гвс по объекту: "Многоквартирный жилой дом по Сергеляхскому шоссе, 12км в г.Якутске", ТУ №80 от 24.08.2015г. | Абырал | г. Якутск | 0.37919 | км | 0 | 0.05 | 2018 | 2018 | Абырал | 445.6089 | 2 раздел | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 |  |  | 445.6089 | 377.6 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска (1-я очередь) Норд Строй | Административно-производственная база по ул. Автодорожная, 7 | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.95 | км | 0 |  | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 249.798 | 2 раздел | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 |  |  | 249.798 | 179.55 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Чернышевского 60" в целях подключения МКЖД в квартале 37 г.Якутска Север-Строй | "Торгово-выставочный комплекс по Вилюйскому тракту 5км в 112 кв (1-я очередь) | Чернышевского, 60 | г. Якутск | 0.29 | км | 0 |  | 2019 | 2019 | Чернышевского, 60 | 2492.86 | 2 раздел | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 |  | 2552.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 |  |  | 2492.86 | 0 |  | 2552.73 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Cтроительство тепловых сетей и сетей ХВС от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения МКЖД ООО "Сахастройсервис" в 75 квартале г. Якутска" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | [5 empty] | 5540.12 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование,реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения ООО "ЛенаТрансСервис", Многоквартирный жилой дом в квартале Борисовка-1 г. Якутска" | [11 empty] | 2 раздел | [19 empty] | 981.1234 |  | 981.1234 | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство сетей теплоснабжения от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения нежилых зданий по Вилюйскому тракту 4км г.Якутска (Росгвардия) | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | [5 empty] | 109.853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения Амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Табага | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 258.7164 | 227.7287 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 92.2 | [5 empty] | 92.2 | [6 empty] | 0 | 560 | [5 empty] | 560 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 258.7164 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7164 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 227.7287 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7287 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 486.4451 | 652.2 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4451 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения для подключения МКД ООО "Высота" в 77 квартале г. Якутска | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 2 раздел | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 798.5 | [7 empty] | 798.5 |  |  |  |  | 0 | 4568.9 | [7 empty] | 4568.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 798.5 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Строительство сетей теплоснабжения и ЦХВС, ЦГВС для подключения объекта: Детское дошкольное учреждение по ул.Лонгинова д.27А | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 0 | 2 раздел | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | [11 empty] | 171.024 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024
Итого по группе 1 | [11 empty] | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | [11 empty] | 0 | 8404.5351 | 890.7 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9391 | 92.2 | 0 | 7663.5961 | 798.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9624.8319 | 28271.2903 | 20560.167 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 9094.703 | 0 | 18262.2676 | 4568.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9624.8319 | 36675.8255 | 21450.867 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3853.3978 | 9186.903 | 0 | 25925.8636 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | [20 empty] | 0 | [83 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Высокий износ сетей теплоснабжения |  | г. Якутск, пригороды |  | км | #REF! | #REF! | 2018 | 2022 |  | 116000.0013 |  | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4927.989 | 3746.6083 | 3746.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 26477.8513 | 24176.14 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000.0013 | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4927.989 | 0 | 14163.07 | 66183.59 | 89320.21 | [11 empty] | 26477.8513 | 10860.3083 | 8676.14 | 24176.14 | 0 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 99 | 1408.941 | 0 | 3746.6083 | 252.499 | 0 |  | 0 | 15500 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 89522.15 | 0 | 4675.49 | 92658.77 | 0 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4675.49 | 0 |  | 14163.07 | 50683.59 |  | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 116000.0013 | 10860.3083 | 13351.63 | 116834.91 | 0 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 7014.7 | 14163.07 | 99 | 1408.941 | 20000 | 3746.6083 | 4927.989 | 0 | 0 | 14163.07 | 66183.59 | 0 | 89320.21
3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов | Высокий износ сетей теплоснабжения | Дружба Народов | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 1.964 | 2020 | 2022 | 2 раздел | 16000 | 2 раздел | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 500 | 3746.6083 | 3746.6083 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 15500 | 0 | [9 empty] | 15500 | 15500 | 0 | 0 | [12 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | - | 15500 | 3746.6083 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.6083 | 0 | 0 |  | 0 | 15500 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 3746.6083 | 500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.6083 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500
3.1.2. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | 85 квартал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2020 | 2022 | 2 раздел | 40000 | 2 раздел | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | [9 empty] | 20000 | 4427.989 | 0 | [9 empty] | 0 | 14163.07 |  | 0 | 20000 |  | 1661.44 | 1661.44 |  |  | 1661.44 |  |  | 1408.941 |  | 252.499 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 38338.56 | 38338.56 |  |  | 4175.49 |  | 14163.07 | 0 | 20000 | 4175.49 |  | 14163.07 |  | 20000 | 0 | 0 | [12 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4427.989 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | [11 empty] | 1661.44 | 0 | 1661.44 | 1661.44 | 0 | 0 | 0 | 1661.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 252.499 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 38338.56 | 0 | 4175.49 | 38338.56 | 0 | 0 | 0 | 4175.49 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4175.49 | 0 |  | 14163.07 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 5836.93 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 1408.941 | 20000 | 0 | 4427.989 | 0 | 0 | 14163.07 | 0 | 0 | 20000
3.1.3. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | СМУ-16 | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 5 | 2018 | 2022 | 2 раздел | 30000.0013 | 2 раздел | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20683.59 | 23820.21 |  | 9316.4113 | 7014.7 |  |  | 9316.4113 | 7014.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20683.59 | 23820.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0 | [12 empty] | 30000.0013 | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | [11 empty] | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20683.59 | 0 | 0 | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20683.59 |  | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000.0013 | 7014.7 | 7014.7 | 30834.91 | 0 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 0 | 23820.21
| Техническое обследование тепловых сетей от общежития Маганский тр., 2км до Маганский тр. 2км.. Д.6 | посадил на марху сети | [6 empty] | 2019 | 2019 | 2 раздел посадил на сети марха | 0 | 2 раздел посадил на сети марха | [7 empty] | 0 | 99 | [10 empty] | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС в Октябрьском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | ЯНИИСХА, ЯГУ-1, ЯГУ-2, Табага | г.Якутск, Октябрьский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2022 | 2022 | 2 раздел | 30000 | 2 раздел | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды |  | Гкал/ч, км | 204.5 0.0 | 304.81 13.9 | 2017 | 2022 |  | 864782.7272 |  | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 34404.593 | 44190.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 1000 | 363158.4007 | 51902.7929 | 50422.3879 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 115457.0026 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 31605.55 | 35011.381 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864782.7272 | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 1000 | 363158.4007 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 115457.0026 | 177446.8751 | 118845.2399 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 51971.638 | 31605.55 | 44190.6283 | 35011.381 | 1000 | 50422.3879 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1480.405 | 16341.998 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 508385.94 | 422454.6707 | 649096.9155 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 359325.0248 | 90208 | 4062.1959 | 0 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 |  | 21980 | 0 |  | 0 | 240939.7846 | 95939.2961 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 864782.7272 | 697321.2468 | 1138517.6334 | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 501477.2228 | 121813.55 | 54011.5602 | 183952.339 | 1000 | 51902.7929 | 363158.4007 | 21980 | 0 | 21980 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Комплекс по реконструкции объектов котельной Чернышевского 60 | Оптимизация котельной "3 школа" | Чернышевского, 60 | г. Якутск, Автодорожный округ | #REF! | Гкал/ч | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 |  | 59478 |  | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 56.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4645.2342 | 10956.9306 |  |  | 8.1 | 750 | 486.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59478 | 486.062 | 128573.03 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка котоагрегата в новое здание котельной и переоборудование старой котельной в ЦТП | 1. Установка дополнительных котлов в связи с переключением котельной "Школа №3". 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей. | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч |  |  | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 45258 | 1 раздел | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 0 | 56.0621 | [8 empty] | 0 | 80937.86 | 430 | 430 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 44758 | 0 |  |  |  |  | 44758 | [7 empty] | 0 | 80937.86 | [7 empty] | 80937.86 |  |  |  |  | 45258 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 500 | 486.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80937.86 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45258 | 486.062 | 80937.86 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 56.0621 | 0 | 0 | 430 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переоборудование котельной Школа № 3 в ЦТП | 1. Подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Пр. Ленина, 51 в 55 квартале г. Якутска 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч | 4.9 | 16 | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 14220 | 1 раздел | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 16308.27 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13970 | 0 |  |  |  |  | 13970 | [7 empty] | 0 | 16308.27 | [7 empty] | 16308.27 |  |  |  |  | 14220 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14220 | 0 | 16308.27 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство инженерных сетей | [7 empty] | 2020 | 2020 | Чернышевского, 60 | 0 | 2 раздел | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 31326.9 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 31326.9 | [7 empty] | 31326.9 |  |  |  |  | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Строительство соединительных сетей тепловодоснабжения с ЦТП Северная до котельной Заречная | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4175 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Заречная | г. Якутск, мкр. Марха |  | км |  | 0.8 | 2017 | 2017 |  | 21539.199 | 2 раздел | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 488.6721 | 1756.9766 | 30.95 | 21539.199 | 29846.2029 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21539.199 | 29846.2029 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации и экспертизы пром. безопасности по ликвидации кот. "Промкомплекс" и тепловых сетей от кот. "Промкомплекс" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  |  | 1 раздел | [7 empty] | 0 | 470 | [10 empty] | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительная съемка котельных Мерзлотная, ПТКУ, Холбос и ЦТП Промкомплекс 2 | [11 empty] | 1 раздел | [19 empty] | 256.6363 | 256.6363 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4090 от 23.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Холбос | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 2.064 | 2.064 | 2020 | 2020 | Холбос | 22980 | 1 раздел | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 26260 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 |  |  |  |  | 22980 |  |  | 26260 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 223.1148 | 802.1893 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 0 | 26260 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 0 | 26260 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной Школа-Интернат с мощностью 2,1 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Школа-Интернат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 1.376 | 2.1 | 2020 | 2021 | Школа-Интернат | 22980 | 1 раздел | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | [9 empty] | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 21980 | 21980 | [8 empty] | 21980 | 21980 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | [8 empty] | 199.5943 | 717.6233 | 16.3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21980 | 0 | 0 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 |  | 21980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22980 | 0 | 1000 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 21980 | 0 | 21980 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Реконструкция котельной «Лермонтова 200», 1 очередь, 39 МВт | Подключение новых потребителей | Лермонтова, 200 | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 61.87 0.00 | 82.5 10.39 | 2017 | 2019 | Лермонтова 200 | 309330.2564 | 1 раздел | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 17122.5119 | 11363.7759 | [7 empty] | 5758.7361 | 0 | 0 | 47921.5866 | 47921.5866 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | [10 empty] | 240939.7846 | 225660.45 | 0 |  | 240939.7846 | 90180.56 |  | 135479.89 | [6 empty] | 309330.2564 | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23285.5919 | 76497.0628 |  |  | 4.5 | 9323.0218 | 68608.3843 | 29323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11363.7759 | 20000 | 0 | 47921.5866 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 240939.7846 | 95939.2961 | 225660.45 | 225660.45 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 309330.2564 | 223615.1303 | 314050.9218 | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 17122.5119 | 155479.89 | 0 | 47921.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Реконструкция котельной Абырал | Для подключения республиканского детского реабилитационного центра на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения | Абырал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 3.27 0.00 | 6.45 2.58 | 2018 | 2019 | Абырал | 32707.3217 | 1 раздел | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 9939.3471 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32707.3217 | 29829.524 | 0 |  | 32707.3217 | 28729.214 |  | 1100.31 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 32707.3217 | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7084.9524 | 23275.2533 |  |  |  | 32707.3217 | 38668.5611 | 29829.524 | 29829.524 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 28729.214 | 0 | 9939.3471 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32707.3217 | 38668.5611 | 29829.524 | 29829.524 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 28729.214 | 0 | 9939.3471 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7. | Техническое перевооружение котельной КРС | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | КРС | г. Якутск, мкр. Марха |  |  |  |  | 2018 | 2018 | КРС | 14957.4 | 1 раздел | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14957.4 | 12764.23 |  |  | 14957.4 | 12764.23 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Строительство блочно-модульной котельной Деткомбинат с мощностью 2 МВт с закрытием старой | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2.67 МВт | Деткомбинат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч, км |  |  | 2020 | 2020 | Деткомбинат | 9000 | 1 раздел | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21323.3333 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8500 | 21323.3333 |  |  |  |  | 8500 | 0 |  | 21323.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9000 | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8500 | 0 | 21323.3333 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 21323.3333 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Техническое перевооружение переключаемых котельных АО «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» | г. Якутск, Октябрьский и Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 332955 |  | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 332262.8298 | 515383.9372 | 515383.9372 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 333671.7708 | 515383.9372 | 515383.9372 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | 1 этап. Переключение котельной «Промкомплекс» |  | «Промкомплекс» | г. Якутск, Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 332955 | 1 раздел | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 |  |  | 332955 | 332262.8298 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 332955 | 333671.7708 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 332262.8298 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | 2 этап. Переключение котельных «ЯГУ-1» и «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | г. Якутск, Октябрьский округ |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | [7 empty] | 183121.1074 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-1» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | [5 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 1 раздел | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | [7 empty] | 99588.2198 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | [5 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 | 1 раздел | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | [7 empty] | 83532.8876 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Техническое перевооружение котельной "Табага" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Табага | п.Табага |  | Гкал/ч | 30 | 12.9 | 2018 | 2019 |  | 38855.55 | 1 раздел | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 15873.14 | 11810.9441 | [5 empty] | 4062.1959 |  |  | 0 | 0 | 298.1955 | 298.1955 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34680.06 | 11793.353 |  |  | 3824.51 | 10478.194 | 30855.55 | 1315.159 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4175.49 | 27062.195 |  |  | 4175.49 | 27062.195 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 38855.55 | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 406.3938 | 1617.9535 | 21.83 | 34680.06 | 22587.3336 | 11793.353 | 11793.353 | 0 | 0 | 0 | 3824.51 | 10478.194 | 10478.194 | 30855.55 | 11810.9441 | 1315.159 | 0 | 298.1955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4175.49 | 31124.3909 | 27062.195 | 27062.195 | 0 | 0 | 0 | 4175.49 | 27062.195 | 27062.195 | 0 | 4062.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 38855.55 | 53711.7245 | 38855.548 | 38855.548 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 37540.389 | 30855.55 | 15873.14 | 1315.159 | 0 | 298.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11. | Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | 2 раздел | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 397.992 | 397.992 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12595.912 | [5 empty] | 12595.912 | [6 empty] | 0 | 3857.667 | [5 empty] | 3857.667 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 397.992 | 12595.912 | 12595.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12595.912 | 0 | 397.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3857.667 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 397.992 | 16453.579 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 397.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Завершение работ по строительству котельной "Энергетик" | [7 empty] | 2018 | 2018 |  | 0 | 1 раздел | 0 | [6 empty] | 0 | 834.5542 | [10 empty] | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12. | Строительство инженерных сетей от ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2020 |  | 0 | 2 раздел | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | [9 empty] | 0 | 2880.93 | 2598.3826 | 1117.9776 | 1480.405 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | [5 empty] | 9603.401 |  | 2880.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1117.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.9776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1480.405 | 12484.331 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2598.3826 | 12484.331 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2598.3826 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 3 | [11 empty] | 980782.7285 |  | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 34404.593 | 44289.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 21000 | 368086.3897 | 55649.4012 | 54168.9962 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 36143.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 141934.8539 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 31605.55 | 36420.322 | 1000 | 1252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597908.09 | 763735.6855 | 59067.45 | 59067.45 | 341805.98 | 359325.0248 | 104371.07 | 0 | 20000 | 235379.9307 | 21980 | 36143.07 | 50683.59 | 73820.21 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980782.7285 | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 21000 | 368086.3897 | 21980 | 36143.07 | 66183.59 | 89320.21 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 141934.8539 | 188307.1834 | 127521.3799 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 58986.338 | 31605.55 | 44289.6283 | 36420.322 | 1000 | 54168.9962 | 1252.499 | 0 |  | 0 | 15500 |  | 15500 | 0 | 1480.405 | 16341.998 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 1480.405 | 2880.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 597908.09 | 422454.6707 | 653772.4055 | 763735.6855 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 341805.98 | 359325.0248 | 359325.0248 | 104371.07 | 4062.1959 | 0 | 20000 | 0 | 235379.9307 | 21980 |  | 36143.07 | 50683.59 |  | 73820.21 | 240939.7846 | 95939.2961 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 980782.7285 | 708181.5551 | 1151869.2634 | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 508491.9228 | 135976.62 | 54110.5602 | 185361.28 | 21000 | 55649.4012 | 368086.3897 | 21980 | 0 | 36143.07 | 66183.59 | 0 | 89320.21
Группа 4. Программа энергосбережения: | [20 empty] | 0 | [83 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды |  | шт | 0 | 32 | 2017 | 2021 |  | 38158.8956 |  | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.9952 | 7849.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 38158.8956 | 17767.43 | 25617.4252 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 7149.9952 | 0 | 7849.9952 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 38158.8956 | 17767.43 | 25617.4252 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 7149.9952 | 0 | 7849.9952 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000
4.1.1 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Красильникова, 9" | Учет тепловой энергии | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2020 | 2020 | 3 раздел | 999.5652 | 3 раздел | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 999.5652 | 999.5652 | [6 empty] | 999.5652 | 999.5652 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 0 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
4.1.2 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Радиоцентр" | Учет тепловой энергии | Радиоцентр | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 636.1957 | 3 раздел | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "61 квартал" | Учет тепловой энергии | 61 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 | 3 раздел | 2486.0633 | 3 раздел | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2486.0633 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2486.0633 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Совмин" | Учет тепловой энергии | Совмин | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 | 3 раздел | 1935.2801 | 3 раздел | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1935.2801 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1935.2801 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "85 квартал" | Учет тепловой энергии | 85 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2020 | 2020 | 3 раздел | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2150 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "Промкомплекс" | Учет тепловой энергии | Промкомплекс | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 1108.3802 | 3 раздел | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-1" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 845.9194 | 3 раздел | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-2" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-2 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 639.6086 | 3 раздел | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "ЯНИИСХА" | Учет тепловой энергии | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 670.0866 | 3 раздел | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "СМУ-16" | Учет тепловой энергии | СМУ-16 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 3 раздел | 1634.6761 | 3 раздел | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС в здании СНиРЭУ и 8 участка | Учет тепловой энергии | Здание Богдана Чижика | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Электроцеха | Учет тепловой энергии | сети ЯТЭЦ | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на котельной Птицефабрика | Учет тепловой энергии | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | шт |  |  | 2018 | 2018 | 3 раздел | 1319.9747 | 3 раздел | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1319.9747 | 1660.91 |  |  | 1319.9747 | 1660.91 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Ремцеха (Гагарина 4/1) | Учет тепловой энергии | сети ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2020 | 3 раздел | 700 | 3 раздел | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 700 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей | Учет тепловой энергии у потребителей |  | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2022 | 3 раздел | 21633.1457 | 3 раздел | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 0 | 750 | [8 empty] | 4000.43 | 4000.43 | 0 | [9 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 21633.1457 | 5910.45 | 9910.88 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 4000.43 | 0 | 4000.43 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21633.1457 | 5910.45 | 9910.88 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 4000.43 | 0 | 4000.43 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000
4.1.16 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоснабжения ГВС на ЦТП "ФАПК Якутия" | [7 empty] | 2019 | 2019 | 3 раздел | 0 | 3 раздел | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 625 | [5 empty] | 625 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 27037.7067 |  | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | [9 empty] | 4394.2515 |  | 27037.7067 | 0 | 20831.3167 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 |  | 0 | 6206.39 |  | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27037.7067 | 0 | 20831.3167 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 6206.39 | 0 | 6206.3882
4.2.1. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Птицефабрика" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | Гкал/ч | 23.59 | 22.18 | 2020 | 2020 |  | 20831.3167 | 3 раздел | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 20831.3167 | 0 | [9 empty] | 20831.3167 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20831.3167 | 20831.3167 | [7 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 932.7152 | 3820.2946 | 5.45 | 20831.3167 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20831.3167 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Сергеляхское шоссе, 10 км | п.Табага | 3 раздел | Гкал/ч | 0.69 | 0.86 | 2022 | 2022 |  | 6206.39 | 3 раздел | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 6206.39 | 6206.3882 | [8 empty] | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 139.2433 | 573.9569 | 10.8133 | 6206.39 | 0 | 0 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6206.39 |  | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6206.39 | 0 | 0 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 0 | 6206.3882
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 35747.2497 |  | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 6669.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 |  | 21903.1626 | 21903.1626 |  | 35747.2497 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 2762.467 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35747.2497 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | [11 empty] | 35747.2497 | 17076.7094 | 13169.314 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.8624 | 2762.467 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 |  | 3437.2384 | 21903.1626 |  | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35747.2497 | 17076.7094 | 16963.6282 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.8624 | 6556.7812 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 0 | 3437.2384 | 21903.1626 | 0 | 21903.1626
4.3.1. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Птицефабрика" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 652.0817 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | [5 empty] | 652.081 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 652.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 652.0817 | 652.081 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.0817 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯГУ-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯГУ-1 | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 873.0862 | 3 раздел | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 723.1327 | 5230.5768 | 1.33 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯНИИСХА" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯНИИСХА | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2021 | 2021 |  | 3437.24 | 3 раздел | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  | 0 | 0 |  | 3437.24 | 3437.2384 | [8 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 711.5344 | 5146.6838 | 3.5009 | 3437.24 | 0 | 0 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 |  | 3437.2384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3437.24 | 0 | 0 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 0 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0
4.3.4. | Модернизация насосного оборудования на котельной "СОВМИН" | Повышение надежности работы оборудования | Совмин | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 2336.7014 | 3 раздел | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 406.5846 | 2981.3294 | 2.1739 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5. | Модернизация насосного оборудования на котельной "61 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | 61 квартал | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 3054.934 | 3 раздел | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 585.5456 | 4293.5819 | 2.32 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Промкомплекс" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Промкомплекс | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 4142.1255 | 3 раздел | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1120.8873 | 8107.6228 | 2.36 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Птицефабрика" для переключения на 2 контур | Повышение надежности работы оборудования | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 11237.7407 | 3 раздел | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 11237.7407 | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 11237.7407 | [10 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | -271.8731 | -1966.5175 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 0 | 11237.7407
4.3.8. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Вилюйский тракт 5 км" |  | ЦТП "Вилюйский тракт", 5 км | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 4891.3729 | 3 раздел | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4891.3729 | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 4891.3729 | [10 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20.8709 | 162.8014 | 30.045 | 4891.3729 | 0 | 0 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4891.3729 | 0 | 0 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 0 | 4891.3729
4.3.9. | Замена насосов на ЦТП "85 квартал" |  | ЦТП 85 квартал | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 1897.4359 | 3 раздел | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1897.4359 | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 1897.4359 | [10 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18.9577 | 147.8776 | 12.8311 | 1897.4359 | 0 | 0 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1897.4359 | 0 | 0 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 0 | 1897.4359
4.3.10. | Замена насосов на ЦТП "Кочнева 40" |  | ЦТП Кочнева, 40 | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 3876.6131 | 3 раздел | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3876.6131 | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 3876.6131 | [10 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 19.3911 | 142.1875 | 27.2641 | 3876.6131 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 0 | 3876.6131
4.3.11. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Покровский тр., 4 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 2364.0128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1306.467 | [5 empty] | 1306.467 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1269.0549 | [5 empty] | 1269.0549 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 2364.0128 | 1306.467 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.0128 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2364.0128 | 2575.5219 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.0128 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.12. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Мерзлотная 36" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 1552.2378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 771 | [5 empty] | 771 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1040.6853 | [5 empty] | 1040.6853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 1552.2378 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2378 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1552.2378 | 1811.6853 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2378 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение насоса и ШУН для ЦТП "Чайковсокого" (для подключения многоквартирный жилой ООО "Высота") |  |  |  | 3 раздел | [7 empty] | 3 раздел | [7 empty] | 0 | 636.786 | [10 empty] | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.13. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯПАП" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, | 3 раздел | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 1464.7442 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 685 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 832.493 | [5 empty] | 832.493 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 1464.7442 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.7442 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1464.7442 | 1517.493 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.7442 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2955.372 |  | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 0 | 353.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.11 | 751.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.74 | 500.74 |  | 0 | 0 |  | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | [9 empty] | 892.7509 |  | 2955.372 | 1306.238 | 2057.348 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 751.11 | 0 | 751.11 | 500.74 |  | 500.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2955.372 | 1306.238 | 2057.348 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 751.11 | 0 | 751.11 | 500.74 | 0 | 500.74 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км | 1. Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя, в целях увеличения ресурса работы котельного оборудования. 2. Снижение ФОТ за счет сокращения численности операторов химводоочистки | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 | 3 раздел | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  | Табага | п.Табага |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 | 3 раздел | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ДЭУ |  | ДЭУ | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Совмин |  | Совмин | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 117.942 | [8 empty] | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 | [5 empty] | 117.942 | 250.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ЯНИИСХА |  | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 250.37 | 0 |  | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Лермонтова 200 |  | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 | Лермонтова 200 | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Мерзлотная |  | Мерзлотная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 117.942 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 2 квартал |  | 2 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 3 квартал |  | 3 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.11. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 4 квартал |  | 4 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.12. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Абырал |  | Абырал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 | Абырал | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 |  | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0
4.4.13. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 85 квартал |  | 85 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 | 3 раздел | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Я.Потапова,8 | [7 empty] | 2019 | 2019 |  |  | 3 раздел | [7 empty] | 0 | 117.942 | [10 empty] | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.14 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Борисовка |  | Борисовка | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 | 3 раздел | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | [11 empty] | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 |  | 250.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды |  | объект |  |  | 2017 | 2020 |  | 10970.0059 |  | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 9996.1551 | 2.4049 | 10970.0059 | 5281.0059 | 11240.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 0 | 491 | 6450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10970.0059 | 5281.0059 | 11240.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 0 | 491 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | ЦТП Северный | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 590.826 | 3 раздел | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2. | ЦТП Северный-1 | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 734.55 | 3 раздел | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3. | ЦТП Сахаплемобъединение |  | СМУ-16 | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 479.375 | 3 раздел | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4. | ЦТП Геологов | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Промкомплекс | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 |  | 0 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5. | Котельная "Пригородная" |  | Пригородня | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 450.9807 | 3 раздел | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6. | Котельная "Тепличная" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Тепличная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 480.391 | 3 раздел | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.7. | Насосная ЯКШИ | [7 empty] | 2017 | 2017 |  | 283.8832 | 3 раздел | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.8. | Котельная "Красильникова 9" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 1500 | 3 раздел | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 1770 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1770 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1500 | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.9. | Котельная "Мелиораторов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Мелиораторов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 259 | 259 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 259 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 259 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.10. | Котельная "Дружба народов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Дружба Народов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 | 3 раздел | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 232 | 232 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 232 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2150 | 232 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2018 | 2022 |  | 9100 |  | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 330.2 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 2350 | 2350 |  | 9100 | 9170.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | [11 empty] | 9100 | 649.82 | 2320.7 | 9170.7 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 199.5 | 250 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 2000 | 4500 |  | 4500 | 2350 |  | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9100 | 1807.931 | 3478.811 | 10328.811 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 1357.611 | 250 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 2000 | 4500 | 0 | 4500 | 2350 | 0 | 2350
4.6.1. | Автоматизация и диспетчеризация ДЭС | Автоматизация процессов управления производством. | 17 котельных | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2000 | 3 раздел | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | [8 empty] | 0 | 1750 | 330.2 | 330.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2070.7 |  |  | 2000 | 199.5 | 0 | 121.2 |  | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1158.111 |  |  |  | 1158.111 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2000 | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2000 | 649.82 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 199.5 | 0 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 1750 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 1807.931 | 3228.811 | 3228.811 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 1357.611 | 0 | 120.12 | 121.2 | 0 | 330.2 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | Мерзлотная 36 |  | Мерзлотная 36 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250 | 3 раздел | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4500 | 3 раздел | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | [11 empty] | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0
4.6.4. | Красильникова 9 |  | Красильникова 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2350 | 3 раздел | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 | 2350 | [10 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | [11 empty] | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2350 |  | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 2350
Итого по группе 4 | [11 empty] | 123969.2299 |  | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 120.12 | 10838.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901.1052 | 37882.4219 | 821.2 | 821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.2967 | 13437.9784 |  | 35459.5526 | 35459.5508 |  | 123969.2299 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 10631.14 | 6932.493 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123969.2299 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | [9 empty] | 15283.1575 |  | 123969.2299 | 42081.2033 | 75236.1098 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 7481.7 | 10631.14 | 10838.8084 | 6932.493 | 7901.1052 | 821.2 | 37882.4219 | 34269.2967 |  | 13437.9784 | 35459.5526 |  | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1158.111 | 4952.4252 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 1158.111 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 123969.2299 | 43239.3143 | 80188.535 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 8639.811 | 10631.14 | 10838.8084 | 10726.8072 | 7901.1052 | 821.2 | 37882.4219 | 34269.2967 | 0 | 13437.9784 | 35459.5526 | 0 | 35459.5508
Группа 5. Прочие мероприятия: | [20 empty] | 0 | [83 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2020 |  | 54098.682 |  | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 7884.0731 | 3238.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 3238.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.7777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54098.682 | 5969.5654 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 4645.2954 | 12230.549 | 10745.978 |  | 10745.978 | 18070.695 |  | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54098.682 | 9208.3431 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 7884.0731 | 12230.549 | 10745.978 | 0 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63
5.1.1. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Совмин | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4679.314 | 3 раздел | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 882.9815 | 395 | [5 empty] | 487.9815 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 |  |  | 4679.314 | 624.67 |  | 2220 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4679.314 | 1112.6515 | 2844.67 | 2844.67 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 487.9815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4679.314 | 1507.6515 | 2844.67 | 2844.67 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 624.67 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 882.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 61 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4888.624 | 3 раздел | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 373.684 | 373.684 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 |  |  | 4888.624 | 699.6 |  | 3369.85 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 373.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4888.624 | 699.6 | 4069.45 | 4069.45 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 699.6 | 0 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4888.624 | 1073.284 | 4069.45 | 4069.45 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 699.6 | 0 | 0 | 3369.85 | 0 | 373.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Радиоцентр (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Радиоцентр | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 3725.044 | 3 раздел | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1572.9 | 375.1045 | [5 empty] | 1197.7955 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 |  |  |  |  | 3725.044 | 2914.14 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 375.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3725.044 | 1197.7955 | 2914.14 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 0 | 2914.14 | 0 | 1197.7955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3725.044 | 1572.9 | 2914.14 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 0 | 2914.14 | 0 | 1572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 2 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 2 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 4896.085 | 3 раздел | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1772.4 | 916.9636 | [5 empty] | 855.4364 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 |  |  |  |  | 4896.085 | 2531.469 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 916.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.9636 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4896.085 | 855.4364 | 2531.469 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 0 | 2531.469 | 0 | 855.4364 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4896.085 | 1772.4 | 2531.469 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 0 | 2531.469 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Покровский тракт, 4 км (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 2017.618 | 3 раздел | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2279.1076 | 949.0516 | [5 empty] | 1330.056 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 |  |  |  |  | 2017.618 | 3617.9201 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 949.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.0516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2017.618 | 1330.056 | 3617.9201 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 0 | 3617.9201 | 0 | 1330.056 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2017.618 | 2279.1076 | 3617.9201 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 0 | 3617.9201 | 0 | 2279.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ПТКУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | ПТКУ | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 5075.324 | 3 раздел | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 449 | 123.974 | [5 empty] | 325.026 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | [6 empty] | 5075.324 | 7386.484 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 123.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5075.324 | 325.026 | 7386.484 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 325.026 | 7386.484 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5075.324 | 449 | 7386.484 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 449 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 85 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 85 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2022 | 2022 |  | 6613.315 | 3 раздел | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 6613.315
5.1.8. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Институт мерзлотоведения (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Мерзлотная | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 4844.065 | 3 раздел | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4844.065 | 449 | [6 empty] | 449 |  |  | 0 | 0 |  | 4844.065 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | [7 empty] | 4844.065 |  |  | 4844.065 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4844.065 | 449 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4844.065 | 0 |  | 0 | 4844.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4844.065 | 449 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0
5.1.9. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Борисовка | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 2930.754 | 3 раздел | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Предприятие 14 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 6613.315 | 3 раздел | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 0 | 6613.315
5.1.11 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ДЭУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2021 | 2021 |  | 2930.754 | 3 раздел | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 0 | 2930.754 | 0 | 0 | 0
| Обваловка емкости резервного топлива на котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." (проектирование и СМР) согласно предписанию Ростехнадзора П-655 от 04.10.2019г. | [11 empty] | 3 раздел | [19 empty] | 105 | 105 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Якова Потапова, 8 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 4884.47 | 3 раздел | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | [8 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 |  | 4884.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 0 | 4884.47 | 0 | 0 | 0
5,2. | Приобретение теплообменников | [7 empty] | 2020 | 2021 |  |  | 3 раздел | [19 empty] | 1893.96 | 1893.96 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1893.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1893.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2017 | 2018 |  | 5860 | 3 раздел | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5892.1948 | 5892.1948 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 5860 | 11752.1948 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.1948 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5860 | 11752.1948 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 2167 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 565 |  |  |  |  | 0 | 565 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 2167 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2167 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 | 3 раздел | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 581.8554 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 781.86 |  |  |  |  | 0 | 781.86 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 581.8554 | 781.86 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.8554 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 5 | [11 empty] | 59958.682 |  | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 0 | 2748.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 15670.2278 | 11024.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 5860 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 1346.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59958.682 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | [11 empty] | 5860 | 19633.7879 | 7206.86 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 860 | 0 | 2748.8554 | 1346.86 | 0 | 11024.9325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54098.682 | 5969.5654 | 28208.1981 | 52180.8061 | 0 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 1324.27 | 10638.747 | 0 | 14653.3791 | 5075.324 | 4645.2954 | 12230.549 | 10745.978 |  | 10745.978 | 18070.695 |  | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59958.682 | 25603.3532 | 35415.0581 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 2184.27 | 10638.747 | 2748.8554 | 16000.2391 | 5075.324 | 15670.2278 | 12230.549 | 10745.978 | 0 | 10745.978 | 18070.695 | 0 | 13226.63
Итого по группам 1-5 | [11 empty] | 1174335.4722 |  | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 34524.713 | 58618.2311 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 33976.4292 | 423566.7606 | 98066.6927 | 73678.7247 | 19742.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 66995.2747 | 60327.0264 |  | 119713.8376 | 138177.4149 |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508 | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174335.4722 | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 33976.4292 | 423566.7606 | 66995.2747 | 60327.0264 | 119713.8376 | 138177.4149 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 271764.0837 | 258426.7096 | 210855.0497 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 67328.038 | 42236.69 | 58618.2311 | 44791.875 | 8901.1052 | 73678.7247 | 39933.4209 | 34269.2967 |  | 13437.9784 | 50959.5526 |  | 50959.5508 | 9624.8319 | 29751.6953 | 36902.165 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 4755.214 | 0 | 3112.4587 | 22555.771 | 0 | 19742.6726 | 7449.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171.024 | 652006.772 | 429582.347 | 686933.0289 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 361807.4058 | 115009.817 | 4062.1959 | 18447.6934 | 25075.324 | 4645.2954 | 247610.4797 | 32725.978 |  | 46889.048 | 68754.285 |  | 87046.84 | 240939.7846 | 95939.2961 | 354233.48 | 354233.48 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 90180.56 | 0 | 5758.7361 | 135479.89 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1174335.4722 | 813700.0481 | 1288923.7236 | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 524071.2178 | 157246.507 | 71551.6218 | 221275.2294 | 33976.4292 | 98066.6927 | 423566.7606 | 66995.2747 | 0 | 60327.0264 | 119713.8376 | 0 | 138177.4149
[49 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | 18418.918 |  | 115009.817 |  | 25075.324 |  | 32725.978 |  | 68754.285 | [15 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 1174335.4722 |  |  | 1487428.1648
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов | [8 empty] | М.С. Воробьев | [37 empty] | 0
| М.П. |  | Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О. | [42 empty] | 43556.6647
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора | [10 empty] | А.А. Григорьев
| Главный инженер | [10 empty] | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО | [10 empty] | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО | [10 empty] | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП | [10 empty] | П.П. Постников
431476.307
[56 empty] | 0 | [118 empty] | 1893.96
0
13587.6638
Note on I14: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BQ14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BR14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BQ16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on BR16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on I17: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on F18: pto3: изменения 24.04.2017
Note on I18: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BT18: pto4: по смете
Note on B19: peo5: добавить квартал
Note on I19: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on I20: pto4: инд
Note on BT23: peo3: Значение взыто с Таблицы по тех прессу (AC 11)
Note on BT25: pto4: по смете
Note on H37: Alexander Grigorev: ????
Note on I37: Alexander Grigorev: ???
Note on H39: UserHP400G105: разделить на два
Note on BA40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BB40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BC40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BD40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BE40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BF40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BI40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BJ40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on B42: Alexander Grigorev: Или строим перемычку???
Note on P42: UserHP400G104: переключение
Note on P45: UserHP400G104: оставить псд и котельные сдвинуть
Note on P46: UserHP400G104: оставить псд и сдвинуть
Note on AY47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on BC47: UserHP400G105: чей источник?
Note on BD47: UserHP400G105: чей источник?
Note on CA47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CB47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CO47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CP47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on K48: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P48: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on J49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on K49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P49: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on P50: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on B56: UserHP400G104: замена с Чернышевского
Note on BH80: peo4: 20831,3167058303
Note on BI80: peo4: 20831,3167058303
Note on BJ80: peo4: 20831,3167058303
Note on BK80: peo4: 20831,3167058303
Note on BL80: peo4: 20831,3167058303
Note on B91: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B92: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B114: UserHP400G104: переговорить с С.В.
Note on B138: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B139: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B140: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости

## 2-ип тс (2) (hidden)
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Приложение №1
[22 empty] | 45030.5674 | 0 | [8 empty] | Котельные и сети | 81575.2649 | [12 empty] | к приказу от ________________ № ___________________
[22 empty] | 45030.5674 | [9 empty] | Энергосбережение | 821.2 | [12 empty] | Форма № 2-ИП ТС
15670.2278
Инвестиционная программа
Акционерное общество "Теплоэнергия"
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 23 апреля 2019 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Нагрузка, Гкал/ч | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС) | [36 empty] | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [55 empty] | Наличие предписания Ростехнадзора | Повышение надежности имеющегося оборудования | Повышение качества предоставляемых услуг | Снижение затрат | Невозможность подключения новых потребителей | Итговый балл | Подключение новых потребителей в год |  | Экономический эффект в год |  |  | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС)
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность) | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | [36 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [24 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [13 empty] | ВСЕГО | [13 empty] | ВСЕГО
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [6 empty] | 2017 Факт |  | 2018 Факт |  | 2019 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2020 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2021 план из приказа 2021г. |  |  | 2022 разницу поставить |  |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | [7 empty] | в натур. показ. | в тыс.руб. | в натур. показ. | в тыс.руб. | Срок окупаемости | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
[12 empty] | План |  | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | Факт 2019 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | Факт 2020 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | По приказу 2021г. | План | Корр-ка | План скоректированный | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | [11 empty] | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды |  | км | 0 | 1.0232 | 2017 | 2022 |  | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 482.2227 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024
1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения от котельная "Промкомплекс" в целях подключения детского сада №75 на 240 мест в 75 квартале г. Якутска по ул. Ильменская | Детский сад №75 на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 в г. Якутске | Промкомплекс | г. Якутск | 1.2169 | км | 0 | 0.49 | 2018 | 2018 |  | 2468.266 |  | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 |  |  | 2468.266 | 2468.266 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 94 квартале г.Якутска по ул.Лермонтова (дом №1) | #REF! | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.6976 | км | 0 | 0.0772 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 1181.06 | 2 раздел | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 24944.7402 | 7663.5961 | 17281.1442 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения школы №25 на 350 учащихся в 92 квартале г. Якутска по ул. Якова Потапова | Школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.301 | км | 0 | 0.02 | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 1138.721 | 2 раздел | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 |  |  | 1138.721 | 1041.57 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 95 квартале г. Якутска (1-ая очередь) по ул. Я.Потапова | МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска - 1-ая очередь | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.215 | км | 0 | 0.09 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 960.29 | 2 раздел | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 482.2227 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения культурно-спортивного центра "Кедр" в с. Табага | Культурно-спортивный центр "Кедр" в с. Табага | Табага | г. Якутск | 0.171 | км | 0 | 0.1 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 |  | 332 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | [5 empty] | 332 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "3 квартал" в целях подключения детского сада №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска (2 квартал) | Детский сад №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска | 3 квартал | г. Якутск | 0.721 | км | 0 | 0.196 | 2018 | 2018 |  | 688.228 |  | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 |  |  | 688.228 | 688.228 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Абырал" в целях подключения многоквартирного жилого дома по Сергеляхскому шоссе, 12км, г.Якутск | Подключение теплоснабжения и гвс по объекту: "Многоквартирный жилой дом по Сергеляхскому шоссе, 12км в г.Якутске", ТУ №80 от 24.08.2015г. | Абырал | г. Якутск | 0.37919 | км | 0 | 0.05 | 2018 | 2018 |  | 445.6089 |  | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 |  |  | 445.6089 | 377.6 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска (1-я очередь) Норд Строй | Административно-производственная база по ул. Автодорожная, 7 | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.95 | км | 0 |  | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 249.798 | 2 раздел | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 |  |  | 249.798 | 179.55 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Чернышевского 60" в целях подключения МКЖД в квартале 37 г.Якутска Север-Строй | "Торгово-выставочный комплекс по Вилюйскому тракту 5км в 112 кв (1-я очередь) | Чернышевского, 60 | г. Якутск | 0.29 | км | 0 |  | 2019 | 2019 |  | 2492.86 |  | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 |  | 2552.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 |  |  | 2492.86 | 0 |  | 2552.73 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.86 | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Cтроительство тепловых сетей и сетей ХВС от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения МКЖД ООО "Сахастройсервис" в 75 квартале г. Якутска" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | [5 empty] | 5540.12 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование,реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения ООО "ЛенаТрансСервис", Многоквартирный жилой дом в квартале Борисовка-1 г. Якутска" | [31 empty] | 981.1234 |  | 981.1234 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство сетей теплоснабжения от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения нежилых зданий по Вилюйскому тракту 4км г.Якутска (Росгвардия) | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | [5 empty] | 109.853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения Амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Табага | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 258.7164 | 227.7287 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 92.2 | [5 empty] | 92.2 | [6 empty] | 0 | 560 | [5 empty] | 560 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения для подключения МКД ООО "Высота" в 77 квартале г. Якутска | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 798.5 | [7 empty] | 798.5 |  |  |  |  | 0 | 4568.9 | [7 empty] | 4568.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Строительство сетей теплоснабжения и ЦХВС, ЦГВС для подключения объекта: Детское дошкольное учреждение по ул.Лонгинова д.27А | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | [11 empty] | 171.024 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.024
Итого по группе 1 | [11 empty] | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 0 | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 171.024
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | [20 empty] | 0 | [94 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Высокий износ сетей теплоснабжения |  | г. Якутск, пригороды |  | км | #REF! | #REF! | 2018 | 2022 |  | 116000.0013 |  | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4927.989 | 3746.6083 | 3746.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 26477.8513 | 24176.14 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 26477.8513 | 24176.14 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000.0013 | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4927.989 | 0 | 14163.07 | 66183.59 | 89320.21
3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов | Высокий износ сетей теплоснабжения | Дружба Народов | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 1.964 | 2020 | 2022 |  | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 500 | 3746.6083 | 3746.6083 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 15500 | 0 | [9 empty] | 15500 | 15500 | 0 | 0 | [12 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | - | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 15500 | 15500
3.1.2. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | 85 квартал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2020 | 2022 |  | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | [9 empty] | 20000 | 4427.989 | 0 | [9 empty] | 0 | 14163.07 |  | 0 | 20000 |  | 1661.44 | 1661.44 |  |  | 1661.44 |  |  | 1408.941 |  | 252.499 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 38338.56 | 38338.56 |  |  | 4175.49 |  | 14163.07 | 0 | 20000 | 4175.49 |  | 14163.07 |  | 20000 | 0 | 0 | [23 empty] | 1661.44 | 1661.44 | 0 | 0 | 1661.44 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38338.56 | 38338.56 | 0 | 0 | 4175.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4175.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 20000 | 4427.989 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000
3.1.3. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | СМУ-16 | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 5 | 2018 | 2022 |  | 30000.0013 |  | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20683.59 | 23820.21 |  | 9316.4113 | 7014.7 |  |  | 9316.4113 | 7014.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20683.59 | 23820.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0 | [23 empty] | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.0013 | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21
| Техническое обследование тепловых сетей от общежития Маганский тр., 2км до Маганский тр. 2км.. Д.6 | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 99 | [10 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС в Октябрьском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | ЯНИИСХА, ЯГУ-1, ЯГУ-2, Табага | г.Якутск, Октябрьский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2022 | 2022 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды |  | Гкал/ч, км | 204.5 0.0 | 304.81 13.9 | 2017 | 2022 |  | 864782.7272 |  | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 17122.5119 | 44190.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 1000 | 363158.4007 | 51902.7929 | 50422.3879 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 115457.0026 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 31605.55 | 35011.381 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 115457.0026 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 31605.55 | 35011.381 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864782.7272 | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 1000 | 363158.4007 | 21980 | 21980 | 0 | 0
3.2.1. | Комплекс по реконструкции объектов котельной Чернышевского 60 | Оптимизация котельной "3 школа" | Чернышевского, 60 | г. Якутск, Автодорожный округ | #REF! | Гкал/ч | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 |  | 59478 |  | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 56.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4645.2342 | 10956.9306 |  |  | 8.1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка котоагрегата в новое здание котельной и переоборудование старой котельной в ЦТП | 1. Установка дополнительных котлов в связи с переключением котельной "Школа №3". 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей. | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч |  |  | 2020 | 2020 |  | 45258 |  | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 0 | 56.0621 | [8 empty] | 0 | 80937.86 | 430 | 430 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 44758 | 0 |  |  |  |  | 44758 | [7 empty] | 0 | 80937.86 | [7 empty] | 80937.86 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 0 | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переоборудование котельной Школа № 3 в ЦТП | 1. Подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Пр. Ленина, 51 в 55 квартале г. Якутска 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч | 4.9 | 16 | 2020 | 2020 |  | 14220 |  | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 16308.27 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13970 | 0 |  |  |  |  | 13970 | [7 empty] | 0 | 16308.27 | [7 empty] | 16308.27 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство инженерных сетей | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 31326.9 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 31326.9 | [7 empty] | 31326.9 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Строительство соединительных сетей тепловодоснабжения с ЦТП Северная до котельной Заречная | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4175 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Заречная | г. Якутск, мкр. Марха |  | км |  | 0.8 | 2017 | 2017 |  | 21539.199 |  | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 488.6721 | 1756.9766 | 30.95 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации и экспертизы пром. безопасности по ликвидации кот. "Промкомплекс" и тепловых сетей от кот. "Промкомплекс" | [7 empty] | 2019 | 2019 | [10 empty] | 0 | 470 | [10 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительная съемка котельных Мерзлотная, ПТКУ, Холбос и ЦТП Промкомплекс 2 | [31 empty] | 256.6363 | 256.6363 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4090 от 23.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Холбос | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 2.064 | 2.064 | 2020 | 2020 |  | 22980 |  | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 26260 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 |  |  |  |  | 22980 |  |  | 26260 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 223.1148 | 802.1893 | 56.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной Школа-Интернат с мощностью 2,1 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Школа-Интернат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 1.376 | 2.1 | 2020 | 2021 |  | 22980 |  | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | [9 empty] | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 21980 | 21980 | [8 empty] | 21980 | 21980 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 199.5943 | 717.6233 | 16.3 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21980 | 21980 | 0 | 0
3.2.5. | Реконструкция котельной «Лермонтова 200», 1 очередь, 39 МВт | Подключение новых потребителей | Лермонтова, 200 | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 61.87 0.00 | 82.5 10.39 | 2017 | 2019 | Лермонтова 200 | 309330.2564 | 1 раздел | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 17122.5119 | 11363.7759 | [7 empty] | 5758.7361 | 0 | 0 | 47921.5866 | 47921.5866 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | [10 empty] | 240939.7846 | 225660.45 | 0 |  | 240939.7846 | 90180.56 |  | 135479.89 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23285.5919 | 76497.0628 |  |  | 4.5 | 9323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240939.7846 | 225660.45 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309330.2564 | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Реконструкция котельной Абырал | Для подключения республиканского детского реабилитационного центра на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения | Абырал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 3.27 0.00 | 6.45 2.58 | 2018 | 2019 |  | 32707.3217 |  | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 9939.3471 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32707.3217 | 29829.524 | 0 |  | 32707.3217 | 28729.214 |  | 1100.31 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7084.9524 | 23275.2533 |  |  |  | 32707.3217 | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32707.3217 | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7. | Техническое перевооружение котельной КРС | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | КРС | г. Якутск, мкр. Марха |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 14957.4 |  | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14957.4 | 12764.23 |  |  | 14957.4 | 12764.23 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Строительство блочно-модульной котельной Деткомбинат с мощностью 2 МВт с закрытием старой | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2.67 МВт | Деткомбинат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч, км |  |  | 2020 | 2020 |  | 9000 |  | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21323.3333 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8500 | 21323.3333 |  |  |  |  | 8500 | 0 |  | 21323.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 21323.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Техническое перевооружение переключаемых котельных АО «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» | г. Якутск, Октябрьский и Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 332955 |  | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | 1 этап. Переключение котельной «Промкомплекс» |  | «Промкомплекс» | г. Якутск, Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 332955 |  | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 1408.941 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 |  |  | 332955 | 332262.8298 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | 2 этап. Переключение котельных «ЯГУ-1» и «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | г. Якутск, Октябрьский округ |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | [7 empty] | 183121.1074 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-1» | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | [7 empty] | 99588.2198 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-2» | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | [7 empty] | 83532.8876 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Техническое перевооружение котельной "Табага" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Табага | п.Табага |  | Гкал/ч | 30 | 12.9 | 2018 | 2019 |  | 38855.55 |  | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 0 | 11810.9441 | [5 empty] | 4062.1959 |  |  | 0 | 0 | 298.1955 | 298.1955 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34680.06 | 11793.353 |  |  | 3824.51 | 10478.194 | 30855.55 | 1315.159 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4175.49 | 27062.195 |  |  | 4175.49 | 27062.195 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 406.3938 | 1617.9535 | 21.83 | 34680.06 | 11793.353 | 0 | 0 | 3824.51 | 10478.194 | 30855.55 | 1315.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.49 | 27062.195 | 0 | 0 | 4175.49 | 27062.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38855.55 | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11. | Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 397.992 | 397.992 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12595.912 | [5 empty] | 12595.912 | [6 empty] | 0 | 3857.667 | [5 empty] | 3857.667 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 12595.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12595.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Завершение работ по строительству котельной "Энергетик" | [7 empty] | 2018 | 2018 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 834.5542 | [10 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12. | Строительство инженерных сетей от ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2020 |  | 0 |  | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | [9 empty] | 0 | 2880.93 | 2598.3826 | 1117.9776 | 1480.405 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | [5 empty] | 9603.401 |  | 2880.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 3 | [11 empty] | 980782.7285 |  | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 17122.5119 | 44289.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 21000 | 368086.3897 | 55649.4012 | 54168.9962 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 36143.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 141934.8539 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 31605.55 | 36420.322 | 1000 | 1252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597908.09 | 763735.6855 | 59067.45 | 59067.45 | 341805.98 | 359325.0248 | 104371.07 | 0 | 20000 | 235379.9307 | 21980 | 36143.07 | 50683.59 | 73820.21 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 141934.8539 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 31605.55 | 36420.322 | 1000 | 1252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597908.09 | 763735.6855 | 59067.45 | 59067.45 | 341805.98 | 359325.0248 | 104371.07 | 0 | 20000 | 235379.9307 | 21980 | 36143.07 | 50683.59 | 73820.21 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980782.7285 | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 21000 | 368086.3897 | 21980 | 36143.07 | 66183.59 | 89320.21
Группа 4. Программа энергосбережения: | [20 empty] | 0 | [94 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды |  | шт | 0 | 32 | 2017 | 2021 |  | 38158.8956 |  | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.9952 | 7849.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
4.1.1 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Красильникова, 9" | Учет тепловой энергии | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 999.5652 |  | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 999.5652 | 999.5652 | [6 empty] | 999.5652 | 999.5652 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.5652 | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Радиоцентр" | Учет тепловой энергии | Радиоцентр | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 636.1957 |  | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "61 квартал" | Учет тепловой энергии | 61 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 |  | 2486.0633 |  | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Совмин" | Учет тепловой энергии | Совмин | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 |  | 1935.2801 |  | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "85 квартал" | Учет тепловой энергии | 85 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2150 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "Промкомплекс" | Учет тепловой энергии | Промкомплекс | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 1108.3802 |  | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-1" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 845.9194 |  | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-2" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-2 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 639.6086 |  | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "ЯНИИСХА" | Учет тепловой энергии | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 670.0866 |  | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "СМУ-16" | Учет тепловой энергии | СМУ-16 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 1634.6761 |  | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС в здании СНиРЭУ и 8 участка | Учет тепловой энергии | Здание Богдана Чижика | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 |  | 700 |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Электроцеха | Учет тепловой энергии | сети ЯТЭЦ | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 |  | 700 |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на котельной Птицефабрика | Учет тепловой энергии | Птицефабрика | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2018 | 2018 |  | 1319.9747 |  | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1319.9747 | 1660.91 |  |  | 1319.9747 | 1660.91 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Ремцеха (Гагарина 4/1) | Учет тепловой энергии | сети ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2020 |  | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 700 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей | Учет тепловой энергии у потребителей |  | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2022 |  | 21633.1457 |  | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 0 | 750 | [8 empty] | 4000.43 | 4000.43 | 0 | [9 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
4.1.16 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоснабжения ГВС на ЦТП "ФАПК Якутия" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 625 | [5 empty] | 625 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 27037.7067 |  | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4394.2515 |  | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882
4.2.1. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Птицефабрика" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Птицефабрика | г. Якутск, |  | Гкал/ч | 23.59 | 22.18 | 2020 | 2020 |  | 20831.3167 |  | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 20831.3167 | 0 | [9 empty] | 20831.3167 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20831.3167 | 20831.3167 | [7 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 932.7152 | 3820.2946 | 5.45 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Сергеляхское шоссе, 10 км | п.Табага |  | Гкал/ч | 0.69 | 0.86 | 2022 | 2022 |  | 6206.39 |  | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 6206.39 | 6206.3882 | [8 empty] | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 139.2433 | 573.9569 | 10.8133 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206.39 | 6206.3882
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 35747.2497 |  | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 6669.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 |  | 21903.1626 | 21903.1626 |  | 35747.2497 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 2762.467 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 35747.2497 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 2762.467 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35747.2497 | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626
4.3.1. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Птицефабрика" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 652.0817 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | [5 empty] | 652.081 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯГУ-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 873.0862 |  | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 723.1327 | 5230.5768 | 1.33 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯНИИСХА" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2021 | 2021 |  | 3437.24 |  | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  | 0 | 0 |  | 3437.24 | 3437.2384 | [8 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 711.5344 | 5146.6838 | 3.5009 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 0 | 0
4.3.4. | Модернизация насосного оборудования на котельной "СОВМИН" | Повышение надежности работы оборудования | Совмин | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 2336.7014 |  | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 406.5846 | 2981.3294 | 2.1739 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5. | Модернизация насосного оборудования на котельной "61 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | 61 квартал | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 3054.934 |  | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 585.5456 | 4293.5819 | 2.32 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Промкомплекс" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Промкомплекс | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 4142.1255 |  | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1120.8873 | 8107.6228 | 2.36 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Птицефабрика" для переключения на 2 контур | Повышение надежности работы оборудования | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 11237.7407 | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 11237.7407 | [10 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | -271.8731 | -1966.5175 |  | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.7407 | 11237.7407
4.3.8. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Вилюйский тракт 5 км" |  | ЦТП "Вилюйский тракт", 5 км | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4891.3729 | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 4891.3729 | [10 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20.8709 | 162.8014 | 30.045 | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.3729 | 4891.3729
4.3.9. | Замена насосов на ЦТП "85 квартал" |  | ЦТП 85 квартал | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1897.4359 | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 1897.4359 | [10 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18.9577 | 147.8776 | 12.8311 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.4359 | 1897.4359
4.3.10. | Замена насосов на ЦТП "Кочнева 40" |  | ЦТП Кочнева, 40 | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3876.6131 | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 3876.6131 | [10 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 19.3911 | 142.1875 | 27.2641 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.6131 | 3876.6131
4.3.11. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Покровский тр., 4 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 2364.0128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1306.467 | [5 empty] | 1306.467 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1269.0549 | [5 empty] | 1269.0549 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.12. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Мерзлотная 36" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 1552.2378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 771 | [5 empty] | 771 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1040.6853 | [5 empty] | 1040.6853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение насоса и ШУН для ЦТП "Чайковсокого" (для подключения многоквартирный жилой ООО "Высота") | [19 empty] | 0 | 636.786 | [10 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.13. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯПАП" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 1464.7442 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 685 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 832.493 | [5 empty] | 832.493 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2955.372 |  | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 0 | 353.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.11 | 751.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.74 | 500.74 |  | 0 | 0 |  | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 892.7509 |  | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0
4.4.1. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км | 1. Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя, в целях увеличения ресурса работы котельного оборудования. 2. Снижение ФОТ за счет сокращения численности операторов химводоочистки | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  | Табага | п.Табага |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ДЭУ |  | ДЭУ | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Совмин |  | Совмин | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 |  | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 0 | 117.942 | [8 empty] | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 | [5 empty] | 117.942 | 250.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ЯНИИСХА |  | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 250.37 | 0 |  | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Лермонтова 200 |  | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 | Лермонтова 200 | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Мерзлотная |  | Мерзлотная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 |  | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 117.942 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 2 квартал |  | 2 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 3 квартал |  | 3 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.11. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 4 квартал |  | 4 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.12. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Абырал |  | Абырал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0
4.4.13. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 85 квартал |  | 85 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Я.Потапова,8 | [7 empty] | 2019 | 2019 | [10 empty] | 0 | 117.942 | [10 empty] | 0 | [82 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.14 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Борисовка |  | Борисовка | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 250.37 | 0 | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды |  | объект |  |  | 2017 | 2020 |  | 10970.0059 |  | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 9996.1551 | 2.4049 | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | ЦТП Северный | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 590.826 |  | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2. | ЦТП Северный-1 | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 734.55 |  | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3. | ЦТП Сахаплемобъединение |  | СМУ-16 | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 479.375 |  | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4. | ЦТП Геологов | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Промкомплекс | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 |  | 0 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5. | Котельная "Пригородная" |  | Пригородня | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 450.9807 |  | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6. | Котельная "Тепличная" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Тепличная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 480.391 |  | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.7. | Насосная ЯКШИ | [7 empty] | 2017 | 2017 |  | 283.8832 |  | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.8. | Котельная "Красильникова 9" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 1500 |  | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 1770 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1770 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.9. | Котельная "Мелиораторов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Мелиораторов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 259 | 259 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.10. | Котельная "Дружба народов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Дружба Народов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 232 | 232 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2018 | 2022 |  | 9100 |  | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 0 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 330.2 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 2350 | 2350 |  | 9100 | 9170.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9100 | 9170.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350
4.6.1. | Автоматизация и диспетчеризация ДЭС | Автоматизация процессов управления производством. | 17 котельных | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2000 |  | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 0 | 120.12 | [8 empty] | 0 | 1750 | 330.2 | 330.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2070.7 |  |  | 2000 | 199.5 | 0 | 121.2 |  | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1158.111 |  |  |  | 1158.111 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 2000 | 2070.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 0 | 121.2 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | Мерзлотная 36 |  | Мерзлотная 36 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3. | 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0
4.6.4. | Красильникова 9 |  | Красильникова 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2350 |  | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 | 2350 | [10 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350
Итого по группе 4 | [11 empty] | 123969.2299 |  | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 0 | 10838.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901.1052 | 37882.4219 | 821.2 | 821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.2967 | 13437.9784 |  | 35459.5526 | 35459.5508 |  | 123969.2299 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 10631.14 | 6932.493 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15283.1575 |  | 123969.2299 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 10631.14 | 6932.493 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123969.2299 | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508
Группа 5. Прочие мероприятия: | [20 empty] | 0 | [94 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2020 |  | 54098.682 |  | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 7884.0731 | 3238.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
5.1.1. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Совмин | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4679.314 |  | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 882.9815 | 395 | [5 empty] | 487.9815 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 |  |  | 4679.314 | 624.67 |  | 2220 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.314 | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 61 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4888.624 |  | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 373.684 | 373.684 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 |  |  | 4888.624 | 699.6 |  | 3369.85 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888.624 | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Радиоцентр (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Радиоцентр | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 3725.044 |  | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1572.9 | 375.1045 | [5 empty] | 1197.7955 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 |  |  |  |  | 3725.044 | 2914.14 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 2 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 2 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 4896.085 |  | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1772.4 | 916.9636 | [5 empty] | 855.4364 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 |  |  |  |  | 4896.085 | 2531.469 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Покровский тракт, 4 км (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 2017.618 |  | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2279.1076 | 949.0516 | [5 empty] | 1330.056 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 |  |  |  |  | 2017.618 | 3617.9201 | [6 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ПТКУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | ПТКУ | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 5075.324 |  | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 449 | 123.974 | [5 empty] | 325.026 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | [6 empty] | 5075.324 | 7386.484 |  |  |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 85 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 85 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2022 | 2022 |  | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315
5.1.8. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Институт мерзлотоведения (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Мерзлотная | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 4844.065 |  | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4844.065 | 449 | [6 empty] | 449 |  |  | 0 | 0 |  | 4844.065 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | [7 empty] | 4844.065 |  |  | 4844.065 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.065 | 0 | 0 | 4844.065 | 0
5.1.9. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Борисовка | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0
5.1.10 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Предприятие 14 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.315 | 6613.315
5.1.11 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ДЭУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2021 | 2021 |  | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.754 | 2930.754 | 0 | 0
| Обваловка емкости резервного топлива на котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." (проектирование и СМР) согласно предписанию Ростехнадзора П-655 от 04.10.2019г. | [31 empty] | 105 | 105 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Якова Потапова, 8 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 4884.47 |  | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | [8 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.47 | 4884.47 | 0 | 0
5,2. | Приобретение теплообменников | [7 empty] | 2020 | 2021 | [22 empty] | 1893.96 | 1893.96 | [81 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2017 | 2018 |  | 5860 |  | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5892.1948 | 5892.1948 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 2167 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 565 |  |  |  |  | 0 | 565 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 581.8554 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 781.86 |  |  |  |  | 0 | 781.86 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группе 5 | [11 empty] | 59958.682 |  | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 0 | 2748.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 15670.2278 | 11024.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 5860 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 1346.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5860 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 1346.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59958.682 | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
Итого по группам 1-5 | [11 empty] | 1174335.4722 |  | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 17122.5119 | 58618.2311 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 33976.4292 | 423566.7606 | 98066.6927 | 73678.7247 | 19742.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 66995.2747 | 60327.0264 |  | 119713.8376 | 138177.4149 |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508 | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508 | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174335.4722 | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 33976.4292 | 423566.7606 | 66995.2747 | 60327.0264 | 119713.8376 | 138177.4149
[49 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | 18418.918 |  | 115009.817 |  | 25075.324 |  | 32725.978 |  | 68754.285 | [26 empty] | 1174335.4722 | 1487428.1648 | [54 empty] | 0 | 0
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов | [8 empty] | М.С. Воробьев | [37 empty] | 0
| М.П. |  | Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О. | [42 empty] | 43556.6647
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора | [10 empty] | А.А. Григорьев
| Главный инженер | [10 empty] | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО | [10 empty] | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО | [10 empty] | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП | [10 empty] | П.П. Постников
0
0
13587.6638
Note on I14: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BQ14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BR14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BQ16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on BR16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on I17: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on F18: pto3: изменения 24.04.2017
Note on I18: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BT18: pto4: по смете
Note on B19: peo5: добавить квартал
Note on I19: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on I20: pto4: инд
Note on BT23: peo3: Значение взыто с Таблицы по тех прессу (AC 11)
Note on BT25: pto4: по смете
Note on H37: Alexander Grigorev: ????
Note on I37: Alexander Grigorev: ???
Note on H39: UserHP400G105: разделить на два
Note on BA40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BB40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BC40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BD40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BE40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BF40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BI40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BJ40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on B42: Alexander Grigorev: Или строим перемычку???
Note on P42: UserHP400G104: переключение
Note on P45: UserHP400G104: оставить псд и котельные сдвинуть
Note on P46: UserHP400G104: оставить псд и сдвинуть
Note on AY47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on BC47: UserHP400G105: чей источник?
Note on BD47: UserHP400G105: чей источник?
Note on CA47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CB47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CO47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CP47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on K48: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P48: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on J49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on K49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P49: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on P50: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on B56: UserHP400G104: замена с Чернышевского
Note on BH80: peo4: 20831,3167058303
Note on BI80: peo4: 20831,3167058303
Note on BJ80: peo4: 20831,3167058303
Note on BK80: peo4: 20831,3167058303
Note on BL80: peo4: 20831,3167058303
Note on B91: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B92: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B114: UserHP400G104: переговорить с С.В.
Note on B138: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B139: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B140: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости

## 2-ип тс (hidden)
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Приложение №1
[22 empty] | 45030.5674 | 0 | [8 empty] | Котельные и сети | 81575.2649 | [12 empty] | к приказу от ________________ № ___________________
[22 empty] | 45030.5674 | [9 empty] | Энергосбережение | 821.2 | [12 empty] | Форма № 2-ИП ТС
15670.2278
Инвестиционная программа
Акционерное общество "Теплоэнергия"
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы (с корректировкой от 23 апреля 2019 года)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Привязка к котельной | Описание и месторасположение объекта | Нагрузка, Гкал/ч | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с НДС) | [36 empty] | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС) | [55 empty] | Наличие предписания Ростехнадзора | Повышение надежности имеющегося оборудования | Повышение качества предоставляемых услуг | Снижение затрат | Невозможность подключения новых потребителей | Итговый балл | Подключение новых потребителей в год |  | Экономический эффект в год |  |  | Источники финансирования, тыс. рублей (с НДС)
[6 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность) | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | [36 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [24 empty] | Амортизация | [13 empty] | Плата за подключение | [13 empty] | Средства местного бюджета | [13 empty] | Заемные средства | [13 empty] | ВСЕГО
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [6 empty] | 2017 Факт |  | 2018 Факт |  | 2019 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2020 факт из отчета МЖКХ | [11 empty] | 2021 план из приказа 2021г. |  |  | 2022 разницу поставить |  |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | [7 empty] | в натур. показ. | в тыс.руб. | в натур. показ. | в тыс.руб. | Срок окупаемости | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Итого: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
[12 empty] | План |  | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | Факт 2019 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | Факт 2020 | амортизация | плата за подключение (технологическое присоединение) | капвложения | экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий | Федеральный | Республиканский | Местный | Местный | Привлеченные средства по графикам поступления средств | План | Корр-ка | По приказу 2021г. | План | Корр-ка | План скоректированный | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | [11 empty] | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей | Подключение новых потребителей |  | г. Якутск, пригороды |  | км | 0 | 1.0232 | 2017 | 2022 |  | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 3853.3978 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения от котельная "Промкомплекс" в целях подключения детского сада №75 на 240 мест в 75 квартале г. Якутска по ул. Ильменская | Детский сад №75 на 240 мест по ул. Ильменская в квартале 75 в г. Якутске | Промкомплекс | г. Якутск | 1.2169 | км | 0 | 0.49 | 2018 | 2018 |  | 2468.266 |  | 2468.266 | 0 | 0 | 2468.266 | 2468.266 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2468.266 | 2468.266 |  |  | 2468.266 | 2468.266 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 94 квартале г.Якутска по ул.Лермонтова (дом №1) | #REF! | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.6976 | км | 0 | 0.0772 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 1181.06 | 2 раздел | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 24944.7402 | 7663.5961 | 17281.1442 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | 1181.06 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения школы №25 на 350 учащихся в 92 квартале г. Якутска по ул. Якова Потапова | Школа №25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 г. Якутска | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 1.301 | км | 0 | 0.02 | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 1138.721 | 2 раздел | 1041.57 | 0 | 0 | 1138.721 | 1041.57 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1138.721 | 1041.57 |  |  | 1138.721 | 1041.57 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 95 квартале г. Якутска (1-ая очередь) по ул. Я.Потапова | МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска - 1-ая очередь | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.215 | км | 0 | 0.09 | 2017 | 2017 | Лермонтова 200 | 960.29 | 2 раздел | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2227 | 482.2227 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 960.29 | 960.29 | 960.29 | 960.29 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.5 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения культурно-спортивного центра "Кедр" в с. Табага | Культурно-спортивный центр "Кедр" в с. Табага | Табага | г. Якутск | 0.171 | км | 0 | 0.1 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |  | 332 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 332 | [5 empty] | 332 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.6 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "3 квартал" в целях подключения детского сада №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска (2 квартал) | Детский сад №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска | 3 квартал | г. Якутск | 0.721 | км | 0 | 0.196 | 2018 | 2018 |  | 688.228 |  | 688.228 | 0 | 0 | 688.228 | 688.228 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 688.228 | 688.228 |  |  | 688.228 | 688.228 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.7 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Абырал" в целях подключения многоквартирного жилого дома по Сергеляхскому шоссе, 12км, г.Якутск | Подключение теплоснабжения и гвс по объекту: "Многоквартирный жилой дом по Сергеляхскому шоссе, 12км в г.Якутске", ТУ №80 от 24.08.2015г. | Абырал | г. Якутск | 0.37919 | км | 0 | 0.05 | 2018 | 2018 |  | 445.6089 |  | 377.6 | 0 | 0 | 445.6089 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 445.6089 | 377.6 |  |  | 445.6089 | 377.6 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.8 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска (1-я очередь) Норд Строй | Административно-производственная база по ул. Автодорожная, 7 | Лермонтова, 200 | г. Якутск | 0.95 | км | 0 |  | 2018 | 2018 | Лермонтова 200 | 249.798 | 2 раздел | 179.55 | 0 | 0 | 249.798 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 249.798 | 179.55 |  |  | 249.798 | 179.55 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.9 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Чернышевского 60" в целях подключения МКЖД в квартале 37 г.Якутска Север-Строй | "Торгово-выставочный комплекс по Вилюйскому тракту 5км в 112 кв (1-я очередь) | Чернышевского, 60 | г. Якутск | 0.29 | км | 0 |  | 2019 | 2019 |  | 2492.86 |  | 2552.73 | 0 | 0 | 2492.86 | 0 | 0 | 2552.73 | 2552.73 |  | 2552.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2492.86 | 2552.73 |  |  | 2492.86 | 0 |  | 2552.73 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.10 | Cтроительство тепловых сетей и сетей ХВС от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения МКЖД ООО "Сахастройсервис" в 75 квартале г. Якутска" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 5540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540.12 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5540.12 | [5 empty] | 5540.12 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Проектирование,реконструкция и строительство сетей тепло-водоснабжения для подключения ООО "ЛенаТрансСервис", Многоквартирный жилой дом в квартале Борисовка-1 г. Якутска" | [31 empty] | 981.1234 |  | 981.1234
1.1.11 | Строительство сетей теплоснабжения от ЦТП "Промкомплекс" в целях подключения нежилых зданий по Вилюйскому тракту 4км г.Якутска (Росгвардия) | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 109.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.853 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 109.853 | [5 empty] | 109.853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.12 | Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения Амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Табага | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 486.4451 | 258.7164 | 227.7287 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 92.2 | [5 empty] | 92.2 | [6 empty] | 0 | 560 | [5 empty] | 560 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения для подключения МКД ООО "Высота" в 77 квартале г. Якутска | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 5367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5367.4 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 798.5 | [7 empty] | 798.5 |  |  |  |  | 0 | 4568.9 | [7 empty] | 4568.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.14 | Строительство сетей теплоснабжения и ЦХВС, ЦГВС для подключения объекта: Детское дошкольное учреждение по ул.Лонгинова д.27А | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 0 |  | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 171.024 | [11 empty] | 171.024 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Итого по группе 1 | [11 empty] | 9624.8319 |  | 21621.8911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9186.903 | 3853.3978 | 740.9391 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367.4 | 25925.8636 | 7663.5961 | 18262.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 171.024 |  | 0 | 890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624.8319 | 20731.1911 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 9094.703 | 0 | 4568.9 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | [20 empty] | 0
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Высокий износ сетей теплоснабжения |  | г. Якутск, пригороды |  | км | #REF! | #REF! | 2018 | 2022 |  | 116000.0013 |  | 116834.91 | 0 | 0 | 15653.3413 | 7014.7 | 14163.07 | 1408.941 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4927.989 | 3746.6083 | 3746.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 26477.8513 | 24176.14 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов | Высокий износ сетей теплоснабжения | Дружба Народов | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 1.964 | 2020 | 2022 |  | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 500 | 3746.6083 | 3746.6083 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 15500 | 15500 |  | 15500 | 15500 | 0 | [9 empty] | 15500 | 15500 | 0 | 0 | [12 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | -
3.1.2. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | 85 квартал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2020 | 2022 |  | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 5836.93 | 0 | 14163.07 | 1408.941 | 0 | [9 empty] | 20000 | 4427.989 | 0 | [9 empty] | 0 | 14163.07 |  | 0 | 20000 |  | 1661.44 | 1661.44 |  |  | 1661.44 |  |  | 1408.941 |  | 252.499 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 38338.56 | 38338.56 |  |  | 4175.49 |  | 14163.07 | 0 | 20000 | 4175.49 |  | 14163.07 |  | 20000 | 0 | 0
3.1.3. | Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | СМУ-16 | г. Якутск, мкр. Марха |  | км | 0 | 5 | 2018 | 2022 |  | 30000.0013 |  | 30834.91 | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20683.59 | 23820.21 |  | 9316.4113 | 7014.7 |  |  | 9316.4113 | 7014.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20683.59 | 23820.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683.59 | 23820.21 | 0 | 0
| Техническое обследование тепловых сетей от общежития Маганский тр., 2км до Маганский тр. 2км.. Д.6 | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 | [8 empty] | 99 | 99 | [10 empty] | 0
3.1.4. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС в Октябрьском энергорайоне | Высокий износ сетей теплоснабжения | ЯНИИСХА, ЯГУ-1, ЯГУ-2, Табага | г.Якутск, Октябрьский округ |  | км | 0 | 4,67 | 2022 | 2022 |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Высокий износ оборудования котельных |  | г. Якутск, пригороды |  | Гкал/ч, км | 204.5 0.0 | 304.81 13.9 | 2017 | 2022 |  | 864782.7272 |  | 1160497.6334 | 89929.6709 | 89929.6709 | 630059.5063 | 501477.2228 | 121813.55 | 183952.339 | 54011.5602 | 44190.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 1000 | 363158.4007 | 51902.7929 | 50422.3879 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 115457.0026 | 118845.2399 | 30862.2209 | 30862.2209 | 51989.2317 | 51971.638 | 31605.55 | 35011.381 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1. | Комплекс по реконструкции объектов котельной Чернышевского 60 | Оптимизация котельной "3 школа" | Чернышевского, 60 | г. Якутск, Автодорожный округ | #REF! | Гкал/ч | #REF! | #REF! | 2020 | 2020 |  | 59478 |  | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59478 | 0 | 56.0621 | 56.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4645.2342 | 10956.9306 |  |  | 8.1
| Установка котоагрегата в новое здание котельной и переоборудование старой котельной в ЦТП | 1. Установка дополнительных котлов в связи с переключением котельной "Школа №3". 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей. | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч |  |  | 2020 | 2020 |  | 45258 |  | 80937.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45258 | 0 | 56.0621 | 56.0621 | [8 empty] | 0 | 80937.86 | 430 | 430 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 44758 | 0 |  |  |  |  | 44758 | [7 empty] | 0 | 80937.86 | [7 empty] | 80937.86 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| Переоборудование котельной Школа № 3 в ЦТП | 1. Подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Пр. Ленина, 51 в 55 квартале г. Якутска 2. Увеличение ресурса котлоагрегатов за счет разделения контуров и возможности организации водно-химического режима оборудования и тепловых сетей | Чернышевского, 60 |  |  | Гкал/ч | 4.9 | 16 | 2020 | 2020 |  | 14220 |  | 16308.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14220 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 16308.27 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 13970 | 0 |  |  |  |  | 13970 | [7 empty] | 0 | 16308.27 | [7 empty] | 16308.27 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| Строительство инженерных сетей | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 31326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 31326.9 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 31326.9 | [7 empty] | 31326.9
3.2.2. | Строительство соединительных сетей тепловодоснабжения с ЦТП Северная до котельной Заречная | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4175 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Заречная | г. Якутск, мкр. Марха |  | км |  | 0.8 | 2017 | 2017 |  | 21539.199 |  | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8307.0039 | 8307.0039 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | 21539.199 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 488.6721 | 1756.9766 | 30.95
| Разработка проектной документации и экспертизы пром. безопасности по ликвидации кот. "Промкомплекс" и тепловых сетей от кот. "Промкомплекс" | [7 empty] | 2019 | 2019 | [10 empty] | 470 | 470 | [10 empty] | 0
| Исполнительная съемка котельных Мерзлотная, ПТКУ, Холбос и ЦТП Промкомплекс 2 | [31 empty] | 256.6363 | 256.6363
3.2.3. | Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4090 от 23.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Холбос | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 2.064 | 2.064 | 2020 | 2020 |  | 22980 |  | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 26260 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 22980 | 26260 |  |  |  |  | 22980 |  |  | 26260 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 223.1148 | 802.1893 | 56.13
3.2.4. | Строительство блочно-модульной котельной Школа-Интернат с мощностью 2,1 МВт с закрытием старой | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Школа-Интернат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч | 1.376 | 2.1 | 2020 | 2021 |  | 22980 |  | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1000 | 1000 | 0 | [9 empty] | 21980 | 21980 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 21980 | 21980 | [8 empty] | 21980 | 21980 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 199.5943 | 717.6233 | 16.3
3.2.5. | Реконструкция котельной «Лермонтова 200», 1 очередь, 39 МВт | Подключение новых потребителей | Лермонтова, 200 | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 61.87 0.00 | 82.5 10.39 | 2017 | 2019 | Лермонтова 200 | 309330.2564 | 1 раздел | 314050.9218 | 68390.4718 | 68390.4718 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 155479.89 | 17122.5119 | 11363.7759 | [7 empty] | 5758.7361 | 0 | 0 | 47921.5866 | 47921.5866 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9323.0218 | 29323.0218 | 9323.0218 | 9323.0218 |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | 59067.45 | [10 empty] | 240939.7846 | 225660.45 | 0 |  | 240939.7846 | 90180.56 |  | 135479.89 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23285.5919 | 76497.0628 |  |  | 4.5
3.2.6. | Реконструкция котельной Абырал | Для подключения республиканского детского реабилитационного центра на 100 койко-мест и на 150 мест дневного посещения | Абырал | г. Якутск, Сайсарский округ |  | Гкал/ч, км | 3.27 0.00 | 6.45 2.58 | 2018 | 2019 |  | 32707.3217 |  | 29829.524 | 0 | 0 | 32707.3217 | 28729.214 | 0 | 1100.31 | 9939.3471 | 9939.3471 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32707.3217 | 29829.524 | 0 |  | 32707.3217 | 28729.214 |  | 1100.31 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7084.9524 | 23275.2533
3.2.7. | Техническое перевооружение котельной КРС | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №02-24/4176 от 28.09.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | КРС | г. Якутск, мкр. Марха |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 14957.4 |  | 12764.23 | 0 | 0 | 14957.4 | 12764.23 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14957.4 | 12764.23 |  |  | 14957.4 | 12764.23 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
3.2.8. | Строительство блочно-модульной котельной Деткомбинат с мощностью 2 МВт с закрытием старой | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2.67 МВт | Деткомбинат | г. Якутск, мкр. Марха |  | Гкал/ч, км |  |  | 2020 | 2020 |  | 9000 |  | 21323.3333 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 21323.3333 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8500 | 21323.3333 |  |  |  |  | 8500 | 0 |  | 21323.3333 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.9. | Техническое перевооружение переключаемых котельных АО «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» | г. Якутск, Октябрьский и Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 332955 |  | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 515383.9372 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 0 | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | 1 этап. Переключение котельной «Промкомплекс» |  | «Промкомплекс» | г. Якутск, Сайсарский округ |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 332955 |  | 332262.8298 | 0 | 0 | 332955 | 332262.8298 | 0 | 0 | 1408.941 | 1408.941 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 332955 | 332262.8298 |  |  | 332955 | 332262.8298 | [8 empty] | 0 | 0
3.2.9. | 2 этап. Переключение котельных «ЯГУ-1» и «ЯГУ-2» |  | «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», | г. Якутск, Октябрьский округ |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 183121.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 183121.1074 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 183121.1074 | [7 empty] | 183121.1074 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-1» | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 99588.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 99588.2198 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 99588.2198 | [7 empty] | 99588.2198 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.9. | Переключение котельных «ЯГУ-2» | [7 empty] | 2020 | 2020 |  | 0 |  | 83532.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 83532.8876 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 83532.8876 | [7 empty] | 83532.8876 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.10. | Техническое перевооружение котельной "Табага" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Табага | п.Табага |  | Гкал/ч | 30 | 12.9 | 2018 | 2019 |  | 38855.55 |  | 38855.548 | 0 | 0 | 8000 | 37540.389 | 30855.55 | 1315.159 | 15873.14 | 11810.9441 | [5 empty] | 4062.1959 |  |  | 0 | 0 | 298.1955 | 298.1955 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34680.06 | 11793.353 |  |  | 3824.51 | 10478.194 | 30855.55 | 1315.159 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4175.49 | 27062.195 |  |  | 4175.49 | 27062.195 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 406.3938 | 1617.9535 | 21.83
3.2.11. | Техническое перевооружение ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 16453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453.579 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 397.992 | 397.992 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12595.912 | [5 empty] | 12595.912 | [6 empty] | 0 | 3857.667 | [5 empty] | 3857.667 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Завершение работ по строительству котельной "Энергетик" | [7 empty] | 2018 | 2018 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 834.5542 | 834.5542 | [10 empty] | 0
3.2.12. | Строительство инженерных сетей от ЦТП "Чайковского-2" с целью подключения жилых домов в 78 квартале | [7 empty] | 2019 | 2020 |  | 0 |  | 12484.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603.401 | 0 | [9 empty] | 0 | 2880.93 | 2598.3826 | 1117.9776 | 1480.405 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 12484.331 | [5 empty] | 9603.401 |  | 2880.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Итого по группе 3 | [11 empty] | 980782.7285 |  | 1277332.5434 | 89929.6709 | 89929.6709 | 645712.8476 | 508491.9228 | 135976.62 | 185361.28 | 54110.5602 | 44289.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 21000 | 368086.3897 | 55649.4012 | 54168.9962 | 1480.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21980 | 36143.07 |  | 66183.59 | 89320.21 |  | 141934.8539 | 143021.3799 | 30862.2209 | 30862.2209 | 62967.083 | 58986.338 | 31605.55 | 36420.322 | 1000 | 1252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 16341.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.068 | 0 | 2880.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597908.09 | 763735.6855 | 59067.45 | 59067.45 | 341805.98 | 359325.0248 | 104371.07 | 0 | 20000 | 235379.9307 | 21980 | 36143.07 | 50683.59 | 73820.21 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Группа 4. Программа энергосбережения: | [20 empty] | 0
4.1. | Установка приборов учета | Учет тепловой энергии |  | г. Якутск, пригороды |  | шт | 0 | 32 | 2017 | 2021 |  | 38158.8956 |  | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.9952 | 7849.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 38158.8956 | 35617.4252 | 9240.23 | 9240.23 | 8588.6404 | 6602.2 | 3180.03 | 1925 | 7149.9952 | 7849.9952 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Красильникова, 9" | Учет тепловой энергии | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 999.5652 |  | 999.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 999.5652 | 999.5652 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 999.5652 | 999.5652 | [6 empty] | 999.5652 | 999.5652 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.2 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Радиоцентр" | Учет тепловой энергии | Радиоцентр | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 636.1957 |  | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | 636.1957 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "61 квартал" | Учет тепловой энергии | 61 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 |  | 2486.0633 |  | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2486.0633 | 1856.7733 | 1486.4933 | 1486.4933 | 999.57 | 370.28 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.4 | Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Совмин" | Учет тепловой энергии | Совмин | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2018 |  | 1935.2801 |  | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1935.2801 | 1629.4301 | 1160.6201 | 1160.6201 | 774.66 | 468.81 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.5 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "85 квартал" | Учет тепловой энергии | 85 квартал | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2150 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.6 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "Промкомплекс" | Учет тепловой энергии | Промкомплекс | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 1108.3802 |  | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | 1108.3802 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-1" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 845.9194 |  | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | 845.9194 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.8 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-2" | Учет тепловой энергии | ЯГУ-2 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 639.6086 |  | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | 639.6086 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.9 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "ЯНИИСХА" | Учет тепловой энергии | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 670.0866 |  | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 | 670.0866 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
4.1.10 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "СМУ-16" | Учет тепловой энергии | СМУ-16 | г. Якутск, |  | шт | 0 | 4 | 2017 | 2017 |  | 1634.6761 |  | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | 1634.6761 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.11 | Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС в здании СНиРЭУ и 8 участка | Учет тепловой энергии | Здание Богдана Чижика | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 |  | 700 |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.12 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Электроцеха | Учет тепловой энергии | сети ЯТЭЦ | г. Якутск, |  | шт | 0 | 1 | 2017 | 2019 |  | 700 |  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 275 | 275 | 275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 275 |  |  |  |  | 700 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.13 | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на котельной Птицефабрика | Учет тепловой энергии | Птицефабрика | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2018 | 2018 |  | 1319.9747 |  | 1660.91 | 0 | 0 | 1319.9747 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1319.9747 | 1660.91 |  |  | 1319.9747 | 1660.91 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.14 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании Ремцеха (Гагарина 4/1) | Учет тепловой энергии | сети ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2020 |  | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 700 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.1.15 | Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей | Учет тепловой энергии у потребителей |  | г. Якутск, |  | шт |  |  | 2017 | 2022 |  | 21633.1457 |  | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 750 | 750 | [8 empty] | 4000.43 | 4000.43 | 0 | [9 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 21633.1457 | 19910.88 | 1058.25 | 1058.25 | 5494.4357 | 4102.2 | 1080.03 | 750 | 4000.43 | 4000.43 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.16 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоснабжения ГВС на ЦТП "ФАПК Якутия" | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 625 | [5 empty] | 625 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.2. | Модернизация котлового оборудования | Повышение надежности работы оборудования |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 27037.7067 |  | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 27037.7067 | 27037.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20831.3167 | 20831.3167 | 0 | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4394.2515
4.2.1. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Птицефабрика" | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Птицефабрика | г. Якутск, |  | Гкал/ч | 23.59 | 22.18 | 2020 | 2020 |  | 20831.3167 |  | 20831.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 20831.3167 | 0 | [9 empty] | 20831.3167 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20831.3167 | 20831.3167 | [7 empty] | 20831.3167 | 20831.3167 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 932.7152 | 3820.2946 | 5.45
4.2.2. | Модернизация котлового оборудования в котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." | Высокий расход газа, отсутствие автоматики. | Сергеляхское шоссе, 10 км | п.Табага |  | Гкал/ч | 0.69 | 0.86 | 2022 | 2022 |  | 6206.39 |  | 6206.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 |  | 6206.39 | 6206.3882 | [8 empty] | 0 |  | 6206.39 | 6206.3882 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 139.2433 | 573.9569 | 10.8133
4.3. | Модернизация насосного оборудования | Снижение объема потребления энергоресурсов |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2022 |  | 35747.2497 |  | 42304.0293 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 6556.7812 | 6669.8624 | 6669.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 |  | 21903.1626 | 21903.1626 |  | 35747.2497 | 38509.715 | 10406.847 | 10406.847 | 0 | 0 | 0 | 2762.467 | 0 | 0 | 3437.24 | 3437.2384 | 21903.1626 | 21903.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Птицефабрика" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 652.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.081 | 652.0817 | 652.0817 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 652.081 | [5 empty] | 652.081 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27
4.3.2. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯГУ-1" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯГУ-1 | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 873.0862 |  | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | 873.0862 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 723.1327 | 5230.5768 | 1.33
4.3.3. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯНИИСХА" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2021 | 2021 |  | 3437.24 |  | 3437.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  | 0 | 0 |  | 3437.24 | 3437.2384 | [8 empty] | 3437.24 | 3437.2384 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 711.5344 | 5146.6838 | 3.5009
4.3.4. | Модернизация насосного оборудования на котельной "СОВМИН" | Повышение надежности работы оборудования | Совмин | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 2336.7014 |  | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | 2336.7014 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 406.5846 | 2981.3294 | 2.1739
4.3.5. | Модернизация насосного оборудования на котельной "61 квартал" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | 61 квартал | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 3054.934 |  | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | 3054.934 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 585.5456 | 4293.5819 | 2.32
4.3.6. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Промкомплекс" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Промкомплекс | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2017 | 2017 |  | 4142.1255 |  | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | 4142.1255 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1120.8873 | 8107.6228 | 2.36
4.3.7. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Птицефабрика" для переключения на 2 контур | Повышение надежности работы оборудования | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 11237.7407 | 11237.7407 |  | 11237.7407 | 11237.7407 | [10 empty] | 11237.7407 | 11237.7407 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | -271.8731 | -1966.5175
4.3.8. | Модернизация насосного оборудования на ЦТП "Вилюйский тракт 5 км" |  | ЦТП "Вилюйский тракт", 5 км | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4891.3729 | 4891.3729 |  | 4891.3729 | 4891.3729 | [10 empty] | 4891.3729 | 4891.3729 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 20.8709 | 162.8014 | 30.045
4.3.9. | Замена насосов на ЦТП "85 квартал" |  | ЦТП 85 квартал | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1897.4359 | 1897.4359 |  | 1897.4359 | 1897.4359 | [10 empty] | 1897.4359 | 1897.4359 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 18.9577 | 147.8776 | 12.8311
4.3.10. | Замена насосов на ЦТП "Кочнева 40" |  | ЦТП Кочнева, 40 | г. Якутск, |  | кВт/час |  |  | 2022 | 2022 |  | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3876.6131 | 3876.6131 |  | 3876.6131 | 3876.6131 | [10 empty] | 3876.6131 | 3876.6131 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 19.3911 | 142.1875 | 27.2641
4.3.11. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Покровский тр., 4 км" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 2575.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.5219 | 2364.0128 | 2364.0128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1306.467 | [5 empty] | 1306.467 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1269.0549 | [5 empty] | 1269.0549 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27
4.3.12. | Модернизация насосного оборудования на котельной "Мерзлотная 36" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 1811.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.6853 | 1552.2378 | 1552.2378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 771 | [5 empty] | 771 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1040.6853 | [5 empty] | 1040.6853 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27
| Приобретение насоса и ШУН для ЦТП "Чайковсокого" (для подключения многоквартирный жилой ООО "Высота") | [19 empty] | 636.786 | 636.786 | [10 empty] | 0
4.3.13. | Модернизация насосного оборудования на котельной "ЯПАП" | Оптимизация работы оборудования, снижение объема потребления энергоресурсов | Птицефабрика | г. Якутск, |  | кВт/час | 23.59 | 22.18 | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 1517.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.493 | 1464.7442 | 1464.7442 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 685 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 832.493 | [5 empty] | 832.493 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1009.8333 | 7304.3449 | 2.27
4.4. | Реконструкция системы водоподготовки | Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2955.372 |  | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 353.826 | 353.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.11 | 751.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.74 | 500.74 |  | 0 | 0 |  | 2955.372 | 2558.088 | 272.412 | 272.412 | 680 | 680 | 751.11 | 353.826 | 751.11 | 751.11 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 892.7509
4.4.1. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км | 1. Химическая подготовка технологической воды для "размягчения" теплоносителя, в целях увеличения ресурса работы котельного оборудования. 2. Снижение ФОТ за счет сокращения численности операторов химводоочистки | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992
4.4.2. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  | Табага | п.Табага |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 136.206 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 446.3754 | 2.5992
4.4.3. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ДЭУ |  | ДЭУ | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.4. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Совмин |  | Совмин | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 |  | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | [8 empty] | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 | [5 empty] | 117.942 | 250.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.5 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [6 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.6. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ЯНИИСХА |  | ЯНИИСХА | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250.37 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 |  |  |  |  | 250.37 | 0 |  | 250.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.7. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Лермонтова 200 |  | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 | Лермонтова 200 | 250.37 | 3 раздел | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.8. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Мерзлотная |  | Мерзлотная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250.37 |  | 117.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.37 | 117.942 | 117.942 | 117.942 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 117.942 |  |  |  |  | 250.37 | 117.942 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.9. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 2 квартал |  | 2 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.10. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 3 квартал |  | 3 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.11. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 4 квартал |  | 4 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.12. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Абырал |  | Абырал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4.13. | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 85 квартал |  | 85 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 170 |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Я.Потапова,8 | [7 empty] | 2019 | 2019 | [10 empty] | 117.942 | 117.942 | [10 empty] | 0
4.4.14 | Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Борисовка |  | Борисовка | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250.37 |  | 250.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250.37 | 250.37 |  | 0 | 0 |  | 250.37 | 250.37 | [8 empty] | 250.37 | 250.37 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. | Автоматизация процессов управления производством. |  | г. Якутск, пригороды |  | объект |  |  | 2017 | 2020 |  | 10970.0059 |  | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10970.0059 | 11240.0059 | 3020.0059 | 3020.0059 | 1500 | 0 | 6450 | 1770 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 9996.1551 | 2.4049
4.5.1. | ЦТП Северный | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 590.826 |  | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 590.826 | 590.826 | 590.826 | 590.826 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.2. | ЦТП Северный-1 | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | СМУ-16 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 734.55 |  | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 734.55 | 734.55 | 734.55 | 734.55 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.3. | ЦТП Сахаплемобъединение |  | СМУ-16 | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 479.375 |  | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 479.375 | 479.375 | 479.375 | 479.375 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.5.4. | ЦТП Геологов | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Промкомплекс | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 |  | 0 | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.5. | Котельная "Пригородная" |  | Пригородня | [5 empty] | 2017 | 2017 |  | 450.9807 |  | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | 450.9807 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.5.6. | Котельная "Тепличная" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Тепличная | г. Якутск, |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 480.391 |  | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 480.391 | 480.391 | 480.391 | 480.391 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.7. | Насосная ЯКШИ | [7 empty] | 2017 | 2017 |  | 283.8832 |  | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | 283.8832 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.5.8. | Котельная "Красильникова 9" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Красильникова, 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 1500 |  | 1770 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1770 | 1770 | 1770 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 1770 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1770 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.9. | Котельная "Мелиораторов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Мелиораторов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 259 | 259 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.5.10. | Котельная "Дружба народов" | Автоматизация процессов управления производством.Оптимизация численности персонала | Дружба Народов | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2150 | 232 | 232 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 0 |  | 2150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.6. | Модернизация РИП | Повышение надежности работы оборудования и автоматизация процессов управления производством |  | г. Якутск, пригороды |  |  |  |  | 2018 | 2022 |  | 9100 |  | 10328.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 250 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 330.2 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 2350 | 2350 |  | 9100 | 9170.7 | 0 | 0 | 2000 | 199.5 | 250 | 121.2 | 0 | 2000 | 4500 | 4500 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | Автоматизация и диспетчеризация ДЭС | Автоматизация процессов управления производством. | 17 котельных | г. Якутск, |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2000 |  | 3228.811 | 0 | 0 | 2000 | 1357.611 | 0 | 121.2 | 120.12 | 120.12 | [8 empty] | 0 | 1750 | 330.2 | 330.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2070.7 |  |  | 2000 | 199.5 | 0 | 121.2 |  | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1158.111 |  |  |  | 1158.111 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.6.2. | Мерзлотная 36 |  | Мерзлотная 36 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 250 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.6.3. | 61 квартал |  | 61 квартал | г. Якутск, |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.6.4. | Красильникова 9 |  | Красильникова 9 | г. Якутск, |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2350 |  | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 | 2350 | [10 empty] | 2350 | 2350 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Итого по группе 4 | [11 empty] | 123969.2299 |  | 129086.0642 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 8639.811 | 10631.14 | 10726.8072 | 10838.8084 | 10838.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7901.1052 | 37882.4219 | 821.2 | 821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.2967 | 13437.9784 |  | 35459.5526 | 35459.5508 |  | 123969.2299 | 124133.639 | 22939.4949 | 22939.4949 | 12768.6404 | 7481.7 | 10631.14 | 6932.493 | 7901.1052 | 37882.4219 | 34269.2967 | 13437.9784 | 35459.5526 | 35459.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15283.1575
Группа 5. Прочие мероприятия: | [20 empty] | 0
5.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2020 |  | 54098.682 |  | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 7884.0731 | 3238.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.1.1. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Совмин | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4679.314 |  | 2844.67 | 0 | 0 | 4679.314 | 624.67 | 0 | 2220 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 882.9815 | 395 | [5 empty] | 487.9815 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4679.314 | 2844.67 |  |  | 4679.314 | 624.67 |  | 2220 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.2. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 61 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2018 | 2019 |  | 4888.624 |  | 4069.45 | 0 | 0 | 4888.624 | 699.6 | 0 | 3369.85 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 373.684 | 373.684 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4888.624 | 4069.45 |  |  | 4888.624 | 699.6 |  | 3369.85 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.3. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Радиоцентр (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Радиоцентр | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 3725.044 |  | 2914.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.044 | 2914.14 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1572.9 | 375.1045 | [5 empty] | 1197.7955 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3725.044 | 2914.14 |  |  |  |  | 3725.044 | 2914.14 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.4. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 2 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 2 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 4896.085 |  | 2531.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.085 | 2531.469 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1772.4 | 916.9636 | [5 empty] | 855.4364 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4896.085 | 2531.469 |  |  |  |  | 4896.085 | 2531.469 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.5. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Покровский тракт, 4 км (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Покровский тракт, 4 км | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2019 | 2019 |  | 2017.618 |  | 3617.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.618 | 3617.9201 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2279.1076 | 949.0516 | [5 empty] | 1330.056 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2017.618 | 3617.9201 |  |  |  |  | 2017.618 | 3617.9201 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.6. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ПТКУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | ПТКУ | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 5075.324 |  | 7386.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5075.324 | 7386.484 | 449 | 123.974 | [5 empty] | 325.026 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5075.324 | 7386.484 | [6 empty] | 5075.324 | 7386.484 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.7. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной 85 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | 85 квартал | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2022 | 2022 |  | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0
5.1.8. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Институт мерзлотоведения (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Мерзлотная | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2020 | 2020 |  | 4844.065 |  | 4844.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4844.065 | 449 | [6 empty] | 449 |  |  | 0 | 0 |  | 4844.065 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4844.065 | 4844.065 | [7 empty] | 4844.065 |  |  | 4844.065 |  | 0 | 0
5.1.9. | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Борисовка | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0
5.1.10 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Предприятие 14 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2022 | 2022 |  | 6613.315 |  | 6613.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 6613.315 | 6613.315 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6613.315 | 6613.315 | [10 empty] | 6613.315 | 6613.315 | 0 | 0
5.1.11 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной ДЭУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | [7 empty] | 2021 | 2021 |  | 2930.754 |  | 2930.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2930.754 | 2930.754 | [8 empty] | 2930.754 | 2930.754 |  |  | 0 | 0
| Обваловка емкости резервного топлива на котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." (проектирование и СМР) согласно предписанию Ростехнадзора П-655 от 04.10.2019г. | [31 empty] | 105 | 105
5.1.12 | Установка системы подачи резервного топлива на котельной Якова Потапова, 8 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) | Предписание Ленского управления Ростехнадзора №588-п от 12.08.2016 года "Об устранении выявленных при экспертизе дефектов и повреждений" | Я.Потапова, 8 | г. Якутск, пригороды |  | шт |  |  | 2021 | 2021 |  | 4884.47 |  | 4884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4884.47 | 4884.47 | [8 empty] | 4884.47 | 4884.47 |  |  | 0 | 0
5,2. | Приобретение теплообменников | [7 empty] | 2020 | 2021 | [22 empty] | 1893.96 | 1893.96
5.2. | Обновление автопарка |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2017 | 2018 |  | 5860 |  | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5892.1948 | 5892.1948 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5860 | 5860 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5.3. | Обновление спецтехники |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2167 | 2167 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 565 |  |  |  |  | 0 | 565 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
5.4. | Установка светодиодного оборудования |  |  | г. Якутск |  | единицы |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.86 | 581.8554 | 581.8554 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 781.86 |  |  |  |  | 0 | 781.86 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Итого по группе 5 | [11 empty] | 59958.682 |  | 59387.6661 | 5000 | 5000 | 10427.938 | 2184.27 | 10638.747 | 16000.2391 | 2748.8554 | 2748.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.324 | 12230.549 | 15670.2278 | 11024.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 10745.978 | 10745.978 |  | 18070.695 | 13226.63 |  | 5860 | 7206.86 | 5000 | 5000 | 860 | 860 | 0 | 1346.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по группам 1-5 | [11 empty] | 1174335.4722 |  | 1487428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 157246.507 | 221275.2294 | 71551.6218 | 58618.2311 | 3112.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.1959 | 0 | 5758.7361 | 33976.4292 | 423566.7606 | 98066.6927 | 73678.7247 | 19742.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645.2954 | 0 | 0 | 66995.2747 | 60327.0264 |  | 119713.8376 | 138177.4149 |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508 | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024 | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84 | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
[49 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | 18418.918 |  | 115009.817 |  | 25075.324 |  | 32725.978 |  | 68754.285
| Генеральный директор |  | М.М. Трофимов | [8 empty] | М.С. Воробьев | [37 empty] | 0
| М.П. |  | Ф.И.О. | [8 empty] | Ф.И.О. | [42 empty] | 43556.6647
Согласовано:
| Первый заместитель генерального директора | [10 empty] | А.А. Григорьев
| Главный инженер | [10 empty] | С.В. Малышов
| И.о. Начальника ПЭО | [10 empty] | Т.Р. Габышев
| Начальник ПТО | [10 empty] | Л.А. Москова
| Начальник УКС и ТП | [10 empty] | П.П. Постников
0
0
13587.6638
Note on I14: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BQ14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BR14: pto3: тариф на 2018 принят по тарифу на 2016
Note on BQ16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on BR16: pto3: тариф на 2018г приняли по прогнозируемому тарифу на2016г
Note on I17: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on F18: pto3: изменения 24.04.2017
Note on I18: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on BT18: pto4: по смете
Note on B19: peo5: добавить квартал
Note on I19: pto4: от 0.1 до 1.5
Note on I20: pto4: инд
Note on BT23: peo3: Значение взыто с Таблицы по тех прессу (AC 11)
Note on BT25: pto4: по смете
Note on H37: Alexander Grigorev: ????
Note on I37: Alexander Grigorev: ???
Note on H39: UserHP400G105: разделить на два
Note on BA40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BB40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BC40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BD40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BE40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BF40: UserHP400G105: строительство сетей от Чернышевского 60
Note on BG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BI40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on BJ40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CG40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on CH40: UserHP400G105: Переоборудование в цтп
Note on B42: Alexander Grigorev: Или строим перемычку???
Note on P42: UserHP400G104: переключение
Note on P45: UserHP400G104: оставить псд и котельные сдвинуть
Note on P46: UserHP400G104: оставить псд и сдвинуть
Note on AY47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on BC47: UserHP400G105: чей источник?
Note on BD47: UserHP400G105: чей источник?
Note on CA47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CB47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CO47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on CP47: Alexander Grigorev: уточнить что за мероприятие?
Note on K48: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P48: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on J49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on K49: Alexander Grigorev: Уточнить дату ввода реабилитационного центра, а также протяженность сети
Note on P49: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on P50: UserHP400G104: проект и реконструкция
Note on B56: UserHP400G104: замена с Чернышевского
Note on BH80: peo4: 20831,3167058303
Note on BI80: peo4: 20831,3167058303
Note on BJ80: peo4: 20831,3167058303
Note on BK80: peo4: 20831,3167058303
Note on BL80: peo4: 20831,3167058303
Note on B91: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B92: Alexander Grigorev: Что за мероприятия?
Note on B114: UserHP400G104: переговорить с С.В.
Note on B138: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B139: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости
Note on B140: Alexander Grigorev: уточнить насчет емкости

## 3-ип тс
Приложение №2
к проекту Инвестиционной программы АО "Теплоэнергия" на 2017-2022 годы
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Теплоэнергия"
(наименование регулируемой организации)
|  |  |  | в сфере теплоснабжения на | 2017-2022 годы |  | годы
№ п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  |  |  | фактические значения | Плановые значения
[8 empty] | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
[9 empty] | план | план | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
1 | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал | [5 empty] | 629397.6995 | 673642.7079 | 679051.9622 | 603512.95 | 683378.4204 | 623586.91 | 704301.8767 | 639553.79 | 711387.4932 | 643402.38
2 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт∙ч/Гкал | [5 empty] | 36.65 | 34.78 | 34.6 | 39.3 | 34.51 | 39.1 | 34.58 | 38.6 | 34.43 | 37.5
3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т.у.т./Гкал | [5 empty] | 0.18514 | 0.18058 | 0.17996 | 0.17674 | 0.17976 | 0.1756 | 0.17922 | 0.17485 | 0.17861 | 0.17389
т.у.т./м3*
4 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | [5 empty] | 0.16408 | 31.516 | 14.4719 | 4.442 | 1.1478 | 4.999 | 16.3965 | 1.323 | 10.7673 | 0.856
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |  | %
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | [5 empty] | 144103.6981 | 158357.9043 | 157797.3369 | 156803.82 | 157862.4309 | 158609.92 | 159451.6077 | 159221.85 | 159451.6077 | 159394.29
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | [5 empty] | 22.8955 | 23.5077 | 23.2379 | 25.9818 | 23.1003 | 25.4351 | 22.6397 | 24.8958 | 22.4142 | 24.7737
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды **
куб. м для пара ***
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: |  | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1
7.2
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | М.С. Воробьев
|  | М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## 4-ип тс
Приложение №3
к проекту Инвестиционной программы АО "Теплоэнергия" на 2017-2022 годы
Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Акционерного общества "Теплоэнергия"
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [23 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [11 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источникахтепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [11 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [11 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [11 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение | [10 empty] | Тариф | Плановое значение
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план |  | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | план | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | план | план | план | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
1 | АО "Теплоэнергия" | 4.9106 | 6.1227 | 5.8942 | 5.8216 | 5.193 | 0 | 5.1456 | 0 | 4.9814 | 0 | 4.9149 | 0 | 0.13598 | 0.16216 | 0.15663 | 0.1547 | 0.1513 | 0 | 0.15046 | 0 | 0.1485 | 0 | 0.15096 | 0 | 190.59 | 187.18 | 190.56 | 185.9 | 185.25 | 181.92 | 185.05 | 180.75 | 184.5 | 179.97 | 183.88 | 178.99 | 6.6819 | 6.8371 | 7.5495 | 7.4209 | 7.3854 | 3 | 7.3057 | 2.97 | 7.2128 | 2.98 | 7.1855 | 2.98 | 144103.6842 | 168873.3529 | 144103.6981 | 158357.9043 | 157797.3369 | 156803.82 | 157862.4309 | 158609.92 | 159451.6077 | 159221.85 | 159451.6077 | 159394.29
| Руководитель регулируемой организации | [15 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. | [15 empty] | Ф.И.О.

## 5-ип тс СВОД
Приложение №4
к приказу от ________________ № ___________________
Форма №5-ИП ТС
Финансовый план с учетом обязательств Инвестиционной программы
Акционерного общества "Теплоэнергия"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего
|  | теплоснабжение | указать вид деятельности |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
1. | Собственные средства |  |  | 464835.8236 | 697591.7627 | 60943.0658 | 60943.0658 | 72083.252 | 72083.252 | 93857.701 | 61730.6899 | 68551.93 | 93421.3973 | 76269.3 | 222298.0699 | 93130.5749 | 187115.2878
1.1. | Амортизация |  |  | 427762.6346 | 399533.1341 | 58801.7158 | 58801.7158 | 67328.038 | 67328.038 | 71301.93 | 58618.2311 | 61102.1 | 73678.7247 | 76269.3 | 70872.0576 | 92959.5508 | 70234.3668
1.1.1. | Строительство и реконструкция объектов, установка оборудования |  |  | 278762.6346 | 335143.8401 | 58801.7158 | 58801.7158 | 67328.038 | 67328.038 | 48301.93 | 58618.2311 | 19102.1 | 73678.7247 | 34269.3 | 47482.7636 | 50959.5508 | 29234.3668
1.1.2. | Погашение кредитов |  |  | 149000 | 64389.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 23389.294 | 42000 | 41000
| - Реконструкция "Лермонтова 200" |  |  | 149000 | 64389.294 |  |  | 0 | 0 | 23000 |  | 42000 |  | 42000 | 23389.294 | 42000 | 41000
1.2. | Плата за подключение |  |  | 37073.1891 | 298058.6286 | 2141.35 | 2141.35 | 4755.214 | 4755.214 | 22555.771 | 3112.4587 | 7449.83 | 19742.6726 | 0 | 151426.0123 | 171.024 | 116880.921
2. | Привлеченные средства |  |  | 350723.43 | 475216.8527 | 0 | 0 | 90180.56 | 90180.56 | 131969.84 | 5758.7361 | 128573.03 | 0 | 0 | 281258.0808 | 0 | 98019.4758
3. | Бюджетное финансирование |  |  | 820868.9169 | 470715.376 | 59067.45 | 59067.45 | 361807.4058 | 361807.4058 | 18447.6934 | 4062.1959 | 247610.4797 | 4645.2954 | 46889.048 | 33358.21 | 87046.84 | 7774.819
| Бюджет г.Якутска |  |  | 820868.9169 | 470715.376 | 59067.45 | 59067.45 | 361807.4058 | 361807.4058 | 18447.6934 | 4062.1959 | 247610.4797 | 4645.2954 | 46889.048 | 33358.21 | 87046.84 | 7774.819
3.1. | Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 92658.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4675.49 |  | 14163.07 |  | 73820.21
3.2. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | 311751.8907 | 439892.4748 | 59067.45 | 59067.45 |  | 359325.0248 |  | 0 | 230704.4407 |  | 21980 | 21500 | 0 | 0
3.3. | Группа 4. Программа энергосбережения: |  |  | 5118.5842 | 1158.111 | 0 | 0 | 1324.27 | 1158.111 | 3794.3142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Группа 5. Прочие мероприятия: |  |  | 50856.5361 | 29664.7902 | 0 | 0 |  | 1324.27 | 14653.3791 | 4062.1959 | 12230.549 | 4645.2954 | 10745.978 | 11858.21 | 13226.63 | 7774.819
| ИТОГО по программе |  |  | 1636428.1705 | 1643523.9914 | 120010.5158 | 120010.5158 | 524071.2178 | 524071.2178 | 244275.2344 | 71551.6218 | 444735.4397 | 98066.6927 | 123158.348 | 536914.3607 | 180177.4149 | 292909.5827
Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.

## 5-ип тс (hidden)
Приложение №4
к приказу от ________________ № ___________________
Форма №5-ИП ТС
Финансовый план с учетом обязательств Инвестиционной программы
Акционерного общества "Теплоэнергия"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017-2022 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего
|  | теплоснабжение | указать вид деятельности |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка | План | Корр-ка
1. | Собственные средства |  |  | 449388.9156 | 461325.768 | 60943.0658 | 60943.0658 | 84079.2053 | 72083.252 | 84236.69 | 90347.646 | 50901.1052 | 89383.2509 | 76269.2967 | 55437.9784 | 92959.5526 | 93130.5749
1.1. | Амортизация |  |  | 439764.0837 | 424252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 84236.69 | 67791.875 | 50901.1052 | 81933.4209 | 76269.2967 | 55437.9784 | 92959.5526 | 92959.5508
1.1.1. | Строительство объектов |  |  | 271764.0837 | 275252.5789 | 58801.7158 | 58801.7158 | 76595.7234 | 67328.038 | 42236.69 | 44791.875 | 8901.1052 | 39933.4209 | 34269.2967 | 13437.9784 | 50959.5526 | 50959.5508
1.1.1. | Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 18822.88 | 0 | 0 | 0 | 10977.8513 | 7014.7 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 15500 | 15500
| Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов |  |  | 15500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500
| Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне |  |  | 3322.88 |  | 0 | 0 | 1661.44 | 0 | 0 | 1408.941 | 0 | 252.499 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне |  |  |  |  | 0 | 0 | 9316.4113 | 7014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов генерации |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Реконструкция котельной «Лермонтова 200» |  |  | 9323.0218 |  | 9323.0218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция котельной Абырал |  |  | 32707.3217 |  | 0 |  | 32707.3217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция котельной "Чернышевского 60" |  |  | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство котельной Деткомбинат |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция котельной "Покровский тракт 4км" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство БМК ДЭУ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство БМК Школа-Интернат |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0
1.1.3. | Группа 4. Программа энергосбережения: |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1.3.1. | Установка приборов учета |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Красильникова, 9" |  |  | 999.5652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 999.5652 |  | 0 |  | 0
| Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Радиоцентр" |  |  | 636.1957 |  | 636.1957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Табага" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "61 квартал" |  |  | 2486.0633 |  | 1486.4933 |  | 999.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "Совмин" |  |  | 1935.2801 |  | 1160.6201 |  | 774.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка прибора учета тепловой энергии на котельной "2 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "85 квартал" |  |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2150 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "Промкомплекс" |  |  | 1108.3802 |  | 1108.3802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-1" |  |  | 845.9194 |  | 845.9194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии на котельной "ЯГУ-2" |  |  | 639.6086 |  | 639.6086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "ЯНИИСХА" |  |  | 670.0866 |  | 670.0866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии в котельной "СМУ-16" |  |  | 1634.6761 |  | 1634.6761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии и ХВС в здании СНиРЭУ и 8 участка |  |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии в здании Электроцеха |  |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета ГВС на котельной Птицефабрика |  |  | 1319.9747 |  | 0 |  | 1319.9747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепловой энергии в здании Ремцеха (Гагарина 4/1) |  |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей |  |  | 21633.1457 |  | 1058.25 |  | 5494.4357 |  | 1080.03 |  | 4000.43 |  | 5000 |  | 5000
1.1.3.2. | Модернизация котлового оборудования |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Замена 4 котлов на 2 энергоэффективных котла марки Термотехник ТТ 100 в котельной "Птицефабрика" |  |  | 20831.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20831.3167 |  | 0
| Замена 4 котлов марки Братск-1Г на 2 энергоэффективных котла марки Unetherm-1500 в котельной "Сергеляхское шоссе, 10 км." |  |  | 6206.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6206.39
| Замена 3 котлов марки на 3 энергоэффективных котла марки Термотехник ТТ 100 в котельной "4 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1.3.3. | Модернизация насосного оборудования |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "ЯГУ-1" |  |  | 873.0862 |  | 873.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "ЯНИИСХА" |  |  | 3437.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3437.24 |  | 0
| Котельная "СОВМИН" |  |  | 2336.7014 |  | 2336.7014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "61 квартал" |  |  | 3054.934 |  | 3054.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Промкомплекс" |  |  | 4142.1255 |  | 4142.1255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Переключение ЦТП "Птицефабрика" на 2 контур |  |  | 11237.7407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11237.7407
| ЦТП "Вилюйский тракт 5 км |  |  | 4891.3729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4891.3729
| Замена насосов на ЦТП "85 квартал" |  |  | 1897.4359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1897.4359
| Замена насосов на ЦТП "Чайковского 2" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Замена насосов на ЦТП "Кочнева 40" |  |  | 3876.6131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3876.6131
1.1.3.4. | Реконструкция системы водоподготовки |  |  | 2114.632 |  | 272.412 |  | 340 |  | 751.11 |  | 751.11 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км |  |  | 136.206 |  | 136.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  |  | 136.206 |  | 136.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ДЭУ |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Совмин |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 61 квартал |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную ЯНИИСХА |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Я.Потапова,8 |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Мерзлотная |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 2 квартал |  |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 3 квартал |  |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 4 квартал |  |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Абырал |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную 85 квартал |  |  | 170 |  | 0 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Борисовка |  |  | 250.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250.37 |  | 0
1.1.3.5. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Центральный диспетчерский пункт |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ЦТП Северный |  |  | 590.826 |  | 590.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ЦТП Северный-1 |  |  | 734.55 |  | 734.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ЦТП Сахаплемобъединение |  |  | 479.375 |  | 479.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ЦТП Геологов |  |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ЦТП "Вилюйский тракт" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Пригородная" |  |  | 450.9807 |  | 450.9807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Тепличная" |  |  | 480.391 |  | 480.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Насосная ЯКШИ |  |  | 283.8832 |  | 283.8832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Сергеляхское шоссе, 10 км." |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Красильникова 9" |  |  | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Мелиораторов" |  |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Дружба народов" |  |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 2150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.5. | Модернизация РИП |  |  | 1500 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. | Группа 5. Прочие мероприятия |  |  | 5860 |  | 5000 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Обновление автопарка |  |  | 5860 |  | 5000 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. | Погашение кредитов |  |  | 168000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 23000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 1000
| - Реконструкция "Лермонтова 200" |  |  | 168000 | 149000 |  |  | 0 | 0 | 42000 | 23000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
1.2. | Плата за подключение |  |  | 9624.8319 | 37073.1891 | 2141.35 | 2141.35 | 7483.4819 | 4755.214 | 0 | 22555.771 | 0 | 7449.83 | 0 | 0 | 0 | 171.024
1.2.1. | Группа 1.1. Строительство новых тепловых сетей и сетей ГВС |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство сетей теплоснабжения от котельная "Промкомплекс" в целях подключения детского сада №75 на 240 мест в 75 квартале г. Якутска по ул. Ильменская |  |  | 2468.266 |  | 0 |  | 2468.266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 94 квартале г.Якутска по ул.Лермонтова (дом №1) |  |  | 1181.06 |  | 1181.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения школы №25 на 350 учащихся в 92 квартале г. Якутска по ул. Якова Потапова |  |  | 1138.721 |  | 0 |  | 1138.721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения многоквартирного жилого дома в 95 квартале г. Якутска (1-ая очередь) по ул. Я.Потапова |  |  | 960.29 |  | 960.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Табага" в целях подключения культурно-спортивного центра "Кедр" в с. Табага |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "3 квартал" в целях подключения детского сада №30 на 200 мест по ул. Пионерская г. Якутска (2 квартал) |  |  | 688.228 |  | 0 |  | 688.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Абырал" в целях подключения многоквартирного жилого дома по Сергеляхскому шоссе, 12км, г.Якутск |  |  | 445.6089 |  | 0 |  | 445.6089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Лермонтова 200" в целях подключения МКЖД по ул. Я.Потапова в квартале 95 г. Якутска (1-я очередь) Норд Строй |  |  | 249.798 |  | 0 |  | 249.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство сетей теплоснабжения от котельной "Чернышевского 60" в целях подключения МКЖД в квартале 37 г.Якутска Север-Строй |  |  | 2492.86 |  | 0 |  | 2492.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2. | Привлеченные средства |  |  | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | 240939.7846 | 354233.48 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция котельной «Лермонтова 200» |  |  | 240939.7846 | 225660.45 | 0 | 0 | 240939.7846 | 90180.56 | 0 | 135479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Строительство блочно-модульной котельной ДЭУ |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3. | Реконструкция котельной "Чернышевского 60", с переоборудованием 1-й котельной в ЦТП и строительство соединительных сетей |  |  | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128573.03 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Группа 4. Программа энергосбережения: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Установка приборов учета |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| котельная "Красильникова, 9" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| котельная "2 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка приборов учета тепла и ГВС у потребителей |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2. | Модернизация насосного оборудования |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Птицефабрика" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Табага" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Сергеляхское шоссе 10 км" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "2 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "3 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "4 квартал" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "ЯГУ-1" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "ЯНИИСХА" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "СОВМИН" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "61 квартал" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3. | Реконструкция системы водоподготовки |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Покровский тракт 4 км |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы дозирования хим.реагентов на котельную Табага |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.4. | Автоматизация и диспетчеризация котельных. |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Центральный диспетчерский пункт |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ЦТП Геологов |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Красильникова 9" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Мелиораторов" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Котельная "Дружба народов" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Бюджетное финансирование |  |  | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84
| Бюджет г.Якутска |  |  | 652006.772 | 820868.9169 | 59067.45 | 59067.45 | 351373.918 | 361807.4058 | 115009.817 | 18447.6934 | 25075.324 | 247610.4797 | 32725.978 | 46889.048 | 68754.285 | 87046.84
3.1. | Группа 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 89522.15 | 92658.77 | 0 | 0 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 0 | 20000 | 4675.49 | 0 | 14163.07 | 50683.59 | 73820.21
| Реконструкция тепловых сетей котельной Дружба Народов |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Сайсарском энергорайоне |  |  | 38338.56 |  | 0 |  | 4175.49 |  | 14163.07 |  | 20000 |  | 0 |  | 0
| Реконструкция и вынос тепловых сетей и сетей ГВС в Мархинском энергорайоне |  |  | 20683.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20683.59
| Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС в Октябрьском энергорайоне |  |  | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30000
3.2. | Группа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов |  |  | 508385.94 | 671076.9155 | 59067.45 | 59067.45 | 337130.49 | 359325.0248 | 90208 | 0 | 0 | 230704.4407 | 21980 | 21980 | 0 | 0
| Комплекс по реконструкции объектов котельной Чернышевского 60 |  |  | 58728 |  | 0 |  | 0 |  | 58728 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Техническое перевооружение котельной "Табага" |  |  | 4175.49 |  | 0 |  | 4175.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Строительство блочно-модульной котельной Холбос с мощностью 2,4 МВт с закрытием старой |  |  | 22980 |  | 0 |  | 0 |  | 22980 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство блочно-модульной котельной Школа-Интернат с мощностью 2,1 МВт с закрытием старой |  |  | 21980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21980 |  | 0
| Реконструкция котельной «Лермонтова 200», 1 очередь, 39 МВт |  |  | 59067.45 |  | 59067.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Техническое перевооружение котельной КРС |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Строительство блочно-модульной котельной Деткомбинат с мощностью 2 МВт с закрытием старой |  |  | 8500 |  | 0 |  | 0 |  | 8500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Техническое перевооружение переключаемых котельных МУП «Теплоэнергия» «ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс» к магистральным сетям Якутской ГРЭС-2 |  |  | 332955 |  | 0 |  | 332955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3. | Группа 4. Программа энергосбережения: |  |  | 0 | 4952.4252 | 0 | 0 | 0 | 1158.111 | 0 | 3794.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Группа 5. Прочие мероприятия: |  |  | 54098.682 | 52180.8061 | 0 | 0 | 9567.938 | 1324.27 | 10638.747 | 14653.3791 | 5075.324 | 12230.549 | 10745.978 | 10745.978 | 18070.695 | 13226.63
3.4.1. | Установка системы подачи резервного топлива |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Совмин (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 4679.314 |  | 0 |  | 4679.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной 61 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 4888.624 |  | 0 |  | 4888.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Радиоцентр (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 3725.044 |  | 0 |  | 0 |  | 3725.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной 2 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 4896.085 |  | 0 |  | 0 |  | 4896.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Покровский тракт, 4 км (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 2017.618 |  | 0 |  | 0 |  | 2017.618 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной ПТКУ (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 5075.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5075.324 |  | 0 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной 85 квартал (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 6613.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6613.315
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Институт мерзлотоведения (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 4844.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4844.065
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Борисовка (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 2930.754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2930.754 |  | 0
| Установка системы подачи резервного топлива на котельной Якова Потапова, 8 (строительство и монтаж емкости и топливопроводного оборудования) |  |  | 4884.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4884.47 |  | 0
| #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Котельная "Птицефабрика" |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ИТОГО по программе |  |  | 1342335.4722 | 1636428.1648 | 120010.5158 | 120010.5158 | 676392.9079 | 524071.2178 | 199246.507 | 244275.2294 | 75976.4292 | 465566.7606 | 108995.2747 | 102327.0264 | 161713.8376 | 180177.4149
Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | М.С. Воробьев
| М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.
|  |  |  | 1174335.4722 | 802544.4243
[5 empty] | -18324.4925 |  |  |  |  | в 2020-2021 г. Неправильно стоит сумма по котлам птицефабрика 20 млн
[6 empty] | 2017 |  | 2018
[6 empty] | тариф | факт | тариф | план
|  |  |  | Аммортизация |  | 65112.5652 | 99577.1202 | 77138.6414 | 97497.19
Руководитель регулируемой организации | [7 empty] | М.М. Трофимов
М.П. | [7 empty] | Ф.И.О.
Note on B81: UserHP400G104: переговорить с С.В.
Note on C107: peo5: добавить квартал
Note on C108: peo5: добавить квартал
Note on C110: peo5: уточнить адрес

## Свод по котельным (hidden)
|  | Капитальные вложения | Группа 1.1. | Группа 1.3. | Группа 3.1. | Группа 3.2. | Группа 4.1. (приборы учета) | Группа 4.2. (Котлы) | Группа 4.3. | Группа 4.4. | Группа 4.5. | Группа 5.1.
1 | Котельная "2 квартал" | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 4896.085
2 | Котельная "3 квартал" | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 | Котельная "3 Школа" | 0 | #REF!
4 | Котельная "4 квартал" | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 | Котельная "50 лет Советской Армии" | 0
6 | Котельная "85 квартал" | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 6613.315
7 | Котельная "Абырал" | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Котельная "Борисовка" | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 2930.754
9 | Котельная "ДЭУ" | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 5266.178
10 | Котельная "Красильникова 9" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
11 | Котельная "Лермонтова 200" | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | Котельная "Предприятие-14" | 0
13 | Котельная "Пригород, школа №12" | #REF! | [8 empty] | #REF!
14 | Котельная "Промкомплекс" | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 550.786
15 | Котельная "Птицефабрика" | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 20831.3167 | #REF!
16 | Котельная "ПТКУ" | 5075.324 | [9 empty] | 5075.324
17 | Котельная "Радиоцентр" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 3725.044
18 | Котельная "СОВМИН" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 4679.314
19 | Котельная "Старая Табага" | 0
20 | Котельная "Табага" | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 35327.4885 |  | #REF!
21 | Котельная "Хатынг-Юряхское шоссе" | 0
22 | Котельная "Чернышевского 60" | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
23 | Котельная "Я. Потапова 8" | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 4884.47
24 | Котельная "ЯГУ-1" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
25 | Котельная "ЯГУ-2" | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
26 | Котельная "ЯМРО СХТ" | 0
27 | Котельная "ЯНИИСХА" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
28 | Котельная "ЯПАП-1" | 0 | #REF!
29 | Котельная "61 квартал" | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 4888.624
30 | Котельная "Мерзлотная 36" | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 4844.065
31 | Котельная "Покровский тракт, 4 км." | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 2017.618
32 | Котельная "Сергеляхское шоссе, 10 км." | #REF! | [5 empty] | 6206.3882 |  |  | #REF!
33 | Котельная "Дружба народов" | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
34 | Котельная "Заречная" | #REF! |  |  |  | #REF!
35 | Котельная "КРС" | #REF! |  |  |  | #REF!
36 | Котельная "Тепличная" | 480.391 | [8 empty] | 480.391
37 | Котельная "Холбос" | 25896.449 |  |  |  | 22980 | [5 empty] | 2916.449
38 | Котельная "Школа-интернат" | 22980 |  |  |  | 22980
39 | Котельная "Мелиораторов 1/2" | #REF! | [8 empty] | #REF!
40 | Котельная "СМУ-16" | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
41 | Котельная "Энергетик" | 0
42 | Котельная "Ярославского 29" | 0
43 | Котельная "Деткомбинат" | 9000 |  |  |  | 9000
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62365.1934 | #REF! | #REF! | #REF! | 53288.026

## Лист1 (hidden)
|  | 37540.3905 |  |  | 1315.1595
Итого
2018 год |  | 37540390.5304 | 2019 год |  | 1315159.476 | 38855550.0064
5280912.55 | 1.18 | 6231476.809 | 1095966.23 | 1.2 | 1315159.476
24121707.73 | 1.18 | 28463615.1214
2411270 | 1.18 | 2845298.6

## Заемные средства (hidden)
№ | Наименование | Сумма, тыс.руб.
1 | Кредитные средства | #REF!
| 2021 | #REF!
| 2022 | #REF!
3 | Лермонтова 200 | 175939
| Лермонтова 200 | 175939
| ИТОГО | #REF!
Кредит на строительство котельной "Лермонтова 200"
№ | Наименование | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | проценты | 49826.72 | 18638.57 | 14655.71 | 10248.2 | 5730.54 | 553.7 | [6 empty] | 0.2832 | 0.056641
2 | "тело" кредита | 175939 | 23389 | 41000 | 42050 | 46500 | 23000
| ИТОГО | 225765.72 | 42027.57 | 55655.71 | 52298.2 | 52230.54 | 23553.7
Заемные средства на дефицит 2021-2022
№ | Наименование | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
| Сумма кредита |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| проценты | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| "тело" кредита | 379277.5566 |  |  | 24000 | 23000 | 45000 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 |  | #REF! | #REF!
| ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | 70872.0576 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668
|  | ИТОГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  | 18507.2284
| Амортизация | 702981.3588 | 70872.0576 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668 | 70234.3668
| Строительство объектов | 147764.5082 | 47482.7636 | 29234.3668 | 4184.3668 | 734.3668 | 2234.3668 | 12778.8555 | 12778.8555 | 12778.8555 | 12778.8555 | 12778.8555
| Погашение кредитов | 555216.8506 | 23389.294 | 41000 | 66050 | 69500 | 68000 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113
| Заемные средства на дефицит 2021-2022 | 379277.5566 |  |  | 24000 | 23000 | 45000 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 | 57455.5113 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Погашение кредита "Лермонтова 200" | 175939.294 | 2021: 23389.294; 2022: 41000; 2023: 42050; 2024: 46500; 2025: 23000 |  |  | 332277.5566 | 55379.5928
| - Реконструкция "Лермонтова 200" | 64389.294 | 2021: 23389.294; 2022: 41000
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85046.4691
70234.3668
Ежегодная амортизация по объектам, входящие в состав основных средств в 2021-2022гг.
| Лермонтова 200 |  | 2022: 12233.3333
| Птицефабрика |  | 2022: 4583.3333
| Чернышевского 60 |  | 2022: 900
| Переключение на ГРЭС |  | 2022: 4776.3228
| Абырал |  | 2022: 680.5966
| Прочие мелкие объекты |  | 2022: 833.3333
| ИТОГО, без НДС |  | 2022: 24006.9194
| ИТОГО, с учетом НДС |  | 2022: 28808.3033